CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

CORPOURABA

R-PG-03: PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO

Versión 03

EXTENSIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2007 A 30 DE JUNIO DE 2012

Sexto  Ajuste

Apartadó, diciembre 2011

TRD: 100-32-02-01-0021-2011

JUAN MANUEL SANTOS CALDERON

Presidente de la República

FRANK PEARL

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI

Director general

ARBEY MOLINA

Subdirector  Administrativo y Financiero

JOSÉ DOMINGO NAVARRO A.

Subdirector de Planeación y Ordenamiento

Territorial

VANESA PAREDES ZUÑIGA.

Subdirectora de Gestión y Administración

Ambiental

MONICA PADILLA VANEGAS

Jefe Oficina Jurídica

| FRANK PEARL Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible |  | LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO Gobernador de Antioquia |
| --- | --- | --- |
| ALCALDES POPULARES |
| EDGAR HERNANDO GÓMEZ BEDOYA Abriaquí OSWALDO CUADRADO SIMANCA Apartadó NELSON MESTRA CARDENAS Arboletes (E) MARGARITA DEL ROSARIO LOPERA CARDONA Cañasgordas GREGORIO CHAVEZ LOPEZ Carepa MANUEL RIVAS CARREASO Chigorodó OMAR ALBEIRO ANAYA VILLARREAL Dabeiba BALMORE DE JESÚS GONZÁLEZ MIRA Frontino LUIS ARGIRO MANCO ÚSUGA Giraldo ENRIQUE ROJAS SERNA Murindó |  | MARÍA LUZ ESTRADA BARRIENTOS Mutatá EDISON YANEZ TIRADO Necoclí ADALBERTO VALLE DAVID Peque HERNANDO DE LA ROSA MESA San Juan de Urabá HUGO CABALLERO BALLESTEROS San Pedro de Urabá SANDRA PUERTA MESA Turbo (E) MIGUEL IGNACIO RESTREPO Uramita LUIS ERNESTO VÉLEZ MADRID Urrao MANUEL HUMBERTO MORENO INCEL Vigía del Fuerte |

| CONSEJO DIRECTIVO |
| --- |
| MARIA FERNANDA VELEZ RAMIREZ Delegada del Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial NICOLAS ECHAVARRIA MESA Delegado del Presidente de la República JUAN LUCAS RESTREPO IBIZA Delegado del Ministro de Agricultura HERMINIO VALOYES CAICEDO Delegado del Gobernador RAÚL RENTERÍA CUESTA Representante Comunidades Negras NAZARIO URIBE ECHEVERRI Representante Comunidades Indígenas |  | MIGUEL IGNACIO RESTREPO Alcalde Popular Municipio de Uramita EDISON YANEZ TIRADO Alcalde Popular Municipio de Necoclí GABRIEL MÁRQUEZ VÉLEZ Representante ONG’s JUAN FRANCISCO SUÁREZ MORENO Representante Gremio Cafetero GABRIEL JAIME ELEJALDE G. Representante Gremio Bananero |

GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI

Director General

PRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 3565 del 26 de septiembre  de 2011 “por el cual se modifican parcialmente la Ley 99 de 1993 y la Ley 1263 de 2008”, donde establece en el artículo segundo un parágrafo transitorio a la Ley 1263 de 2008, ampliando el periodo de los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible hasta el 30 de junio del año 2012.

El artículo tercero del Decreto 3565 de 2011 determina que los Planes de Acción de las CARs se deberán ampliar hasta el 30 de junio del 2012, razón por la cual se hace necesario ajustar el actual Plan de Acción 2007-2011, para ello se  tiene como marco de referencia el proyecto de presupuesto año 2012, los lineamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las metas del Plan de Desarrollo Nacional.

Entendemos que la gestión ambiental, en su condición de sustento de vida y base fundamental para el desarrollo humano sostenible, se fundamenta en la participación comunitaria, el desarrollo y la planificación regional concertada, la eficiencia institucional y la cooperación horizontal, todos ellos contribuyen a los fines de la institución: el mejoramiento de las condiciones ambientales, de los recursos naturales y del hábitat humano de la jurisdicción.

GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI

Director General

TABLA DE CONTENIDO

1.	MARCO GENERAL	10

1.1.	Caracterización Regional de la jurisdicción de CORPOURABA	10

1.1.1.	Subregión Caribe	10

1.1.2.	Subregión Centro	13

1.1.3.	Subregión Nutibara	16

1.1.4.	Subregión Urrao	19

1.1.5.	Subregión Atrato	22

1.2.	Misión, Visión y Política de Calidad Corporativa	24

1.2.1.	Misión	24

1.2.2.	Visión	25

1.2.3.	Política de calidad	25

1.2.4.	Objetivos de calidad	25

1.3.	Objetivos de la administración	25

1.4.	Estrategia de articulación de las políticas ambientales	26

1.4.1.	Articulación con las metas y compromisos internacionales del país.	27

1.4.2.	Articulación de políticas y temas corporativos	27

1.4.3.	En relación con Visión Colombia II Centenario	32

1.4.4.	Relación con los Procesos de Planeación Regional	32

1.4.5.	Relación con los Planes de Desarrollo Municipal y POT	32

1.4.6.	En Relación con el Plan de Desarrollo Departamental y el Plan Estratégico de Antioquia, Visión Antioquia Siglo XXI	33

1.4.7.	En relación con el Plan de Gestión Ambiental Departamental y el Plan Estratégico de Urabá	33

1.4.8.	En relación con los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas	34

1.4.9.	En relación con otros planes temáticos elaborados en la Corporación	34

1.4.10.	En relación con otros planes temáticos elaborados en la jurisdicción	34

1.4.11.	En Relación con el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2002-2012.	35

2.	SINTESIS AMBIENTAL	38

2.1.	Balance de los Planes de Acción en función del PGAR	38

2.2 Descripción del Cumplimiento Actividades, Proyectos,  Metas e Indicadores del PAT 2007-2009 y proyección 2010-2011	47

2.2.1.	Análisis de la gestión del PAT 2007-2009	47

2.2.2.	Balance de las metas e Indicadores del PAT 2007-2009	69

2.2. Descripción de problemas	70

3.	ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCIÓN	82

3.1.	Ponderación de programas, proyectos y actividades	82

3.2.	Relación con líneas estratégicas del PGAR y ponderación por proyecto	90

4.	CRITERIOS DE MODIFICACION	99

4.1.	De orden legal	99

4.2.	De orden técnico	99

4.3.	De orden financiero	99

5.	PLAN FINANCIERO	101

CAPÍTULO	101

PLAN FINANCIERO	101

5.1.	Marco normativo	101

5.1.1.	Ley 99 de 1993, Articulo 42. Tasas Retributivas y Compensatorias	101

5.1.2.	Decreto 3010 de 2003	102

5.1.3.	Decreto 3440 de 2004	102

5.1.4.	Decreto  155 del 22 de enero de 2004	103

5.1.5.	Decreto 4742 de 2005.	103

5.2.	PROYECCIONES DE INGRESOS 2007- 2011	105

6	INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	108

6.1	Plan Operativo Anual	108

6.2	Control social	108

6.3	Indicadores Mínimos de Gestión y propios de la Corporación.	109

6.4	Índice de Evaluación de Desempeño	109

6.5	Informes de gestión	109

BIBLIOGRAFIA	110

GLOSARIO	113

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1.	Distribución de la población urbana y rural por municipio y porcentaje de pobreza y miseria en la subregión Caribe	14

Tabla 2.	Potencialidades y limitaciones de la subregión Caribe	15

Tabla 3.	Distribución de la población urbana y rural por municipio y porcentaje de pobreza y miseria en la subregión Centro	17

Tabla 4.	Potencialidades y limitaciones de la subregión Centro	18

Tabla 5.	Distribución de la población urbana y rural por municipio y porcentaje de pobreza y miseria en la subregión Nutibara	20

Tabla 6.	Potencialidades y limitaciones de la subregión Nutibara	21

Tabla 7.	Distribución de la población urbana y rural y porcentaje de pobreza y miseria en la subregión Urrao	23

Tabla 8.	Potencialidades y limitaciones de la subregión Urrao	23

Tabla 9.	Distribución de la población urbana y rural y porcentaje de pobreza y miseria en la subregión Atrato	24

Tabla 10.	Potencialidades y limitaciones Subregión Atrato	26

Tabla 11.	Articulación de políticas y temas Corporativos	30

Tabla 12.	Articulación de Objetivos de Desarrollo Sostenible, PND y Líneas estratégicas del PGAR			39

Tabla 13.	Matriz balance del Plan de Acción en Función del PGAR	42

Tabla 14.	Matriz de análisis de problemas	70

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1:   Presupuesto de Ingresos 2007-2012	122

Anexo 2:	Presupuesto de Gastos 2007-2011	124

Anexo 3:	Matriz de seguimiento a las metas físicas y financieras	133

Anexo 4:	Matriz reporte de avance de indicadores mínimos de gestión	138

LISTADO DE GRAFICOS Y MAPAS

Mapa 1.	Subregión Caribe	13

Mapa 2.	Subregión Centro	16

Mapa 3.	Subregión Nutibara	19

Mapa 4.	Subregión Urrao	22

Mapa 5.	Subregión Atrato	25

# MARCO GENERAL

## Caracterización Regional de la jurisdicción de CORPOURABA

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá CORPOURABA, es un ente corporativo de carácter público creado mediante la Ley 65 de 1968; transformada por la Ley 99 de 1993 en Corporación de Desarrollo Sostenible.

La jurisdicción de CORPOURABA es un territorio complejo, heterogéneo, pluriétnico y pluricultural, comprende 19 municipios del departamento de Antioquia, en una extensión de 1’906.485 hectáreas, con 629.851 habitantes, de los cuales 295.583 se encuentran en la zona rural y 334.268 en áreas urbanas, el 2.3% de la población es indígena y el 24.4% es afrocolombiana.

En su vasta geografía comparte ecosistemas estratégicos y límites con los departamentos de Córdoba y Chocó, hace parte de las regiones Andina, Caribe y Pacífico (situación que le posibilita albergar variedad de ecosistemas en todos los pisos climáticos, desde el piso basal hasta el paramuno), constituye una porción del denominado Chocó Biogeográfico; tiene 425 kilómetros de línea costera, se encuentran tres parques nacionales (Katios, Paramillo y Orquídeas); comparte áreas de la cuenca del río Cauca y la cordillera Occidental y presencia de ecosistemas de gran valor a nivel nacional: los humedales del bajo y medio Atrato, el río León, los manglares y los cativales.

En la jurisdicción se distinguen claramente cinco subregiones, caracterizadas por la cultura y el ambiente natural.

### Subregión Caribe

Ubicada en la parte norte de la jurisdicción, ocupa la llanura costera, las estribaciones de la Serranía de Abibe, los valles intramontanos de los ríos San Juan y Mulatos y comprende los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí y San Pedro de Urabá, en una extensión de 297.773 has, que comprende el 16% de la jurisdicción, predominando el clima seco.

Aquí se localiza el área costera del Departamento de Antioquia, la cual, incluyendo al municipio de Turbo, cuenta con 425 kilómetros de playa (la segunda más extensa del país sobre el Atlántico), además de la presencia del ecosistema manglar con un área total de 6.993 has y de los humedales de la Ensenada de Rionegro y de la ciénaga La Marimonda.

Mapa 1.	Subregión Caribe

En cuanto al capital humano, la subregión Caribe posee 129.403 habitantes, de los cuales 42.421 se ubican en las áreas urbanas y 86.982 en las zonas rurales, así mismo el 96.35% de su población se encuentra en los niveles de miseria o pobreza. (Ver Tabla 1)

Tabla 1.	Distribución de la población urbana y rural por municipio y porcentaje de pobreza y miseria en la subregión Caribe

| Nombre de Municipio | Zona | Total Personas | Miseria | Pobreza | % Total Miseria y pobreza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARBOLETES | CABECERA | 12,427 | 51,4 | 28,8 | 80,3 |
|  | RESTO | 18,612 | 92,6 | 6,3 | 98,9 |
|  | TOTAL | 31.039 | 79,1 | 13,7 | 92,8 |
| NECOCLÍ | CABECERA | 11,473 | 53 | 34,2 | 87,2 |
|  | RESTO | 37,206 | 93,6 | 6 | 99,7 |
|  | TOTAL | 48.679 | 86,2 | 11,2 | 97,4 |
| SAN JUAN DE URABA | CABECERA | 6,615 | 77,6 | 18,2 | 95,7 |
|  | RESTO | 14,323 | 88,7 | 10,1 | 98,8 |
|  | TOTAL | 20.938 | 85,3 | 12,6 | 97,9 |
| SAN PEDRO DE URABA | CABECERA | 11,906 | 70,1 | 24,4 | 94,5 |
|  | RESTO | 16,841 | 91,8 | 7,1 | 98,9 |
|  | TOTAL | 28.747 | 83,6 | 13,7 | 97,3 |
| TOTAL REGIONAL | 129.403 | 83,55 | 12,8 | 96,35 |

Fuente DANE 2006, datos totales a septiembre de 2010

Potencialidades y limitaciones de la subregión Caribe

Buena parte de las potencialidades de la subregión Caribe, están definidas por la presencia del mar y de los ecosistemas marino costeros, como proveedores de riquezas y dinámicas socioeconómicas que los municipios y el Departamento no han aprovechado en su integralidad. Dentro de las limitaciones se tienen la baja oferta del recurso hídrico, grandes niveles de pobreza y alta concentración de propiedad, entre otros; situaciones que afectan la sostenibilidad ambiental en el territorio.  (Ver Tabla 2)

Tabla 2.	Potencialidades y limitaciones de la subregión Caribe

| Potencialidades | Limitaciones |
| --- | --- |
| Presencia de mar y ecosistemas costeros de gran importancia ecológica, turística, política, económica y social. Abundante oferta ambiental, incluyendo recursos marinos y de playas. Escenarios para el ecoturismo, y el etnoturismo (playas, ciénagas, volcanes de lodo y resguardos indígenas, etc.) El mayor hato ganadero del departamento de Antioquia, libre de aftosa, con facilidad de acceso. Pertenece a la cuenca del gran Caribe. Presencia de reservas municipales y de la sociedad civil: Aguas Claras, El Ají y horizontes. Alto potencial forestal. Cobertura vegetal en bosque de 19.190,2 has y en Rastrojo alto de 49.459,4 has | Déficit hídrico en algunas épocas del año Baja cobertura en suministro de agua potable Centralización de la propiedad de la tierra El 96.35% de la población se encuentra en pobreza o miseria. Erosión costera y deterioro de ecosistemas continentales. Comercio ilegal de fauna y flora Baja infraestructura vial Baja cobertura en servicios públicos |

### Subregión Centro

Ubicada sobre el pie de monte de la Serranía de Abibe y el valle aluvial del río León, tiene una extensión de 580.413 has y un clima predominantemente húmedo, comprende los municipios de Turbo, Apartadó, Chigorodó, Carepa y Mutatá.

Se caracteriza por su fisiografía, rica y variada vegetación tropical. Constituye el 30% del territorio de la jurisdicción de CORPOURABA; el 11% del área se destina a la agricultura comercial de exportación, el 18% corresponde a humedales y suelos inundables; el 36% se destina a la ganadería; y el 34%, en bosques sobre la Serranía de Abibe - Cordillera Occidental.

En esta subregión se encuentran los Parques Nacionales Naturales de Katios y Paramillo, los cuales se comparten con los Departamentos de Chocó y Córdoba.

Mapa 2.	Subregión Centro

A nivel poblacional, la subregión tiene 370.311 habitantes, de los cuales 247.701 se ubican en las cabeceras municipales y 122.610 en la zona rural, llama la atención los niveles de pobreza y miseria, en los que se encuentra el 89.1% de la población. (Ver Tabla 3)

Tabla 3.	Distribución de la población urbana y rural por municipio y porcentaje de pobreza y miseria en la subregión Centro

| NOMBRE DE MUNICIPIO | Zona | No. de personas | Miseria | Pobreza | % Total Miseria y Pobreza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APARTADO | CABECERA | 114.840 | 49,7 | 30,1 | 79,8 |
|  | RESTO | 19.732 | 73,8 | 25,1 | 98,9 |
|  | TOTAL | 134.572 | 53,9 | 29,3 | 83,2 |
| CAREPA | CABECERA | 30.268 | 41,6 | 44,1 | 94,4 |
|  | RESTO | 13.423 | 76,5 | 17,9 | 85,6 |
|  | TOTAL | 43.691 | 60,2 | 30,1 | 90,3 |
| CHIGORODO | CABECERA | 50.514 | 47,3 | 32,2 | 79,5 |
|  | RESTO | 9.083 | 68,9 | 24,2 | 93,1 |
|  | TOTAL | 59.597 | 49,4 | 31,4 | 80,8 |
| MUTATA | CABECERA | 4.332 | 51 | 40,4 | 91,4 |
|  | RESTO | 5.339 | 85,4 | 12,7 | 98,2 |
|  | TOTAL | 9.671 | 75,7 | 20,5 | 96,3 |
| TURBO | CABECERA | 47.747 | 63,3 | 25,2 | 88,5 |
|  | RESTO | 75.033 | 79 | 20,2 | 99,2 |
|  | TOTAL | 122.780 | 72,8 | 22,1 | 95 |
| TOTAL REGIONAL | 370.311 | 62,4 | 26,7 | 89,1 |

Fuente DANE 2006, datos totales a septiembre de 2010

Potencialidades y limitaciones la subregión Centro

Las potencialidades presentes en la subregión tienen que ver con los aspectos geoestratégicos del territorio, la calidad y vocación de los suelos para la producción forestal y la variedad de ecosistemas y biomas, entre otros; por estas razones a nivel departamental y nacional se reconoce y valora la ubicación estratégica de la zona, como posible polo de desarrollo y zona de enclave agroindustrial para el país.

Llama la atención las limitaciones de la subregión Centro: baja cobertura de los servicios públicos, contaminación de ecosistemas acuáticos por materia orgánica y sustancias químicas, alto impacto sobre el medio ambiente por contaminación de los procesos productivos de plátano, banano y ganadería y condiciones de pobreza y miseria que bordean el 90% de la población; aspectos que constriñen y dificultan el aprovechamiento de las potencialidades del territorio. (Ver Tabla 4)

Tabla 4.	Potencialidades y limitaciones de la subregión Centro

| Potencialidades | Limitaciones |
| --- | --- |
| Posición geoestratégica: Geocentro del continente americano y corredor de intercambio entre los países del Sur, Centro y Norteamérica. La región hace parte de la gran cuenca hídrica intertropical de Sudamérica, pertenece también a la Cuenca del Gran Caribe que registra los más altos niveles de fotosíntesis Abundante oferta ambiental, incluyendo los recursos marinos y de playas. La vocación forestal de los suelos y las condiciones ambientales de la región propician el desarrollo de proyectos de mercados verdes y venta de bienes y servicios ambientales. Alta biodiversidad étnica y cultural, representada en cuatro etnias indígenas y una negra, constituida en 12 resguardos indígenas (23 comunidades) y 8 consejos comunitarios de negritudes. Alto potencial forestal Cobertura vegetal en bosque de 91.531,5 has y en rastrojo alto de 145.863,4 has | Baja cobertura de los servicios públicos: Agua potable, alcantarillado y recolección de residuos sólidos Modelos inadecuados de ocupación del territorio. Contaminación de ecosistemas acuáticos por materia orgánica y sustancias químicas Alto impacto sobre el medio ambiente por contaminación de los procesos productivos de plátano, banano y ganadería. Comercio ilegal de fauna y flora. Desconocimiento de la biodiversidad existente. Baja infraestructura vial El 89.1% de la población presenta condiciones de pobreza y miseria Alta degradación de bosques naturales y ecosistemas estratégicos |

### Subregión Nutibara

Conformada por los municipios de Dabeiba, Peque, Uramita, Frontino, Cañasgordas, Abriaquí y Giraldo en un área de 460.852 has, con un clima subandino.

En la subregión se encuentran áreas de importancia estratégica como son parte de las estribaciones del Parque Nacional Natural del Paramillo; la Reserva Forestal Protectora de Abriaquí, conformada por el páramo del Sol, el 	Parque de las Orquídeas y la Reserva Forestal Protectora de Carauta, ubicada en el municipio de Frontino.

Mapa 3.	Subregión Nutibara

En la subregión Nutibara habitan 82.112 personas, de las cuales 25.897 se ubican en las áreas urbanas y 56.215 en las zonas rurales, de igual manera el 90.3% del total de la población se encuentra en los rangos de pobreza o miseria. (Ver Tabla 5)

Tabla 5.	Distribución de la población urbana y rural por municipio y porcentaje de pobreza y miseria en la subregión Nutibara

| Nombre Municipio | Zona | Total Personas | Miseria | Pobreza | % Total Miseria y Pobreza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABRIAQUI | CABECERA | 669 | 23,5 | 56 | 79,5 |
|  | RESTO | 1.504 | 25,8 | 61,7 | 87,5 |
|  | TOTAL | 2.173 | 25,2 | 60,2 | 85,3 |
| CAÑASGORD | CABECERA | 5.417 | 33,8 | 57 | 90,8 |
|  | RESTO | 11.101 | 82,8 | 16,4 | 99,2 |
|  | TOTAL | 16.518 | 68,6 | 28,1 | 96,7 |
| DABEIBA | CABECERA | 7.427 | 81,9 | 16,8 | 98,7 |
|  | RESTO | 15.294 | 34,3 | 32,7 | 67,1 |
|  | TOTAL | 22.721 | 60,9 | 23,9 | 84,7 |
| FRONTINO | CABECERA | 7.546 | 17,9 | 19,8 | 37,7 |
|  | RESTO | 12.128 | 54,1 | 40,4 | 94,5 |
|  | TOTAL | 19.674 | 42,2 | 33,7 | 75,9 |
| GIRALDO | CABECERA | 1.205 | 48,2 | 41,4 | 89,6 |
|  | RESTO | 2.941 | 53,5 | 41,6 | 95,1 |
|  | TOTAL | 4.146 | 52,1 | 41,5 | 93,6 |
| PEQUE | CABECERA | 1.606 | 56,3 | 37,4 | 93,8 |
|  | RESTO | 8.012 | 96,9 | 3 | 99,8 |
|  | TOTAL | 9.618 | 89 | 9,7 | 98,6 |
| URAMITA | CABECERA | 2.027 | 50 | 43,2 | 93,2 |
|  | RESTO | 5.235 | 70,7 | 28,2 | 98,9 |
|  | TOTAL | 7.262 | 64,7 | 32,5 | 97,2 |
| TOTAL SUBREGIONAL | 82.112 | 57,5 | 32,8 | 90,3 |

Fuente DANE 2006, datos totales a septiembre de 2010.

Potencialidades y limitaciones de la regional Nutibara

Como eje estructurante de las potencialidades de la regional se tiene los Parques Nacionales Naturales Las Orquídeas y Paramillo, además de la riqueza en biodiversidad y de los recursos hídrico y forestal existentes.

Las restricciones que se tienen en la subregión, están dadas a partir de aspectos sociales, tales como el porcentaje de pobreza y miseria que para esta subregión es del 90%, por conflicto entre los usos del suelo, degradación de los ecosistemas, contaminación de las fuentes hídricas, entre otros. (Ver Tabla 6)

Tabla 6.	Potencialidades y limitaciones de la subregión Nutibara

| Potencialidades | Limitaciones |
| --- | --- |
| Presencia de dos Parques Nacionales Naturales: Orquídeas y Paramillo Potencial ecoturístico. Aptitud forestal de los suelos para la reforestación de tipo comercial. Proyectos de micro centrales hidroeléctricas. Riqueza hídrica. Diversidad de pisos térmicos. Beneficio indirecto por los Megaproyectos: Troncal occidental, Hidroeléctrica Pescadero – Ituango y Túnel de Occidente. Potencial minero. Cobertura vegetal de bosque 228.549,5 has y 92.745,5 has en rastrojo alto. Riqueza en biodiversidad y en bosques. | Conflicto entre los usos del suelo y los usos potenciales. Suelos degradados, sobre pastoreo y deforestación. Erosión debida a la topografía abrupta, tipo de suelos y escorrentía Contaminación de las fuentes hídricas por aguas residuales. Comercio ilegal de fauna y flora. Alteración del orden Público y desplazamiento forzoso. El 90.3% de la población presenta condiciones de pobreza y miseria. Baja infraestructura vial Baja cobertura en servicios públicos |

### Subregión Urrao

Con una extensión de 274.333 hectáreas del municipio de Urrao, corresponde al altiplano subandino de Urrao, con un clima predominantemente húmedo frío.  Destacándose que por la amplitud de su territorio se encuentran gran variedad de zonas de vida que van desde el Bosque Pluvial Montano hasta el Bosque Pluvial Tropical.

Esta subregión corresponde en más de un 90% a la cuenca del río Penderisco básicamente situada por encima de la cota de 1.200 m.s.n.m., el cual en unión con el río Jengamecodá dan origen al río Murrí afluente de orden primario del río Atrato, cuenca donde se localizan los valles de los ríos Pabón, Urrao, Encarnación y otros menores.

Presenta como ecosistemas de importancia nacional parte del PNN Orquídeas, en un área de 6.400 has correspondientes al 20 % de su área total.

Mapa 4.	Subregión Urrao

La población total de la regional Urrao es de 38.937 habitantes, de los cuales 15.136 están en la cabecera municipal y 23.801 en el área rural, el total del porcentaje de pobreza y miseria es del 81.1%. (Ver Tabla 7))

Tabla 7.	Distribución de la población urbana y rural y porcentaje de pobreza y miseria en la subregión Urrao

| Nombre del Municipio | Zona | Total Personas | Miseria | Pobreza | % Total Miseria y Pobreza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URRAO | CABECERA | 15,136 | 24,9 | 35 | 59,9 |
|  | RESTO | 23.801 | 66,1 | 30,9 | 96,9 |
|  | TOTAL | 38.937 | 48,5 | 32,6 | 81,1 |

Fuente DANE 2006, datos totales a septiembre de 2010.

Potencialidades y limitaciones de la subregión

Como se podrá observar en la Tabla 8, las potencialidades de la subregión Urrao están dadas a partir del capital natural en términos de biodiversidad, recurso hídrico, suelos aptos para establecer coberturas forestales, etc; las limitaciones tienen que ver con la contaminación y degradación de ecosistemas, desplazamiento forzoso, entre otros.

Tabla 8.	Potencialidades y limitaciones de la subregión Urrao

| Potencialidades | Limitaciones |
| --- | --- |
| Presencia del Parque Nacional Natural las Orquídeas. Abundante oferta del recurso hídrico. Potencial para el ecoturismo y el etnoturismo. Alto Potencial forestal. Condiciones naturales endógenas propicias para el desarrollo de los mercados verdes Cobertura vegetal de bosque 149.745,0 has y en rastrojo alto 20.900,4 has | Comercio ilegal de fauna y flora. Contaminación de ecosistema con materia orgánica y químicos. Desplazamiento y alteración del orden público. Desconocimiento de la biodiversidad existente. |

### Subregión Atrato

Comprende los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte, localizados en la margen oriental del valle aluvial del río Atrato en un área 293.112 has. Se caracteriza por tener alta pluviosidad, importantes y abundantes recursos hídricos.  El territorio está ocupado por tierras inundadas y ciénagas corresponden el 43% y un 50% en bosques tropicales. (Ver Mapa 5)

Llama la atención la relación población y niveles de pobreza, donde del total de la población correspondiente a 9.088 personas, el 99.95% se encuentran en niveles de pobreza y miseria. (Ver Tabla 9)

Tabla 9.	Distribución de la población urbana y rural y porcentaje de pobreza y miseria en la subregión Atrato

| Nombre Municipio | Zona | Total de personas | Miseria | Pobreza | Total Miseria y Pobreza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MURINDO | CABECERA | 1.036 | 90,1 | 100 | 100 |
|  | RESTO | 2.732 | 98,6 | 1,2 | 99,8 |
|  | TOTAL | 3.768 | 94,8 | 5,1 | 99,9 |
| VIGIA DEL FUERTE | CABECERA | 2.077 | 92,3 | 7,6 | 99,9 |
|  | RESTO | 3.243 | 96 | 3 | 99 |
|  | TOTAL | 5.320 | 95,3 | 4,7 | 100 |
| Total subregión | 8.819 | 95,05 | 4,9 | 99,95 |

Fuente DANE 2006, datos totales a septiembre de 2010.

Mapa 5.	Subregión Atrato

Potencialidades y limitaciones de la subregión Atrato

Teniendo en cuenta que la subregión se encuentra en el área del Chocó biogeográfico, compartiendo ecosistemas, biomas y condiciones biofísicas, sociales y culturales del pacífico Colombiano, las potencialidades de la zona están determinadas por una oferta natural en biodiversidad, biomasa, riqueza hídrica, forestal, la ubicación privilegiada dentro de la extraordinaria zona intertropical, entre otros.

Contrario a este panorama, las limitaciones demarcadas por el conflicto armado, altos niveles de pobreza y miseria, la débil presencia del estado y el desaprovechamiento de la potencialidad de la biodiversidad por el bajo conocimiento del uso, entre otros. (Ver Tabla 10)

Tabla 10.	Potencialidades y limitaciones Subregión Atrato

| Potencialidades | Limitaciones |
| --- | --- |
| Alta riqueza en biodiversidad y en bosques. El 84% del territorio pertenece a las etnias indígena y negra. Alta productividad de los ecosistemas por las condiciones ambientales de la subregión. Alta potencialidad para la producción de bienes y servicios ambientales. Ubicación privilegiada dentro de la extraordinaria zona intertropical que la hacen estratégica por su dotación ambiental, es decir, por su riqueza hídrica, variedad florística, faunística y de suelos. La vocación forestal de los suelos y las condiciones ambientales de la región propician el desarrollo de proyectos de mercados verdes y venta de bienes y servicios ambientales. Cobertura vegetal en bosque de 220.918,6 has y 20.674,1 has en rastrojo alto | Desplazamiento y alteración del orden público Débil presencia del Estado. Desaprovechamiento de la potencialidad de la biodiversidad por el bajo conocimiento del uso. Amenazas naturales por inundación, licuación de suelos y sismos. El 98.2% presenta condiciones de pobreza y el 92.3% de los habitantes de la región registran niveles de miseria. Baja infraestructura vial Baja cobertura en servicios públicos |

## Misión, Visión y Política de Calidad Corporativa

### Misión

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá CORPOURABA, como autoridad ambiental y ejecutora de la Política Nacional Ambiental propicia en los municipios de su jurisdicción, el Desarrollo Regional y Sostenible teniendo en cuenta la participación de la comunidad y sustentándose en los conceptos de eficacia, eficiencia y efectividad

### Visión

CORPOURABA será en el año 2018 líder en la administración y la inversión ambiental en los municipios de su jurisdicción y promotora del desarrollo Sostenible a nivel regional

### Política de calidad

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá CORPOURABA, responsable de administrar, proteger, conservar y recuperar los recursos naturales renovables y del ambiente, en procura del desarrollo sostenible en su jurisdicción, dentro del cumplimiento de la Ley, se compromete a prestar sus servicios de forma eficiente, eficaz, y efectiva. Mediante el desarrollo de las competencias del talento humano, y el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Corporativo  teniendo en cuenta la participación comunitaria.

### Objetivos de calidad

Los objetivos de calidad son:

- Potenciar el talento humano de la Corporación para el mejoramiento del Servicio.

- Prestar sus servicios de forma eficiente, eficaz y efectiva.

- Mejorar el Sistema de Gestión Corporativo.

- Cumplir con las disposiciones legales.

- Facilitar la participación comunitaria.

## Objetivos de la administración

Para el presente plan la Corporación ha determinado los siguientes objetivos de la administración en el marco de las políticas y directrices de tipo regional y nacional.

- Fortalecer la gestión ambiental regional mediante el establecimiento de agendas y alianzas estratégicas con los sectores y actores de carácter local, regional, nacional e internacional.

- Orientar la inversión ambiental del SINA en la jurisdicción hacia la generación de empleo y mejoramiento de la calidad de vida de la población.

- Generar una cultura institucional del servicio a través de mejoramiento continuo en los procesos y procedimientos institucionales con transparencia y equidad

- Fortalecer los procesos y espacios de participación, comunicación, formación y capacitación comunitaria en la gestión ambiental a nivel local y regional.

- Incrementar la capacidad de gestión en el campo de la cooperación internacional en coordinación con el SINA.

- Articulación de trámites ambientales y procesos administrativos con la agenda de conectividad del gobierno.

- Desarrollar la gestión bajo el marco de la eficiencia, eficacia y efectividad administrativa

## Estrategia de articulación de las políticas ambientales

La articulación del Plan de Acción a las políticas ambientales busca armonizar las potencialidades regionales de la jurisdicción dentro del marco del programa de Gobierno “Estado Comunitario: Desarrollo para todos”; en este sentido temáticas que plantea el Plan Nacional de Desarrollo, como la gestión integrada del recurso hídrico, Gestión ambiental del territorio, Conservación y restauración de la biodiversidad como base para el desarrollo sostenible, procesos productivos competitivos y sostenibles a partir de ventajas comparativas del territorio, control y prevención de la degradación ambiental y fortalecimiento del sistema Nacional Ambiental - SINA para la Gobernabilidad Ambiental, se tendrán dentro de la agenda de trabajo que plantea el Plan de Acción.

Los insumos son los planes, programas y proyectos trazados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de las Políticas Ambientales de Colombia y las tendencias mundiales sobre la nueva construcción del modelo de desarrollo sostenible.

### Articulación con las metas y compromisos internacionales del país.

El Plan de Acción centrará su gestión en los compromisos que ha suscrito el país a nivel internacional, los cuales son las Metas del Milenio, que resultan de las siguientes tendencias mundiales:

- La necesidad de compatibilizar el desarrollo económico y social con las condiciones ecológicas y ambientales del país y su población, siendo el Desarrollo Sostenible el pilar, principal objetivo de la Cumbre de Río.

- El planteamiento de la conferencia de Estambul en donde se asume que el concepto de vivienda involucra políticas de población, asentamientos humanos, políticas urbanas, desarrollo social y medio ambiente, en busca de la superación de la pobreza y las desigualdades sociales.

- La cumbre de Johannesburgo en el 2002, la cual recoge los postulados anteriores y reafirma que la erradicación de la pobreza, el mejoramiento de las condiciones de salubridad, la modificación de pautas insostenibles de producción y consumo, señala que la protección y ordenamiento de los recursos naturales para el desarrollo social y económico son objetivos primordiales y requisitos indispensables para alcanzar un desarrollo sostenible.

### Articulación de políticas y temas corporativos

Las políticas ambientales nacionales ejecutadas en la jurisdicción de CORPOURABA se articulan con las Metas del Milenio, Objetivos de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo como se esquematiza en la Tabla 11.

Tabla 11.	Articulación de políticas y temas Corporativos

| Metas del Milenio | Objetivos de Desarrollo | Plan Nacional de Desarrollo | Política Ambiental Nacional | Normatividad aplicable | Temas corporativos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales y revertir la pérdida de recursos del medio ambiente | Consolidar las acciones orientadas a la conservación del patrimonio natural | Gestión ambiental del territorio | Política de Bosques documentos CONPES 2634/96, Plan Nacional de Desarrollo Forestal, Plan Estratégico para la restauración y mantenimiento de los bosques de Colombia Lineamientos de política para humedales interiores de Colombia Programa para el manejo sostenible y restauración de los bosques de alta montaña Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Política Nacional para el Ordenamiento Integrado y desarrollo sostenible de espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares de Colombia. Política Nacional de biodiversidad Plan estratégico para la restauración y establecimiento de bosques, | Ley 99/93 D 1865/94, armonía de planificación departamentos, distritos y municipios D 1200/04 Planificación ambiental R 643/04 Indicadores de gestión L 2/59 establece zonas de reserva forestal D-L 1455/72 Destinación de recursos municipales para reforestación D-L 2811/79 Código Nacional RN D 1600/94 funciones al IDEAM L 152/94 Ley orgánica del Plan de desarrollo L 388/97 Ordenamiento territorial municipal L 1021/06 Ley Forestal D 1729/02 ordenamiento y manejo de cuencas | Ordenación de ecosistemas estratégicos. Desarrollo de los Planes de ordenación: manglar, humedales, cativales, etc Planes de Manejo Forestal Planes de ordenación Forestal Manejo de áreas protegidas Ordenación de cuencas Apoyo a la formulación de planes locales y regionales Manejo Integral de Zonas Costeras Unidad Ambiental Costera del Darién Administración y Control de los recursos Fauna, flora, agua y aire Educación Ambiental aplicada Atención y prevención de desastres Manejo integral de residuos sólidos Producción limpia |
|  | Racionalizar y optimizar el consumo de Recursos Naturales Renovables | Conservación y restauración de la biodiversidad como base para el desarrollo sostenible - Procesos productivos competitivos y sostenibles a partir de ventajas comparativas del territorio | Política de Producción más limpia, Población y Medio Ambiente, Uso y Manejo de plaguicidas, Política para la Gestión de Residuos Sólidos Política para la Gestión de Residuos Sólidos o peligrosos Lineamiento de política para el subsector de plaguicidas Plan Nacional de lucha contra la desertificación y la sequía en Colombia | L 165/94 convenio sobre biodiversidad biológica R 2120/06 y R 902/06 control de importación de SAO D 1220/05 Licencias Ambientales D 1713/02 Prestación del servicio publico de aseo, gestión integral de RS D 1443/04 manejo de plaguicidas y residuos peligrosos D 4741/05 residuos peligrosos L 430/98 desechos peligrosos D 1843/91 uso y manejo de plaguicidas D 948/95 calidad de aire Res 627/06 Ruido R 601/06 establece norma de calidad de aire D 3500/06 Emisiones fuentes móviles D 2200/06 Emisiones fuentes móviles | Convenios con sectores productivos Producción limpia Planes de manejo pequeña Minería Red de Agroquímicos Residuos Peligrosos Implementación de los PGIRS y PIRSHS Control de emisiones Aplicación de los instrumentos económicos Educación Ambiental aplicada Empresas de reciclaje Mercados verdes Tasas retributivas Tasas por uso |
| Reducir a la mitad, para el año 2015 el % de personas que carecen de acceso al agua | Disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua | Gestión integrada del recurso hídrico – Gestión ambiental del territorio | Lineamiento de Política para el Manejo Integral del Agua, Población y Medio Ambiente, Estrategia Nacional del agua CONPES social 102 de 2006 Red de protección social contra la extrema pobreza | D – L 2811/74 Código Nacional RN D 1541/78 reglamenta los usos del agua D 1594/84 Vertimientos de aguas residuales L 373/97 Programa ahorro y uso eficiente del agua D 475/98 abastecimiento de agua potable D 3100/03 tasas retributivas por vertimientos D 155/04 tasas por uso del agua L 388/97 Ordenamiento territorial municipal | Ordenación de cuencas Aplicación de los planes de ordenación cuencas San Juan y Apartadó Priorización y zonificación de cuencas Reglamentación de corrientes Construcción de PTARS municipales Aplicación de meta regional de descontaminación hídrica Administración y manejo del recurso hídrico subterráneo y superficial Planes de saneamiento y manejo de vertimientos Apoyo a los planes locales y regionales |
| Mejorar para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios |  |  |  |  |  |
| Reducir a la mitad, el % de personas cuyo ingreso sea inferior a US 1 día | Generar ingresos y empleo por el uso sostenible de la biodiversidad y sistemas de producción sostenibles | Procesos productivos competitivos y sostenibles a partir de ventajas comparativas del territorio | Mercados Verdes, Gestión Integral de Residuos Sólidos, Pueblos étnicos, Población y Medio Ambiente, Educación Ambiental CONPES social 102 de 2006 Red de protección social contra la extrema pobreza | D 1713/02 gestión integral de residuos sólidos D 838/05 Disposición final RS R 1390/05 Cierre de botaderos D 4741/05 Residuos peligrosos R 1402/06 Residuos peligrosos | Mercados verdes Valorización de residuos sólidos Educación Ambiental aplicada Familias guardabosques |
| Reducir en 2/3 partes la mortalidad de niños menores de 5 años | Reducir los efectos en la salud asociados a problemas ambientales (morbi-mortalidad por IRA, EDA, dengue y malaria) | Gestión integrada del recurso hídrico | Lineamiento de Política para el Manejo Integral del Agua, Población y Medio Ambiente, Estrategia Nacional del agua CONPES social 102 de 2006 Red de protección social contra la extrema pobreza Política de producción limpia | D – L 2811/74 Código Nacional RN D 1541/78 reglamenta los usos del agua D 1594/84 Vertimientos de aguas residuales L 373/97 Programa ahorro y uso eficiente del agua D 475/98 abastecimiento de agua potable D 3100/03 tasas retributivas por vertimientos D 155/04 tasas por uso del agua | Ordenación de cuencas Aplicación de los planes de ordenación cuencas San Juan y Apartadó Construcción de PTARS municipales Aplicación de meta regional de descontaminación hídrica Administración y manejo del recurso hídrico subterráneo y superficial Educación Ambiental aplicada Saneamiento ambiental |
| Detener y comenzar a reducir la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves |  |  |  |  |  |
|  | Disminuir la población en riesgos asociados a fenómenos naturales | Prevención y control de la degradación ambiental | Educación ambiental, Población y Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial | L 1083/06 disposiciones en el marco de prevención, alerta o emergencias ambientales D 1729/02 ordenamiento de cuencas L 388/97 Ordenamiento territorial municipal | Ordenación de cuencas Proyectos prevención y atención de desastres Apoyo a la revisión y ajuste de los POT’s Educación Ambiental aplicada |

### En relación con Visión Colombia II Centenario

En el marco de Visión Colombia II Centenario, se quiere aportar desde CORPOURABA, en el desarrollo de programas de protección de la biodiversidad y generación de desarrollo sostenible, generados a partir de programas subregionales en ecosistemas estratégicos como: las áreas amortiguadores de los Parques Nacionales Naturales Las Orquídeas, Paramillo y Katios; los humedales del río Atrato, la serranía de Abibe, las cuencas del río Sucio, el río León, entre otros.

### Relación con los Procesos de Planeación Regional

Para el desarrollo de los procesos de planificación regional (PGAR y Plan de Acción) CORPOURABA considera las necesidades locales y regionales expresadas en los procesos de planificación municipal (PDM y POT), en el marco de la planificación departamental, nacional e internacional, asegurando el cumplimiento de los principios de gradación normativa, rigor subsidiario y armonía regional, los cuales orientan los procesos económicos y sociales hacia el logro del desarrollo humano sostenible.

### Relación con los Planes de Desarrollo Municipal y POT

La Corporación desde 1999 desarrolló un proceso de acompañamiento y apoyo a los municipios de la jurisdicción en el proceso de formulación de los POT, con el objetivo de lograr la articulación municipal a propósitos regionales. Desde allí se establecieron cinco grandes áreas de trabajo conjunto, que han venido aplicándose a los Planes de Desarrollo Municipal como un proceso continuado; estas líneas de trabajo han sido:

- Reglamentación de los Usos del suelo rural, con miras a proteger áreas de interés Ambiental y Ecosistemas Estratégicos y a preservar los recursos naturales y el ambiente.

- Reglamentación de los Usos del suelo urbano: Para controlar todos los factores de deterioro del medio ambiente que repercuten directamente en la salud de la población.

- Protección de las fuentes de abastecimiento de acueductos municipales.

- Programas para la prevención y atención de desastres.

- Programas para el saneamiento ambiental urbano y rural.

Con base en este producto la Corporación designó para cada cambio de administración municipal, un equipo técnico que acompaña la formulación de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) y apoya el cumplimiento de los tres principios de la Ley 99: Gradación normativa, rigor subsidiario y armonía regional.

### En Relación con el Plan de Desarrollo Departamental y el Plan Estratégico de Antioquia, Visión Antioquia Siglo XXI

El PLANEA, ejercicio de planificación a largo plazo para el departamento es la guía de los Planes de Desarrollo Departamental y Municipal.  En este sentido el Departamento de Antioquia ha liderado una estrategia cada tres años, para acompañar a los municipios en sus ejercicios de planificación, buscando que los principios en el Plan Estratégico Visión Antioquia Siglo XXI, como el logro de las condiciones de equidad e inclusión, ampliación de oportunidades y mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, sean también el eje de los PDM.

Este Plan de Acción se vincula con el plan Estratégico de Antioquia Visión siglo XXI, en la línea estratégica de “Articular e integrar territorialmente a Antioquia”, aportando desde el saneamiento ambiental y el fortalecimiento de la formulación de los planes y programas que se deben desarrollar desde los municipios.

En la línea de “Adoptar un modelo de desarrollo humano, integral y sostenible” desde el manejo integral de los recursos naturales y de calidad de vida; en la de “Revitalizar la economía regional” con el aporte en los proyectos de mercados verdes y producción limpia.

### En relación con el Plan Estratégico de Urabá

La Gobernación de Antioquia en la región del Urabá antioqueño viene formulado el Plan Estratégico de Urabá, en el cual lo ambiental tiene particular importancia, sobre todo a nivel de los ecosistemas estratégicos: humedales del río León y Atrato, la serranía de Abibe, la zona marino costera, las cuencas abastecedoras, entre otros. Aspectos que CORPOURABA recoge en su integralidad en el presente plan de acción.

### En relación con los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas

CORPOURABA venía trabajando en el Plan de Acción los POMCAS de los ríos San Juan, Apartadó, Turbo, Chigorodó, Carepa, Peque, Mulaticos y La Herradura, en este sentido se continua con  todos estos, además del Plan de Ordenación del recurso Hídrico  y de la ordenación de las aguas subterráneas, entre otros.

### En relación con otros planes temáticos elaborados en la Corporación

La Corporación en los últimos años formuló los planes de:

- Ordenación de los humedales del Atrato

- Planes de Ordenación Forestal de la jurisdicción

- Política marino-costera

- Plan de manejo de los manglares

- Planes de áreas protegidas (Insor, Suriquí, Ensenada de Rionegro y sus Humedales y Parque Manglarico).

Todos estos se involucran dentro del presente Plan de Acción, en materia la implementación de los mismos, con proyectos, metas e indicadores específicos.

### En relación con otros planes temáticos elaborados en la jurisdicción

La jurisdicción cuenta con planes de gestión integrada de residuos sólidos (PGIRS) y planes saneamiento y manejo de vertimiento y el plan regional de agroquímicos, estos se involucran de acuerdo al rol corporativo, en materia de autoridad ambiental regional.

### En Relación con el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2002-2012.

CORPOURABA, en el marco del Decreto 048 del 2001 y en las directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, realizó un proceso de concertación regional para lograr un Instrumento de planificación y negociación en la Jurisdicción con todos los actores regionales.

Las líneas Estratégicas del PGAR concertado con los actores del SINA regional, son las siguientes:

- Bosques y biodiversidad

- Recursos hídricos

- Calidad de vida urbana

- Procesos productivos

- Fortalecimiento de la gestión ambiental SINA

En la Tabla 12 se articulan los lineamientos establecidos en el PGAR 2002-2012 con los lineamientos Nacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo

Tabla 12.	Articulación de Objetivos de Desarrollo Sostenible, PND y Líneas estratégicas del PGAR

| LINEAMIENTOS NACIONALES | LINEAS ESTRATEGICAS DEL PGAR |
| --- | --- |
|  | Línea 1 | Línea 2 | Línea 3 | Línea 4 | Línea 5 |
|  | Bosques y biodiversi-dad | Recursos hídricos | Calidad ambiental urbana | Procesos productivos | Fortalecimiento de la gestión ambiental SINA |
|  | C | D | 0BSERVACIÓN | C | D | 0BSERVACIÓN | C | D | OBSERVACIÓN | C | D | 0BSERVACIÓN | C | D | OBSERVACIÓN |
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE |
| Consolidar las acciones orientadas a la conservación del patrimonio natural | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Racionalizar y optimizar el consumo de recursos naturales renovables | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Generar empleos e ingresos por el uso sostenible de la biodiversidad y sistemas de producción sostenible |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Reducir los efectos en la salud asociados a problemas ambientales |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disminuir la población en riesgo asociada a problemas ambientales |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMAS ESTRUCTURALES PND |
| Gestión ambiental del territorio | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Gestión integrada del recurso hídrico |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conservación y restauración de la biodiversidad como base para el desarrollo sostenible | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Procesos productivos competitivos y sostenibles a partir de ventajas comparativas del territorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Prevención y control de la degradación ambiental | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental - SINA para la gobernabilidad ambiental | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |

C: Convergen

D: Divergen

# SINTESIS AMBIENTAL

## 2.1.	Balance de los Planes de Acción en función del PGAR

A nivel del balance consolidado del Plan de Acción 2007-2011 en el marco del PGAR, se obtuvo como resultado lo siguiente:

Tabla 13.	Matriz balance del Plan de Acción en Función del PGAR (con corte proyecciones a 31 de diciembre de 2011)

| PROYECTO | SUBPROYECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL | AVANCE DE LA META FISICA ANUAL | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ANUAL | META FISICA DEL PLAN DE ACCIÓN | ACUMULADO DE LA META FISICA 2007-2011 | % AVANCE FISICO ACUMULADO PLAN DE ACCIÓN | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA No. 1. Gestión en Bosques y Biodiversidad | 105.3% |  |  | 99.86% |  |
| Proyecto No 1.1 Ordenamiento y manejo de ecosistemas estratégicos | Implementar Plan de Manejo de humedales del Atrato | Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución. | % ejecución | 2.50% | 2.5% | 100.0% | 47,5% | 46.3% | 97,5% |  |
|  | Implementación del plan de manejo del Manglar |  | % ejecución | 20% | 20.0% | 100.0% | 67% | 67.0% | 100% |  |
|  | Formulación e implementación de estrategias de manejo ambiental de la unidad costera del Darién |  | % ejecución | 8% | 8% | 100.0% | 34% | 34.0% | 100% |  |
|  | Delimitación de las Áreas de Especial Importancia | % de Caracterización | % de caracterización | 45% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | Ecosistemas de Especial Importancia Ambiental | Numero | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% |  |
| Proyecto No 1.2 Ordenación, manejo, recuperación de bosques y biodiversidad | Fomento al establecimiento de hectáreas en coberturas forestales protectora- productora | Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. | Has | 380 | 568 | 149% | 3240 | 3327 | 103% |  |
|  | Fomento al mantenimiento de hectáreas con coberturas forestales protectora- productora | Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento | Has | 1150 | 1150 | 100% | 2840 | 2840 | 100% |  |
|  | Mantenimiento de 400 ha en coberturas forestales protectora-productora (FCA) | Hectáreas con mantenimiento en cobertura forestal protectora | Has | NA | NA | NA | 400 | 400 | 100% | El proyecto se ejecutó en el 2010 y se cumplió la meta |
|  | Consolidación de la ordenación forestal en la jurisdicción | Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado. formulado | % de ejecución | NA | NA | NA | 100% | 100% | 100% | La meta se cumplió en el año 2010 |
|  | Fomentar el manejo de bosques con comunidades rurales con énfasis en especies promisorias a nivel forestal | Áreas rurales con plan de manejo forestal en ejecución apoyados por la Corporación | Has | 350 | 379 | 108% | 6,090 | 6,122 | 100.5% |  |
|  | Estrategias de Conservación a los Ecosistemas de catival, ubicados en la Regional Centro de la jurisdicción de CORPOURABA | Estrategias de manejo y recuperación de la especie catival | Numero | 0 | NA | NA | 1 | 1 | 100% | La meta se cumplió en el año 2010 |
|  | Plan de conservación de flora y fauna | Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución | Numero | 0 | NA | NA | 7 | 7 | 100% | La meta se cumplió en el año 2010 |
|  |  |  | % ejecución | 20% | 20% | 100% | 40% | 40% | 100% |  |
|  | Implementación del plan de conservación de las especies de fauna silvestre amenazadas en las subregiones Centro y Caribe de la jurisdicción de CORPOURABA | Nº de estrategias de conservación de especies amenazadas ejecutadas | Numero | 0 | NA | NA | 7 | 7 | 100% | La meta se cumplió en el año 2010 |
| Proyecto No 1.3 Consolidación del sistema de áreas protegidas de la jurisdicción | Declaración de áreas de reserva y articuladas en el marco de SIDAP | Has de áreas protegidas en proceso | Has | 0 | NA | NA | 42100 | 42,100 | 100% | La meta se cumplió en el año 2010 |
|  |  | Ha de áreas protegidas declaradas | Has | 0 | NA | NA | 42100 | 42,100 | 100% | La meta se cumplió en el año 2010 |
|  |  | Has protegidas declaradas con plan de manejo en implementac. | Has | 43,400 | 43,400 | 100% | 43,400 | 43,400 | 100% |  |
|  | Implementación de los PM de los páramos de la jurisdicción | Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución. | Has | 3642 | 3642 | 100% | 3,642 | 3,642 | 100% | Este proyecto se viene cumpliendo desde el 2010, para el 2011 se trabaja la misma área |
| Proyecto No 1.4 Familias Guardabosques | Asistencia Técnica a los Programas de Familias Guardabosques | Familias asesoradas en el plan técnico ambiental | Numero | 0 | NA | NA | 5,400 | 5,400 | 100% | La meta se cumplió en el año 2010 |
| PROGRAMA No. 2 Gestión en Recursos hídricos | 101.07% |  |  | 106.20% |  |
| Proyecto No 2.1 Proyectos de saneamiento ambiental | Saneamiento ambiental rural: incluye Construcción de Unisafas y sistemas ecológicos (estufas) | Comunidades rurales con proyectos de saneamiento ambiental implementados | Numero | 10 | 13 | 130% | 114 | 177 | 155% |  |
|  |  | Familias con sistemas ecológicos (estufas) | Numero | 0 | 95 | 100% | 924 | 1035 | 112% | Aunque no se tenia meta en el Plan de Acción para el año 2011, se hicieron 95 estufas |
|  | Construcción de estufas eficientes asociadas a huertos leñeros para disminuir la presión en áreas de retiro de fuentes hídricas y emisión de GEI en el área de jurisdicción de CORPOURABA (FCA) | Familias con sistemas ecológicos (estufas) | Numero | 0 | 0 | NA | 400 | 400 | 100% | El proyecto se ejecutó en el 2010 |
|  | Abastecimiento de agua en comunidades etnicas | Comunidades etnicas apoyadas en el diseño o construcción de sistemas de abastecimiento de agua | Numero | 0 | 1 | 100% | 4 | 8 | 200% | No se tenia meta en el Plan de Acción para el año 2011, pero se apoyo una comunidad étnica |
|  | Cofinanciación de PTAR | PTAR cofinanciadas | Numero | 1 | 4 | 100% | 6 | 8 | 133% |  |
| Proyecto No 2.2 Ordenación de cuencas y aguas subterráneas | Ordenación de Cuencas | Cuencas con POMCA formulado | Numero | 0 | NA | NA | 8 | 8 | 100% | La meta se cumplió en el año 2010 |
|  |  | Cuencas con POMCA en ejecución | Numero | 4 | 4 | 100% | 8 | 8 | 100% |  |
|  |  | Cuencas en proceso de ordenación | Numero | 0 | NA | NA | 8 | 8 | 100% | La meta se cumplió en el año 2010 |
|  | Implementar el plan integral de protección y manejo de aguas subterráneas | Implementación del Plan de Manejo de aguas subterráneas | % ejecución | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
|  | Protección Integral de aguas Subterránea en la zona norte del Urabá Antioqueño. Primera fase (FCA) | Implementación del Plan de Manejo de aguas subterráneas | % ejecución | 0% | NA | NA | 100% | 100% | 100% | El proyecto se ejecutó en el 2010 y se cumplió la meta |
|  | Plan de Ordenación del Recurso Hídrico | Plan de ordenación formulado | % de formulación | 5% | 5% | 100% | 55% | 55% | 100% |  |
|  | Reglamentación de Corrientes | Corrientes reglamentadas | Numero | 0 | NA | NA | 3 | 3 | 100% | La meta se cumplió en el año 2010 |
| Proyecto No 2.3 Programa de manejo de recurso hídrico | Aplicación de instrumentos económicos en el manejo de los recursos naturales, PSMV, objetivos de calidad, uso y ahorro eficiente del agua, tasas retributivas, calidad de aguas superficiales | Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua | % de recaudo | 70% | 65% | 93% | 70% | 54.0% | 77% |  |
|  |  | Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva | % de recaudo | 70% | 63% | 90% | 70% | 61.4% | 88% |  |
|  |  | Cuerpos de agua con objetivos de calidad establecidos | Numero | 0 | NA | NA | 12 | 12 | 100% |  |
|  |  | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST y DBO) | % de cumplimiento SST | 0% | 3.40% | 100% | 4% | 4.8% | 120% |  |
|  |  |  | % de cumplimiento DBO | 0% | 3.50% | 100% | 4% | 5.05% | 126% |  |
|  |  | Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción | % de seguimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Es una meta estándar para cada año |
|  |  | Municipios con seguimiento a calidad de aguas superficiales | Numero | 19 | 19 | 100% | 19 | 19 | 100% | Es una meta estándar para cada año |
| PROGRAMA No. 3 Calidad Ambiental Urbana |  |  |  | 89.26% |  |  | 102.64% |  |
| Proyecto No 3.1 Manejo Integral de Residuos Sólidos | Seguimiento y apoyo a la aplicación de PGIRS. | Seguimiento al cumplimiento de los PGIRS | Numero | 19 | 19 | 100% | 19 | 19 | 100% | Es una meta estándar para cada año |
|  |  | Municipios con seguimiento a la disposición de residuos solidos municipales | Numero | 19 | 19 | 100% | 19 | 19 | 100% | Es una meta estándar para cada año |
|  | Plan de gestión RESPEL | Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción | Numero | 90 | 61 | 68% | 407 | 450 | 111% |  |
| Proyecto No 3.2 Calidad del aire | Caracterización de la contaminación auditiva generada por establecimientos comerciales | Municipios con caracterización de contaminación auditiva | Numero | 0 | NA | NA | 6 | 6 | 100% | La meta se cumplió en el año 2010 |
| Programa No. 4. Procesos Productivos | 91.20% |  |  | 93.36% |  |
| Proyecto 4.1 Producción limpia | Seguimiento a los planes de acción de los convenios de producción limpia existentes (café, plátano, banano, panela) | Seguimiento a los compromisos de los convenios de producción limpia | Numero | 4 | 4 | 100% | 20 | 20 | 100% |  |
|  |  | Sectores con seguimiento alcumplimiento de la normatividad ambiental | Numero | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | Es una meta estandar para cada año |
|  |  | Seguimientos compromisos definidos en el tema de agroquimicos con almacenes y pistas de fumigación | % de seguimiento | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 100% | Es una meta estandar para cada año |
|  | Implementación del plan de monitoreo de plaguicidas en el eje bananero en la jurisdicción de CORPOURABA | Estaciones monitoreadas en cuanto a plaguicidas | Numero | 0% | NA | NA | 42 | 42% | 100% |  |
|  | Proyecto piloto de mineria | Proyectos piloto de producción mas limpia con sectores productivos a compañados por la corporación | Numero | NA | NA | NA | 2 | 2 | 100% |  |
|  | Promoción de buenas practicas con productores plataneros, hortalizas, café y otros | Sectores productivos con buenas prácticas | Numero | 0 | NA | NA | 3 | 5 | 100% |  |
|  |  | Promoción de cultivos de agrocombustibles (establecimiento) | Has | 0 | NA | NA | 300 | 300 | 100% | La meta se cumplió en el año 2010 |
|  |  | Promoción de cultivos de agrocombustibles (mantenimiento) | Has | 300 | 168 | 56% | 300 | 168 | 56% |  |
|  |  | My pimes y empresas de base comunitaria vinculadas a mercados verdes acompañados por la corporación | Numero | 0 | NA | NA | 7 | 7 | 100% | La meta se cumplió en el año 2009 |
|  |  | Programa de reconocimiento regional a empresas vinculadas con mercados verdes | Numero | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | Es una meta estandar para cada año |
| Programa No. 5. Fortalecimiento de la Gestión Ambiental | 97.02% |  |  | 100.01% |  |
| Proyecto 5.1 Estrategia de sosteniblidad financiera | Protocolo de Posicionamiento del laboratorio en la jurisdicción como negocio y como instrumento de la gestión. | Incremento en el recaudo recibido por el laboratorio con relación al año anterior | % de incremento | 12% | 5% | 42% | 84% | 94% | 112% |  |
|  | Apoyo a la actualización catastral municipal | Municipios apoyados en la actualización catastral municipal | Numero | 0 | NA | NA | 6 | 5 | 83% | No se tenia meta en el Plan de Acciión para el año 2011 |
|  | Fomento al establecimiento de hectáreas con coberturas forestales productora - TSE | Has establecidas de plantaciones forestales productoras | Has | 125 | 125 | 100% | 647 | 647 | 100% |  |
| Proyecto 5.2 Administración de los recursos naturales y del ambiente | Control y seguimiento a los tramites ambientales de: licencias ambientales, concesiones, permisos de vertimientos, permisos de emisiones y aprovechamiento forestal | Cantidad de proyectos con seguimiento (Licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) | % de seguimiento | 70% | 70% | 100% | 70% | 70% | 100% | Meta estándar para cada año |
|  |  | Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales | Dias | 120 | 120 | 100% | 120 | 120 | 100% | Meta estándar para cada año |
|  |  | Tiempo de atención a Concesiones | Dias | 50 | 50 | 100% | 50 | 50 | 100% | Meta estándar para cada año |
|  |  | Tiempo de atención a Permisos de vertimientos | Dias | 50 | 50 | 100% | 50 | 50 | 100% | Meta estándar para cada año |
|  |  | Tiempo de atención a Permiso de emisiones | Dias | 80 | NA | NA | 80 | 80 | 100% | Meta estándar para cada año |
|  |  | Tiempo de atención a Aprovechamiento forestal | Dias | 50 | 50 | 100% | 50 | 50 | 100% | Meta estándar para cada año |
| Proyecto 5.3 Sistema de Gestión de calidad | Fortalecimiento del Sistema de Gestión Corporativo | Procesos y/o trámites normalizados y documentados | Numero | NA | NA | NA | 9 | 9 | 100% | La meta se cumplió en el año 2010 |
|  |  | Modelo Estándar de Control Interno implementado | Porcentaje | NA | NA | NA | 100% | 100% | 100% | La meta se cumplió en el año 2009 |
|  |  | Modelo Estándar de Control Interno con seguimiento | % de seguimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | Procesos Automatizados en el marco del aplicativo CITA | Numero | 0 | NA | NA | 3 | 3 | 100% | No se tenia meta en el Plan de Acciión para el año 2011, pero se automatizaron 3 procesos |
| Proyecto 5.4 Educación ambiental y comunicaciones | Formación de promotores socioambientales | Promotores socio ambientales formados | Numero | 30 | 35 | 117% | 480 | 504 | 105% |  |
|  | Programa de comunicación permanente y con cobertura en la jurisdicción | Municipios con estrategia corporativa en comunicaciones | Numero | 19 | 19 | 100% | 19 | 19 | 100% | Meta estandar para cada año |
| Proyecto 5.5 Formulación de planes, programas y proyectos de carácter local y regional | Asesorar y Apoyar a los municipios en la formulación de planes ,programas y proyectos | Municipios asesorados en formulación de PDM | Numero | NA | NA | NA | 19 | 19 | 100% | La meta se cumplió en el año 2008 |
|  |  | Municipios con seguimiento al art 111 ley 99 de 1993 | Numero | 19 | 19 | 100% | 19 | 19 | 100% | Meta estándar para cada año |
|  |  | Municipios con sistema de gestión municipal | Numero | 0 | NA | NA | 17 | 17 | 100% |  |
|  |  | Municipios apoyados ambientalmente en el ajuste y actualización a los POT | Numero | 0 | 0 | NA | 19 | 19 | 100% |  |
|  |  | Plan de Gestión ambiental regional ajustado | % de seguimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Meta estándar para cada año |
|  |  | Plan de desarrollo Administrativo formulado | Numero | 0 | NA | NA | 1 | 1 | 100% | La meta se cumplió en el año 2009 |
| Proyecto 5.6 Fortalecimiento institucional | Desarrollo de un programa de Bienestar social, capacitación y actualización de software y hardware. | Técnicos capacitados en programas de actualización relacionados con sus funciones | Numero | 70 | 70 | 100% | 70 | 70 | 100% | Meta estándar para cada año |
|  |  | Implementación de la estrategia de gobierno en línea | Fases | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% |  |
|  | Acondicionamiento de la Sede Central de CORPOURABA en el Municipio de Apartadó. (FCA) | Estructuras sismorresistente construida FCA | Numero | 0 | NA | NA | 1 | 100% | 100% |  |
|  | Administración del Fondo de Compensación Ambiental. apoyo a la Secretaria Técnica del fondo de Compensación Ambiental | % de las actividades cumplidas en la administración del FCA | % de ejecución | 0% | NA | NA | 100% | 100% | 100% | La meta se cumplió en el año 2010 |
| Proyecto 5.7 Reglamentación de zonas suburbanas | Apoyo al proceso de reglamentación en las zonas suburbanas | Municipios con áreas suburbanas, rurales y de parcelación reglamentadas | Numero | 0 | NA | NA | 13 | 13 | 100% | La meta se cumplió en el año 2010 |
| Programa No. 6. Gestión del Riesgo | 51.04% |  |  | 86.84% |  |
| Proyecto No 6.1 Gestión del riesgo Amenazas y desastres naturales) | Implementar programa regional para la prevención y atención de incendios forestales | Programa regional para la prevención y atención de incendios forestales implementado | Numero | 0 | NA | NA | 1 | 100% | 100% | La meta se cumplió en el año 2009 |
|  |  | Programa regional para la prevención y atención de incendios forestales con seguimiento | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Meta estándar para los años 2010 y 2011 |
|  | Implementar programa de prevención, atención de desastres naturales que involucre zonificación de amenazas, cofinanciación de obras de prevención, asesoría a municipios en formulación de planes de prevención de desastres y capacitación | Municipios asesorados por la corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales | Numero | 16 | 1 | 6% | 19 | 4 | 21% |  |
|  |  | Municipios apoyados en proyectos de atención y prevención de desastres | Numero | 7 | 9 | 100% | 12 | 12 | 100% |  |
|  |  | Municipios con inclusión de riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la corporación | Numero | 2 | 2 | 100% | 13 | 13 | 100% |  |
|  | Análisis de amenazas y riesgos en las áreas urbanas de los municipios de Abriaquí, Cañasgordas y Peque | Municipios con inclusión de riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la corporación FCA | Numero | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% | La meta se cumplió en el año 2010 |
| Proyecto No 6.2. PAAEME | Implementación del PAAEME | Plan | Numero | 1 | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |  |
| TOTAL METAS FISICAS |  |  |  | 89.14% |  |  | 98.15% |  |

## 2.2 Descripción del Cumplimiento Actividades, Proyectos,  Metas e Indicadores del PAC 2007-2011 y proyección para el primer semestre de 2012

En materia del cumplimiento del Plan de Acción 2007-2011, a continuación se presenta un análisis de los programas, proyectos, metas e indicadores alcanzados y la proyección para el primer semestre del 2012.

### Análisis de la gestión del Plan de Acción 2007-2011

PROGRAMA 1.	 GESTIÓN EN BOSQUES Y BIODIVERSIDAD

Proyecto 1.1.	 Ordenamiento y Manejo de Ecosistemas Estratégicos

    - Implementar plan de manejo de ecosistemas estratégicos

- Humedales del Atrato

El Plan de Manejo de los humedales del Atrato cubre una área de 304.340 has, se realizaron acciones en el primer año en una área de 30.434 has, equivalentes al 10% de implementación del Plan de Manejo  con proyectos de palma mil pesos, jagua, manatí, borojo y bocachico.

Para el segundo año, se trabajó en una área de 45.651 has, equivalentes al 15%, en proyectos de naidi y jagua.

En el tercer año se trabajó el 15% del Plan de Manejo de humedales en un área de 45.651 has en proyectos de bocachico y agroforestería.

En el cuarto año se trabajó la implementación del 5% del Plan de Manejo de los Humedales, cumpliendo solo el 3,8%.  Para el quinto se trabajó el 2.5% del Plan de los de los Humedales.

Se planea para el primer semestre del 2012 la implementación del 1% del plan de humedales con establecimiento de sistemas agroforestales y educación ambiental.

- Manglar

La implementación del Plan de Manejo de los Manglares cubre una área de 6.993 has, para el primer año del PAT se trabajo en un área de 349 Has equivalentes al 5%, en proyectos de ecoturismo (30 has), reforestación de  manglar (45.7 has), apicultura (225 has) y extracción de semillas de mangle (49 has).

En el segundo año se trabajaron proyectos de censo forestal (110 has), extracción de semillas de mangle (49 has), apicultura (225 has), artesanías (300 has) y ecoturismo (365 has), para un total de 1.049 has equivalentes al 15%.

Para el tercer año, se trabajó en el 20%  de área total  1.383 has,  en proyectos de apicultura (450 has), artesanías (100 has), ecoturismo (365 has) y programa familias guardabosques (468 has).

Para el cuarto año se trabajó el 7% y para el quinto año se realizó la  implementación del Plan de Manejo del manglar en un 20%.

Se proyecta para el primer semestre del 2012 la implementación del 5% del plan de manglares con actividades de reforestación, ecoturisticas y proyectos productivos sostenibles.

- Unidad Costera del Darién

Comprende una área de 477.680 has, 425 Km de playa  por un Km de costa, en el primer año se formuló el 100% del Plan de Manejo de la Unidad Costera del Darién, y en este mismo año se realizaron proyectos en una área de 14.303 has, equivalentes al 3% de  ejecución, se realizó monitoreo de aguas marinas en 27 has y formulación de la política de aguas marinas.

Se realizaron en el año dos, acciones de implementación del Plan de Manejo en 23.884 has, un 5% de las has totales, con acciones de monitoreo de aguas marinas en 27 has, inclusión de la política marino costera en 22.955 Has y estudio de impacto ambiental en Arboletes en 902 has.

Para el año tres del PAC, se ejecutaron acciones de implementación del Plan de Manejo en 45.890 has, un 10% de las has totales, con el monitoreo en veintisiete (27) estaciones en hidrocarburos, nutrientes, microbiológicos, pesticidas, metales pesados y fisicoquímicos, en los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí y Turbo y el diseño de obras y batimetría para la protección y conservación de la ensenada Rionegro.

En el cuarto y quinto año se trabajó la implementación del 8% del plan por vigencia, con la continuación del monitoreo de aguas marinas en las 27 estaciones en los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí y Turbo, además de actividades de autoridad ambiental.

Para el primer semestre del 2012 se proyecta continuar con la implementación del plan en un 4%.

    - Delimitación de las áreas de especial importancia ambiental

Se han priorizado como áreas de especial importancia ambiental la parte baja del rio Apartado, la reserva forestal del León suriqui, la ciénaga palo de agua (Mutatá) y sector Yarumal (Turbo).

No se plantearon metas para los dos primeros años del Plan de Acción, en el tercer año se avanzo en  la caracterización en la parte baja del rio Apartado incluyendo la delimitación topográfica del área de protección en un 10%.

Para el año 2010 se realizó la caracterización del 30% en las dos áreas, para el 2011 se trabajó el 45% de caracterización.

Se proyecta para el primer semestre del año 2012 trabajar la delimitación de un area de manejo especial.

Proyecto 1.2.	Ordenación, Manejo, Recuperación de Bosques y Biodiversidad

1.2.1.	Fomento al establecimiento de hectáreas en coberturas forestales protectora-productora

En el primer año  se trabajo en el establecimiento de 341 has, 224 has en el municipio de Apartado y 117  has en Turbo, para el segundo año se establecieron 615 has, en San Pedro de Urabá 400 Has, turbo 70 has, Chigorodó 70 has, Urrao 17, Frontino 25, Giraldo 33.

Para el tercer año se establecieron 56 Has en Uramita, 30 Has en Giraldo, 10,5 has de huertos leñeros en los municipios de Occidente, 200 has de jatropha desde Mutatá hasta Arboletes, 6 has de mangle en Turbo, 63 Has con el Comité de Cafeteros y 5 has de palma amarga en Necoclí, para un total de 371 has.

Se establecieron en el año 2010 223.4 has y para el año 2011 se sembraron 568 has. Para el primer semestre del 2012 se espera realizar toda la logística (selección de usuarios, georefereciación, contratación, producción del material vegetal, etc), para el establecimiento de 380 has

1.2.2.	Fomento al mantenimiento de hectáreas con coberturas forestal protectora-productora

No se realizo mantenimiento en el primer año del PAT, para el segundo año se realizo mantenimiento de 427 Has, en la cuenca del rio Turbo de 159 Has, rio grande 15 Has, 222 has en Apartado, 9 has en rio Chigorodó, en el rio san Juan a la altura del municipio de san Pedro 10 has y a la altura de san Juan de Urabá 12 has.

Para el último año del Plan de Acción se realizo mantenimiento en 663 has, 159 has en el rio Turbo, Rio grande  (15), Rio Apartadó (222), Rio Chigorodó (79), Rio San Juan en San Pedro de Urabá (10), Rio San Juan en el municipio de San Juan de Urabá (12), Rio Caimán en Necoclí (70), Rio Sucio en Frontino (31), rio Tonusco en Giraldo (65).

Se viene realizó en el año 2010 el mantenimiento de 1043, para el 2011 se hizo el mantenimiento de  1150 has.

Para el primer semestre del 2012 se realizará mantenimiento a 936 has

1.2.3.	Consolidación de la ordenación forestal

Del área total de la jurisdicción de 1.897.100 has se ha realizado la ordenación en el año 1 del PAT en 570.000 has equivalentes al 30%, con ordenación en Atrato medio, Urrao y avance de la Ordenación Forestal en Urabá.

En el año dos se realizaron acciones de ordenación en una área de 570.000 has, con ordenación en Urabá, Aptitud Forestal de la ordenación en los municipios de Occidente, equivalente al 30%.

Para el tercer año se realizo la implementación de acciones que consolidan la ordenación forestal, culminando de esta manera la ordenación forestal en el 100% del área de la jurisdicción.

1.2.4.	Fomentar el manejo de bosques con comunidades rurales con énfasis en especies promisorias a nivel forestal

En el año uno se trabajo en territorio colectivo de manatíes, 2.996 has en Plan de Manejo forestal, para el año dos se planifican en el Plan de Ordenamiento de Aptitud Forestal 100 de las 2.996 has y se mantiene seguimiento sobre el Plan de Manejo Forestal, se apoyan los Planes de Manejo Forestal  en territorios indígenas de Chigorodó y Mutatá.

Para el año tres se trabajo en Mande- Urrao (440 has), Manaties  (2996 has) Y bocas de Chigorodó y La ese (434 has), comunidad campesina limitando con indígenas (870), para un total de 4.740 has con apoyo al manejo de bosques.

En el año  2010 se trabajó  con 1.000 has en manejo con comunidades rurales, para el año 2011 se trabajo en 379 has.

Para el primer semestre del 2012 se proyecta trabajar con 150 has

1.2.5.	Plan de conservación de flora y fauna

En el primer año del PAT no se proyecto metas para este indicador, para el segundo año se trabajo en el plan de conservación de dos especies: Babilla (caimán crocodilus Fuscus) y caimán aguja (Crocodrylus acutus).

En el tercer año se trabajó en el plan de conservación de  cinco especies, Titi Pielroja (Saguinus oedipus), mono araña negro (Ateles geoffroyi), Cangrejo azul  (Cardisoma guanhumi), loro frentiamarillo (Amazona ochrocephala) y venado de cola blanca (odocoileus virginianus),  para un total de siete especies con plan de conservación.

En el 2010 y 2011 se realizó la ejecución  a los planes de conservación en un 20% por año, se proyecta para el primer semestre del año 2012 la ejecución del 10% de los planes.

Proyecto 1.3.	Consolidación del sistema de áreas protegidas de la jurisdicción

1.3.1.	Declaración de áreas de reserva y articuladas en el marco del SIDAP

Este Subproyecto cuenta con tres indicadores:

- Aéreas protegidas en proceso de declaración

Se inicio el proceso de declaración en 14.500 has, Suriqui (6.183 has), Ensenada de Rionegro  (8.317 has) en el primer año del PAT. Para el segundo año, se trabajo en el proceso de declaratoria de 27.600 has, Ensenada de Rionegro  (20.700 has), alto de Insor (6.900 has). No se proyectó la continuación para los siguientes dos años.

- Áreas protegidas declaradas

Al tercer año del proceso se declararon las 42.100 has que estuvieron en proceso en los años anteriores, Distrito de Manejo Integrado en la Ensenada de Rionegro (29.017 has), Distrito de Manejo Integrado en el  Alto del Insor (6.900 has), Reserva Forestal Protectora Suriqui (6.183 has). No se proyectó declarar áreas para los siguientes años.

- Áreas protegidas con Plan de Manejo

Se realizaron acciones en la formulación del Plan de Manejo en el Parque Regional Manglarico en 1.300 has del municipio de Turbo, en los años dos y tres del Plan de Acción.

En el año 2010 se realizaron  acciones en  43.400 has, para la vigencia 2011 se continuo con la ejecución en las 43.500 has con acciones en el DMI Insor consolidación de un SILAP, en el Paramo el Sol consolidación de un cordón  PNN Orquídeas mas DMI Insor.

En Turbo, SILAP en proceso de consolidación, clarificación sobre el área protegida de los manglares y Consulta Previa y acciones de monitoreo y vigilancia. En DMI Ensenada: avance en ecoturismo, proyecto de saneamiento ambiental y ostricultura, además de  proceso de consolidación del SILAP.

Proyecto 1.4.	Familias Guardabosques

1.4.1.	Asistencia técnica a los programas de familias guardabosques

Se realizó asistencia técnica en 1193 familias en los municipios de Turbo y Necoclí en el año 1, para el año 2 se trabajo en 5229 familias en los municipios de San Pedro de Urabá, Turbo, Necoclí, Arboletes y San Juan de Urabá y en el tercer año se continuaron con las mismas familias incrementando a 5400 familias en los mismos municipios y adicionando el corregimiento de Belén de Bajira del municipio de Mutatá.

Se  trabajó para el año 2010 con el  asesoramiento de las 5.400 familias, no se proyecto  meta para los años 2011 y 2011.

PROGRAMA 2.	GESTION EN RECURSO HIDRICO

Proyecto 2.1.	Saneamiento Ambiental

2.1.1.	Saneamiento ambiental rural

- Comunidades rurales apoyadas en las construcción de Unidades sanitarias-UNISAFAS.

Para el primer año se beneficiaron 13 comunidades, en los municipios de Abriaquí en las veredas, San Ruperto, San Jose, Santa Teresa, Corcovado, Timoteo, La Antigua, Nacui y Quimula; en el municipio de Urrao, las veredas Aguacates, El Chuscal, el Paso, Guapantal y Lucia.

En el segundo año las comunidades de Canelo, El Canelito, El León, Juan Gómez, La Campiña, Media Cuesta, Membrillal, La Aldea, Alto De La Aldea, Bella Vista, San Luis, San Miguel, Santo Cristo, Cumbarra, Guayabal, Caracoral, San Antonio, La Guadua, El Congal, La Quiebra, Botija Arriba, La Lejía, San Pascual, El Socorron, El Café en el municipio de Cañasgordas, en Dabeiba las veredas de El Filo, El Plan y Armenia, en Frontino la vereda Montañon, en Urrao las veredas de La Primavera, Santa Catalina, El Hato, El Porvenir, y Hoyo Rico; en Uramita el Oso; en el municipio de Giraldo las veredas Cuajaron, La Sierra y La Sierrita; en Peque Las Faldas Del Café, en Carepa, Zarabanda; en Apartado, Mata de Guadua; en Turbo, Caribe, Catia, Piedrecita Y Monteverde 1 y en Vigia Del Fuerte Palos Blancos,  beneficiándose así 56 comunidades

Para el tercer año se beneficiaron 20 comunidades, en el municipio de Turbo las veredas de Puerto Cesar, Puerto Escondido, la Pola, Nueva Esperanza, San Bernardo, Riomar, el Recreo, Monteverde 1 y Monteverde 2, las Camelias, el Esfuerzo, la Teca, los Cuarenta, Calle larga, Coquitos, Villa María, en municipio de Apartado la vereda San Pablo y en el municipio de Vigía de Fuerte las veredas de Vuelta Cortada, Arena e Isletas.

En el 2010 se trabajo beneficiando a 75 comunidades, para el año  2011 trabajo en 13 comunidades  se proyecta beneficiar a 10 comunidades para el primer semestre del 2012.

2.1.2.	Abastecimiento de aguas en comunidades étnicas

Se apoyaron en el 2009 tres comunidades indígenas en abastecimiento de agua, las comunidades de Caimán (Necoclí), Nusido (Frontino) y el municipio de Vigía de Fuerte con pozos de abasto para comunidades negras en el tercer año del Plan de Acción.

En el año 2010 se realizado dos sistemas de abastecimiento para el  igual número de comunidades indígenas en el  año 2010.

Aunque para el 2011 no se proyect	ó meta, se apoyó la comunidad indígena de Jaikerasabi.

Se proyecta para el primer semestre del año 2011 apoyar una comunidad en abastecimiento de agua.

2.1.3.	Cofinanciación PTAR

El indicador esta direccionado a la cofinanciación en la construcción de Plantas de Tratamiento de agua residual (PTAR),  se han cofinanciado cuatro PTAR, en el año  uno se cofinancio la construcción de dos PTAR, una en la vereda Bajo del Oso (Apartado) y otra en el barrio Mi Lucha (Carepa); para el segundo año Se cofinanció una en el corregimiento el Reposo (Apartadó) y en el año tres se realizó la  cofinanciación del sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio de San Pedro de Urabá.

Para el 2010 no se cofinanció ninguna planta.

Para el año 2011 se cofinanció los sistemas de aguas residuales de: la comunidad Jaikerzabi, el corregimiento San José de Apartado, la  PBG de Urrao y la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de  Frontino.

Proyecto 2.2.	Ordenación de Cuencas y Aguas Subterráneas

2.2.1.	Ordenación de cuencas

Este Subproyecto cumple con tres indicadores así:

- Cuencas en proceso de ordenación:

Se refiere a las cuencas que durante el año se trabajaron  en la formulación de POMCA.  Para el primer Año se tuvo en proceso de ordenación de las cuencas de los ríos Apartado y San Juan, para el segundo año las cuencas de los ríos Turbo y Chigorodó y para el tercer año las cuencas de los ríos Carepa, La Herradura y Peque para un total de siete cuencas en proceso de ordenación.  Se trabajo en el cuarto año la formulación del POMCA la cuenca del rio Mulaticos. No se tiene meta para el 2011.

- Cuencas con POMCA formulado

En el año dos se presentan con POMCA formulado las cuencas  de los ríos Turbo y Chigorodó, y para el año tres se tienen los POMCA formulado las cuencas de los ríos Apartado, San Juan, Carepa y Peque.  Para el año 2010 se trabajo los POMCAS de los ríos la Herradura y Mulaticos. No se tiene meta para el 2011

- Cuencas con POMCA en ejecución

Cuencas en las cuales se están realizando proyectos enmarcados dentro del  POMCA, desde el primer año se inicio ejecución de proyectos propuestos por las comunidades con las cuales se trabajo el plan, se ejecutaron proyectos de reforestación, educación ambiental, saneamiento ambiental rural, riesgos y amenazas naturales en las cuencas del rio Apartado y San Juan.

Para el segundo año se ejecutaron proyectos de reforestación, educación ambiental en las cuencas de los ríos Turbo y Chigorodó.

Para el tercer año, se trabajo proyectos de reforestación, educación ambiental y saneamiento ambiental rural,  en las cuencas de los ríos Carepa, Herradura y Peque.

Para los años 2010 y 2011 se trabajo con la implementación de los POMCA de ocho cuencas, igual número de cuencas se proyectan trabajar para el primer semestre del 2012.

2.2.2.	Reglamentación de corrientes

El indicador tiene que ver con las corrientes reglamentadas, para los dos primeros años se avanzó en el proceso para dos corrientes, para el ultimo año se reglamentaron las corrientes de los ríos Turbo y Apartado.

Para el año 2010 se trabajo la reglamentación de una corriente, para el 2011 no se tiene meta.

Para el año 2011 no se tuvo meta, de igual manera no se propone meta para el primer semestre del año 2012.

2.2.3.	Implementación del plan integral de protección y manejo de aguas subterráneas

El indicador se refiere a la implementación del Plan de Manejo de aguas subterráneas, del 100% de las acciones  formuladas dentro de plan, se ejecutaron:

En el año uno se realizaron acciones de construcción de la red de monitoreo para intrusión marina, medición de niveles, supervisión a pruebas de bombeo, y seguimiento a las concesiones equivalentes a un 17% de implementación del Plan de Manejo de aguas subterráneas, para el año dos con acciones de diseño y operario de la red de monitoreo para la intrusión marina con levantamiento altimétrico, sellado de pozos abandonados, monitoreo de calidad, análisis isotópicos equivalentes al 35% de implementación del plan de manejo y para el año tres acciones de actualización de la geología local, Caracterización  hidrogeoquímica e hidráulica del acuífero del Eje Bananero, equivalentes al 48% de implementación del Plan de manejo que comprende los monitoreos  de calidad y de niveles las caracterización hidrogeologías y el inventario de pozos en el eje banano; para el 2010 se realizó seguimiento a la implementación del plan de manejo. Igual meta se tuvo para el 2011.

En el primer semestre de 2012 se proyecta continuar con el seguimiento del plan de manejo y con las actividades de autoridad ambiental en la administración del recurso hídrico subterráneo

Proyecto 2.3.	Programas de Manejo y Recursos Hídricos

2.3.1.	Aplicación de instrumentos económicos en el manejo de los recursos naturales, PSMV, objetivos de calidad, uso y ahorro eficiente del agua, tasas retributivas, calidad de aguas superficiales

Este Subproyecto cumple con seis (6) indicadores relacionados con el manejo del recurso hídrico.

- Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa de uso del agua

Establece este indicador que solo se deben considerar los recursos facturados y recaudados en el mismo año, de acuerdo a esto se tiene que la relación entre lo recaudado y facturado fue del 65%, 74% y 40% y 63%  para los años 2007, 2008, 2009 y 2010 respectivamente.   Para  el 2011 fue del 65% y para el primer semestre del año 2012 se proyecta el 40%

- Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.

Al igual que el anterior se hace relación entre lo recaudado y facturado en el mismo año, de esta manera para los años 1, 2 y 3 fue de 68%, 42%, 35% y 60.5% respectivamente.

Para  el 2011 fue del 63% y para el primer semestre del año 2012 se proyecta el 40%.

- Cuerpos de agua con objetivos de calidad establecidos.

Los objetivos de calidad se deben establecer en las cuencas receptoras municipales, son requisito para la formulación de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) por parte de las empresas prestadoras de servicio de cada municipio, es por ello que CORPOURABA estableció los objetivos de calidad para las 11 cuencas receptoras de vertimientos municipales, estas acciones se realizaron en el primer año del PAT.

Las cuencas que cuentan con objetivos de calidad son:  Rio Volcán (Arboletes), rio San Juan (San Pedro), Caño Jaime (Necoclí), rio Apartado (Apartado), rio Carepa (Carepa), rio Chigorodó (Chigorodó), rio Mutatá (Mutatá), Rio Sucio ( Cañasgordas, Dabeiba, Uramita), Caño Puerto Tranca, Veranillo y rio Currulao (Turbo), rio Penderisco (Urrao).

Para el año 2010, se estableció los objetivos de calidad  en el corregimiento de Belén de Bajirá, municipio de Mutatá y para año 2011 no se tenía meta.

- Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO).

No se propuso meta de reducción de carga contaminante para los dos primeros años, para el tercer año se logro una reducción del 3% en carga contaminante de DBO y SST. En el año 2010 se tuvo una carga contaminante negativa de -1,63% y -145, para el año 2010, 2011 y primer semestre del año 2012 se tiene una  meta de reducción del 0%, por el crecimiento de la población y porque solo en el 2012 se construirán los principales sistemas de tratamiento de aguas residuales.

- Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción

El indicador establece porcentaje se seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos con respecto a los municipios.  Se estableció el cumplimiento en un 16%, 32% y 52% para cada año respectivamente.

- Número de municipios con seguimiento a calidad de aguas superficiales

Establece el monitoreo de las aguas superficiales de las fuentes abastecedoras de acueductos urbanos, dentro del PAT se realizo para el primer año el monitoreo en 11 municipios (Apartadó, Chigorodó, Carepa, Turbo, Mutatá Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, Uramita, Necoclí y Arboletes),  para el segundo año se trabajaron todos los municipios de la jurisdicción con excepción de Vigía del Fuerte y Murindó y los años 2009, 2010 y 2011 se realizó seguimiento al 100% de municipios  de la jurisdicción. Se proyecta continuar con el total de municipios monitoreados en sus fuentes de agua abastecedoras para el primer semestre del 2012.

PROGRAMA 3.	CALIDAD DE VIDA URBANA

Proyecto 3.1.	Manejo Integral de Residuos Sólidos

3.1.1.	Seguimiento y apoyo a la aplicación de PGIRS

- Seguimiento al cumplimiento de los PGIRS

Implica realizar el seguimiento a los planes de gestión integral de residuos sólidos presentados por los municipios, en el primer año no se habían presentado los PGIRS por parte de los municipios por ello el indicador es cero, para los años dos y tres se realizo el seguimiento 18 municipios de la jurisdicción, exceptuando  al municipio de Apartado.  En el año 2010 se realizó seguimiento a los 19 municipios de la jurisdicción, Para el 2011 se tiene la meta de hacer seguimiento a los 19 municipios,

- Seguimiento a la disposición adecuada de los residuos sólidos municipales

Establece el seguimiento a los sitios de disposición final de residuos sólidos de los municipios, para el primer año no se estableció meta, pero para los años dos, tres, cuatro y cinco se realizo el seguimiento en 19 municipios en los sitios de disposición final. Para el primer semestre del año 2012 se tiene la meta de hacer seguimiento a los 19 municipios.

3.1.2.	Plan de gestión RESPEL

Este Subproyecto establece el número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción, lo que significa a los usuarios generadores registrados en la plataforma  establecida por el IDEAM.

En el primer año no se estableció meta por cuanto la norma, Resolución 1392 de 2007 del MAVDT instauró el inició del registro para el año 2008, segundo año del PAC; en este año se registraron 77 generadores, y para el tercer año  registraron 110 generadores, en el 2010 se registraron 130 generadores y en el 2011 se registraron 61.

Se proyecta para el primer semestre del 2012 el registro de 40 generadores.

Proyecto 3.2.	Calidad del Aire

3.2.1.	Caracterización de la contaminación auditiva generada por establecimientos comerciales

El indicador establece cuatro municipios  caracterizados por contaminación auditiva generada por establecimientos comerciales, en el segundo año del PAT se realizo la caracterización de los municipios: Turbo, Apartado, Carepa, y Chigorodó.

Para el 2010  se caracterizaron dos municipios: Necoclí y Arboletes.

Para el año 2011 y el primer semestre del año 2012 no se tuvo meta.

Proyecto 3.3.	Gestión del riesgo (Amenazas y Desastres Naturales) (NOTA con el ajuste del PAC en 17 de 2011 este proyecto paso a ser parte del programa No. 6 Gestión de riesgo)

3.3.1.	Implementar programa de prevención, atención de desastres naturales que involucre zonificación de amenazas, cofinanciación de obras de prevención, asesoría a municipios en formulación de planes de desastres y capacitación

Se tiene instaurados tres indicadores por este Subproyecto, así:

- Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por CORPOURABA.

No se proyecto meta para el primer año, para el segundo año se realizó la zonificación de amenazas en los municipios, Apartado y Carepa, en el tercer año se realiza en los municipios de Turbo, Arboletes,  Chigorodó, Dabeiba y Uramita.

Para el año el 2010 se realizó la zonificación de amenazas de los municipios de Cañasgordas, Peque,  y Abriaquí y para el 2011 los municipios de San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá, Giraldo, Urrao,  corregimiento Candelaria en Arboletes y Corregimiento el Tres en Turbo.

- Número de municipios asesorados por CORPOURABA en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales.

En el primer año no se proyecto meta, para el año dos se asesoraron los municipios de Necoclí, Turbo y Chigorodó y en el tercer y cuarto año no se asesoraron municipios. Para el quinto año (2011) se tiene la meta de asesorar a 16 municipios.

- Municipios apoyados en proyectos de atención y prevención de desastres en cuencas hidrográficas

Para el primer año se apoyaron tres municipios con cofinanciación de obras o diseños: municipio de Turbo (corregimiento de Currulao), Apartado (corregimiento de San José de Apartadó) y Giraldo, con la fase II de obras en la quebrada la Guayabala.

En el segundo año se apoyo al municipio de Chigorodó en las comunales Sadem y guacamaya, en topografía y diseños de obras y al municipio de Arboletes con la licencia ambiental para obras de protección de la erosión marina.

Para el tercer año se apoyaron los municipios de Turbo (Punta de piedra), Apartado (caño Maquilón) y Murindó (relleno hidráulico).

En el cuarto año se apoyaron a Necoclí, Apartadó, Chigorodó y Arboletes. Se proyectan para el 2011 trabajar con los municipios: Apartadó, Turbo, Necocli, Chigorodó y Arboletes

3.3.2.	Implementar programa regional para la prevención y atención de incendios forestales

Se realizo para el año dos la formulación del programa regional para  la prevención y atención de incendios forestales y la implementación para el año tres.  Para el 2010 se realizó seguimiento al programa y en el 2011 se programa seguir haciendo seguimiento.

PROGRAMA 4.	PROCESOS PRODUCTIVOS

Proyecto 4.1.	 Producción Limpia

4.1.1.	Seguimiento a los planes de acción de los convenios de producción limpia existentes (café, plátano, banano, panela)

En el año uno no se tenía meta de seguimiento, para el segundo año se realizó un seguimiento a los convenios para cuatro sectores de importancia en la jurisdicción, como son café, plátano, banano y panela, para el tercer año se realizó dos seguimientos a los sectores relacionados. En los años 2010 y 2011 se  realizó por vigencia un seguimiento a los cuatro sectores.

4.1.2.	Promoción de buenas prácticas con productores plataneros, hortalizas, palma de aceite y otros

En el primer año, se  apoyo en buenas prácticas agrícolas, los sectores de café y plátano;  para el segundo año se apoyaron los sectores de panela, hortalizas, plátano y fique; y para el tercer año se apoyaron los sectores  de  fique, hortalizas, café y panela, para un total de cinco sectores apoyados durante el quinquenio.

- En el 2010 se apoyó en buenas prácticas tres sectores; para el año 2011 se realizo el mantenimiento de 57 Has de Higuerilla en el municipio de Uramita y 70 Has de Jatropha en Arboletes (53), San Juan de Urabá (3) y Carepa (14).

- Para el primer semestre de 2012 no se tiene meta.

4.1.3.	Agroquímicos

Se realizó en los años dos, tres y cuatro el seguimiento en un 80%  a las actividades  relacionadas con agroquímicos, como pistas de fumigación aérea, almacenes expendedores de agroquímicos y gestores de envases y empaques de agroquímicos.

Para el año 2011 se continuo con el seguimiento al plan de agroquímicos en un 80%, representado entre otros con el seguimiento a almacenes expendedores agroquimicos, aplicadores terrestes y aereos de agroquimicos, la capacitacion a la población,  la atención de quejas y emergencias con agroquimicos.

Para el primer semestre del año 2012 se proyecta continuar con el seguimiento al 80% del plan de agraquimicos.

4.1.4.	Proyecto piloto de minería

Se trabajo un proyecto piloto de minería de oro en dos minas de los municipios de Cañasgordas y Abriaquí en el primer y segundo año, no se contemplo meta para los años siguientes, sin embargo se realizó seguimiento y se amplió en cobertura el proyecto en dos minas más.

4.1.5.	Aplicación de  medidas sanitarias y fitosanitarias

Se implemento el sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias  desde el segundo año del PAC a cinco sectores, banano, plátano, ganadería, Plantas de beneficio animal y café, se continúo para el tercer, cuarto y quinto año el seguimiento a los mismos sectores. La meta se seguirá trabajando para el primer semestre de 2012.

Proyecto 4.2.	Mercados Verdes

4.2.1.	Acompañamiento a empresas comunitarias en mercados verdes

Se  mantuvo el acompañamiento a las mismas siete empresas comunitarias por los tres años del PAC a orquídeas, heliconias, calceta de plátano, mieles, pimienta, ecoturismo y caña flecha.  Para el año 2010 se trabajó con las mismas empresas excepto con pimienta. La meta se eliminó para el 2011 y el 2012.

4.2.2.	Implementar un programa de reconocimiento regional al mejoramiento ambiental en el sector productivo

Se implemento durante el trienio el programa de reconocimiento  regional al mejoramiento ambiental  y su aplicación se realizó en los años 2010 y 2011, se continua el programa de reconocimiento a los sectores productivos para el año 2012.

PROGRAMA 5.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Proyecto 5.1.	Estrategia de Sostenibilidad financiera

5.1.1.	Protocolo de posicionamiento del laboratorio en la jurisdicción como negocio y como instrumento de gestión

Este indicador está relacionado con el incremento del recaudo en relación con el año anterior, para el primer año del PAT se tuvo un incremento del 38%, para el segundo año no se presento incremento en lo recaudado por el laboratorio, sin embargo para el tercer año se incrementó en 41% para 2010 se logró el 12%, para el 2011 incremento del 3% y se proyecta para el primer semestre del año 2012 en un 1% de incremento.

5.1.2.	Apoyo a la actualización catastral

Se busca apoyar la actualización catastral de los municipios, para el año uno se apoyo a los municipios de Chigorodó y Giraldo, para el año dos se apoyo al municipio de Turbo, para el año tres se actualizo catastralmente al municipio de Apartado y para el año cuatro se apoyó al municipio de Giraldo. No se proyecto metas  para los años  2011 ni 2012.

5.1.3.	Fomento al establecimiento de hectáreas con coberturas forestales productora

Se establece en este Subproyecto el establecimiento de cobertura forestal con recursos de transferencia del sector eléctrico en la cuenca la Herradura, para el segundo año del Plan de Acción se establecieron 75 Has, para el tercer año 277 has y 170 has en el 2010.  Para el 2011 se establecieron 125 has.

Para el primer semestre del 2012 se espera realizar toda la logística (selección de usuarios, georefereciación, contratación, producción del material vegetal, etc), para el establecimiento de 91 has

Proyecto 5.2.	Administración de los Recursos Naturales y del Ambiente

5.2.1.	Control y seguimiento a los trámites ambientales, concesiones, permisos de vertimiento, permisos de emisiones y aprovechamiento forestal

Se cuenta con dos indicadores  en este Subproyecto:

- Porcentaje de seguimiento a los trámites ambientales de Licencias ambientales, concesiones, permisos de vertimiento, permisos de emisiones y aprovechamiento forestal.

Se realizo seguimiento al 30% de los trámites autorizados en el primer año, del 50% al segundo año y 70% al tercer año, se continua con este porcentaje de seguimiento para los años 2010 y 2011.

- Tiempo de atención a los trámites de Licencias ambientales, concesiones, permisos de vertimiento, permisos de emisiones y aprovechamiento forestal.

Se tiene establecido como meta de tiempo de atención para cada uno de los trámites, para licencias ambientales 120 días, 50 días para concesiones, permisos de vertimiento y aprovechamiento forestal y de 80 días para permisos de emisiones.

Se continúa con la misma meta para primer semestre del año 2.012.

Proyecto 5.3.	Sistemas de gestión de Calidad

5.3.1.	Fortalecimiento del Sistema de Gestión Corporativo

Se establece el fortalecimiento de seis procesos para el primer año, autoridad ambiental, talento Humano, direccionamiento de la gestión,  recursos e infraestructura, financiera y contable, mejoramiento del sistema de gestión y dos procesos para el segundo año, gestión de proyectos y planeación global del territorio.   Para los años 2010 y 2011 se continuó con seguimiento y visitas de recertificación,  para el primer semestre del 2012 se continuara con el seguimiento.

5.3.2.	Implementación y seguimiento al MECI

En la implementación del MECI- Modelo Estándar de Control Interno, se adelanto en un 75 % para el primer año y del 25% restante para el segundo año, se realizo seguimiento para el tercer, cuarto y quinto año y se plantea continuar con seguimiento primer semestre del 2.012.

Proyecto 5.4.	Educación Ambiental y Comunicaciones

5.4.1.	Formación de promotores socio ambientales

Se formaron 270 líderes comunitarios como promotores socioambientales en el primer año, para el segundo año 100, el tercer año 30, para el cuarto año 70 y para el quinto año (2011) 35 promotores.  para un total de 475 lideres formados como promotores socioambientales.

Para el 2012 y se  proyecta la formación de 30 líderes.

5.4.2.	Programa de comunicación permanente y con cobertura en la jurisdicción

Durante todo el quinquenio se realiza el programa de comunicación permanente en los 19 municipios de la jurisdicción durante todo el periodo del Plan de Acción y la continuación para el 2012.  Con boletín de biodiversas, radio Biodiversas (Apartado, Urrao), Comunicados Biodiversas, campañas radiales campaña cívica con RNC radio, voces ambientales (Arboletes, San Pedro de Urabá, Frontino, Apartado) y el boletín interno de Iguanotas.

Proyecto 5.5.	Formulación de Planes, Programas y Proyectos de Carácter Regional

5.5.1.	Asesorar y Apoyar a los municipios en la formulación de planes, programas y proyectos

- Municipios asesorados en la formulación de los Planes de Desarrollo Municipal

Se realizo asesoría a los 19 municipios de la jurisdicción en el segundo año del Plan de Acción, y se finaliza la meta.

- Municipios con seguimiento al cumplimiento del Art 111

Se realiza seguimiento a los 19 municipios de la jurisdicción en la consecución de tierras de  nacimientos de agua que abastecen acueductos urbanos.

- Municipios con sistema gestión ambiental  municipal

Se establece el apoyo a los municipios en la implementación del sistema de gestión ambiental para el primer año en Peque,  para el segundo año se trabajó con los municipios de Turbo, Frontino, Apartado y Carepa. En el tercer año con los municipios Cañasgordas, Dabeiba, Abriaquí y Mutatá. Para el cuarto año: San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Arboletes, Necoclí, Vigía del Fuerte, Chigorodó y Urrao.

- Municipios  apoyados en el ajuste y/o actualización del POT

Mediante este Subproyecto se apoyan a los municipios en el ajuste de sus Planes de Ordenamiento Territorial, en el segundo año del PAC se apoyo a los municipios de Apartado y Murindó, y en el tercer año se apoyaron al 100% de municipios de la jurisdicción.

5.5.2.	Formulación de Programas y Proyectos Regionales

Se formuló en plan de gestión ambiental regional de las cinco regiones de la jurisdicción de CORPOURABA en el segundo año del PAC .

5.5.3.	Formulación del Plan de Desarrollo Administrativo

Se formulo en el primer año el plan de desarrollo Administrativo

Proyecto 5.6.	Fortalecimiento Institucional

5.6.1.	Desarrollo de un programa de Bienestar social, capacitación y actualización de software y hardware.

Se establece en plan de fortalecimiento a  70 funcionarios de  CORPOURABA durante cada uno de los cinco años del Plan de Acción y continúa para el 2012.

Proyecto 5.7.	Reglamentación de Zonas Suburbanas

5.7.1.	Apoyo al proceso de reglamentación en las zonas suburbanas

Se apoya el proceso de reglamentación de zonas suburbanas en el segundo año en los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartado, Turbo y Necoclí y para el tercer año en los municipios de San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Arboletes, Cañasgordas y Uramita.

En el año 2010 se realizó Frontino y Giraldo. No se planteo meta para los años 2011 y 2012.

PROGRAMA 6.	GESTION DEL RIESGO

Proyecto 6.1 Implementación del PAAEME

Este proyecto se implementa en el quinto año (2012) de ejecución del PAC, su meta es el desarrollo del Plan de Acción Para la Atención a la emergencia y sus efectos, se desarrollo con los siguientes resultados:

- Realización de obras de mitigación contra inundación, cofinanciadas por el Fondo de calamidades en 5 municipios (Apartadó, Turbo, Carepa, Necoclí y Chigorodó) por valor de $13.500 millones.

- Zonificación de Amenazas y Riesgos en 17 Centros poblados, que incluyen diseños de obras para mitigación, zonificación incorporada a los POT.

- 10 diseños de obras de mitigación contra inundaciones para 7 municipios (Turbo, Uramita, Frontino, Dabeiba, Chigorodó, Arboletes, San Pedro de Urabá).

- Acompañados y capacitados los 19 CLOPAD de la jurisdicción y el CREPAD.

- Diplomado para representantes de 45 instituciones (Bomberos, Defensa Civil, SAMAS, entre otros) en Gestión del Riesgo.

Para el primer semestre 2012 se continuara con la implementación del PAAEME.

### Balance de las metas e Indicadores del PLAN DE ACCIÓN 2007-2011

En materia del cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2007 - 2011, tienen el anexo 3. “MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS”, donde se reporta el cumplimiento de las metas físicas y financieras a 31 de diciembre  de 2010, con el cumplimiento del 84% en las metas físicas y 80.21% de las metas financieras.

Con respecto al cumplimiento de los indicadores del Plan de Acción 2007-2011, se puede consultar el anexo 4. “MATRIZ REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTIÓN”, en este sentido observa como de los 25 indicadores mínimos de gestión, para la vigencia 2007-2011 la corporación adoptó 21 indicadores, de los cuales no cumplen la meta a septiembre 30 de 2010:   “Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales” y Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO),

En materia de los indicadores propios de la Corporación,  se contó con 44 indicadores, de los cuales en un 95% cumplieron las metas a cabalidad.

## 2.2. Descripción de problemas

A continuación se relacionan en la tabla 14 los problemas ambientales con sus causas, tendencias y gobernabilidad existentes en la jurisdicción; para realizar tal ejercicio se trabajó bajo el enfoque subregional y ecosistémico, en este sentido se podría decir que los problemas están atravesados por las siguientes causas:

- Alteración de caudales y cursos de agua,

- Alteración y/o contaminación de acuíferos,

- Contaminación hídrica de fuentes superficiales y mares,

- Erosión por uso inadecuado de suelos,

- Contaminación por residuos sólidos no tóxicos,

- Contaminación por uso de químicos y contaminación por residuos sólidos tóxicos,

- Contaminación hídrica por agentes químicos,

- Alteración de ecosistemas terrestres y fauna,

- Alteración de ecosistemas acuáticos e ictiofauna y alteración y/o contaminación de playas y/o manglares,

- Ccontaminación por emisiones atmosféricas y ruido,

- Cambio de valores y patrones de consumo y

- Alteración de usos y conocimientos tradicionales

Tabla 14.	Matriz de análisis de problemas

| Línea estratégica del PGAR | Descriptor del problema | Causas del problema | Área geográfica prioritaria de acción | Factores institucionales y actores del SINA | Tendencia/ Criticidad de problema | Factores que afectan la gobernabilidad | Grado de Gobernabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas del milenio | Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales y revertir la perdida de recursos del medio ambiente |
| Objetivos de Desarrollo | Consolidar las acciones orientadas a la conservación del patrimonio natural |
| Bosques y biodiversidad | El deterioro gradual de los ecosistemas estratégicos y de las áreas de interés ambiental en la jurisdicción por la acción antrópica, ha generado desaparición de especies y ecosistemas, afectación de la regulación de caudales y pérdidas económicas para la población. | Uso inadecuado de los recursos naturales, conflicto de usos del suelo, desecación de humedales, modelos de ocupación y uso del territorio, falta de una delimitación precisa de los ecosistemas estratégicos y las áreas de interés ambiental que permitan la aplicación de lineamientos de política para la conservación de éstos | Complejo de Humedales del Atrato Medio Antioqueño. | Ministerio de Ambiente, CORPOURABA, Universidades, Municipio de Murindó y Vigía del Fuerte, Comunidades negras (ACIA), IIAP. | Estable | Relaciones interinstitucionales, falta de alternativas productivas y las Condiciones de miseria de las comunidades | Medio |
|  |  |  | Área de amortiguamiento del PNN Paramillo, ubicado en los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba y Peque. | Ministerio de Ambiente, UAESPNN, CVS, CORANTIOQUIA, CORPOURABA, Universidades, comunidades campesinas e indígenas, OIA y los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba y Peque | Aumenta | Orden público y coordinación interinstitucional. | Medio |
|  |  |  | Áreas de interés ambiental de los municipios de Arboletes, San Pedro de Urabá, Turbo, Necoclí, Mutatá y San Juan de Urabá | CORPOURABA, municipios de Arboletes, San Pedro de Urabá, Turbo, Necoclí, Mutatá y San Juan de Urabá y comunidades campesinas y negras, particulares y ONG´s de la región. | Aumenta | Ninguno | Alto |
|  |  |  | Áreas de Manglar clasificadas como de Desarrollo Sostenible ubicadas en el municipio de Turbo | Ministerio de Ambiente, CORPOURABA, INVEMAR, Universidades, INCODER, CONIF, Comunidades negras, Capitanía de Puerto, DIMAR y el municipio de Turbo. | Estable | Condiciones de Vida de las comunidades, Alta susceptibilidad a los procesos de desplazamiento | Alto |
|  |  |  | Golfo de Urabá y mar Caribe antioqueño | Ministerio de Ambiente, CVS, CODECHOCO, CIOH, CORPOURABA, INVEMAR, Universidades, INCODER, El Departamento de Antioquia, Comunidades campesinas, indígenas y negras, DIMAR y los municipios de Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes. | Aumenta | Coordinación interinstitucional; Alta complejidad del tema. Recursos económicos escasos. | Bajo |
| Bosques y biodiversidad | Disminución de la masa boscosa y alto grado de intervención de los ecosistemas forestales afectando su estructura y composición, ocasionando disminución de hábitats de fauna, baja regulación de caudales, perdidas de suelo y disminución de la capacidad de producción de bienes y servicios ambientales. | La deforestación, el aprovechamiento ilegal e irracional del bosque, el desconocimiento de los bienes y servicios ambientales, el conflicto de uso del suelo, las practicas de quemas agrícolas, la falta de alternativas económicas del campesino y el modelo actual de aprovechamiento del bosque. | Las Unidades de Ordenación Forestal de la Serranía de Abibe - Río Sucio, de Atrato Medio y la comunidad indígena de Caimán Nuevo. | Ministerio de Ambiente, CORPOURABA, comunidades negras e indígenas, Municipios de Turbo, Chigorodó, Mutatá, Murindó y Vigía del Fuerte, el WWF, la OIA y el Programa Colombia Forestal (Fundación Chemonics), Universidades. | Estable | Orden público. | Medio |
|  |  |  | 19 municipios de la jurisdicción. | Policía, Ejercito, Administraciones municipales de toda la Jurisdicción, Organizaciones Comunitarias, Armada Nacional y CORPOURABA. | Estable | Falta de mecanismos adecuados para un control efectivo, Altos índices de ilegalidad en áreas de frontera, red de tráfico ilícito de flora y fauna, relaciones interinstitucionales de alta fragilidad por la movilidad del personal del Ministerio de Defensa. | Medio |
|  |  |  | Las cuencas de los ríos León, San Juan, Sucio, Atrato y Penderisco. | PROFOREST, SENA, PRODES, RIA, Programa Colombia Forestal (Fundación Chemonics), Organizaciones comunitarias, comunidades campesinas, negras e indígenas, CORPOURABA, municipios de la Jurisdicción. | Estable | Condiciones de vida de las comunidades y modelo de uso del territorio, Orden público, bajo nivel organizativo, mercado ilícito de comercialización de maderas establecido. | Medio |
|  | Población de Municipios focalizados con alta vulnerabilidad o con presencia de cultivos ilícitos en sus territorios y alta degradación de ecosistemas. | Bajo nivel de vida de la población con pocas oportunidades económicas, aislamiento de centros urbanos y de las cadenas de comercialización de productos agrícolas, modelo de ocupación y uso inadecuado del territorio. | Jurisdicción | Plan Colombia, Ministerio de Ambiente, CORPOURABA, USAID, Secretaría de Agricultura, sector industrial, SENA, CORPOICA; ONG`s de la región, comunidades campesinas, y municipios de Turbo y Necoclí. | Aumenta | Recursos Económicos | Alto |
| Metas del milenio | Reducir a la mitad, para al año 2015, el porcentaje de personas que carecen de acceso a agua potable |
| Objetivos de Desarrollo | Disminuir el riesgo por desabastecimiento de aguas |
| Recursos hídricos | Deterioro de las fuentes hídricas en cantidad y calidad por acciones antrópicas | La deforestación en los nacimientos y en las áreas Variables de Afluencia, los conflictos de uso del suelo, las quemas agrícolas, la sobreexplotación del recurso hídrico y el uso irracional, además de la contaminación por procesos productivos y domésticos. | Cuencas abastecedoras de acueductos de centros urbanos | Municipios de San Juan de Urabá, Arboletes, San Pedro de Urabá y Apartadó, comunidades campesinas e indígenas, sectores productivos, Universidades, IDEAM, Ministerio de Ambiente y CORPOURABA. | Aumenta | Orden público | Medio |
|  |  |  | Regional centro por explotación del recurso hídrico y contaminación por procesos productivos | 17 municipios, Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, comunidades, sector comercial, CORPOURABA. | Estable | Capacidad económica y de gestión de municipios y ESP para la implementación de medidas. | Medio |
|  |  |  | Regional Caribe por conflictos de uso del suelo y quemas agrícolas |  |  |  |  |
| Metas del milenio | Reducir a la mitad, el % de personas cuyo ingreso sea inferior a US 1 día |
| Objetivos de Desarrollo | Generar ingresos y empleo por el uso sostenible de la biodiversidad y Sistemas de producción sostenibles |
| Procesos productivos | Desaprovechamiento de la alta potencialidad de productos del bosque susceptibles de ser comercializados a través de mercados verdes y falta de programas de mercadeo regionales. | Ausencia de cadenas de comercialización regional en mercados verdes nacionales e internacionales, se desconocen los productos y el procesamiento requerido para el mercadeo, existen bajos niveles de conocimiento en procesos de mercados verdes y son débiles los procesos organizativos comunitarios requeridos para la producción y comercialización. | Subregiones Norte y Centro | Ministerio de Ambiente, Municipios de las Subregiones Norte y Centro, Cámara de Comercio, INCOMEX, CORPOURABA, organizaciones comunitarias, Comité Subregional y Regional de Turismo, Comerciantes, SENA, ONG´s, OIA, comunidades campesinas, negras e indígenas. | Estable | Bajo Nivel Organizativo, Coordinación Interinstitucional. | Alto |
| Procesos productivos | Desarrollo de programas alternativos de reciclaje con procesos débiles de comercialización. | Bajos niveles organizativos, la poca cultura para la separación en la fuente de los residuos sólidos, canales de comercialización débiles y altos costos de transporte que reducen la competitividad de los productos en el mercado nacional. | Subregiones Norte, Centro, Occidente y Urrao. | Municipios de las Subregiones Norte, Centro, Occidente y Urrao, URASOLIDOS, Empresas de Reciclaje Municipales, Empresas de Servicios Públicos encargados del Servicio de Aseo, comunidad, CORPOURABA. | Estable | Bajo Nivel Organizativo, inadecuados procesos gerenciales de los municipios. | Medio |
| Metas del milenio | Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales y revertir la perdida de recursos del medio ambiente |
| Objetivos de Desarrollo | Racionalizar y optimizar el consumo de RN |
| Procesos productivos | Deterioro de los recursos naturales por el empleo de métodos inadecuados en procesos productivos. | El uso irracional de los recursos naturales, la ausencia de mecanismos que permitan cobrar por el deterioro ambiental, la ausencia de estrategias efectivas para el control de la contaminación y el desconocimiento de los sectores público y privado de metodologías apropiadas para prevenir y disminuir la contaminación y degradación ambiental. | Subregiones Caribe, Centro y Nutibara | Los sectores plataneros, ganaderos y bananeros, y particulares que explotan recursos minerales y material de arrastre, Secretaría de Agricultura, municipios de las Subregiones Norte y Centro, SENA, CORPOURABA, CORPOICA, Fundaciones, comunidades campesinas, AUGURA, AGANAR, SUGANAR, ONG´s, plataneros, Ministerio de minas y energía, Ministerio de Ambiente, CIMA (Comité Interinstitucional Minero Ambiental, Ingeominas. | Aumenta | Inexistencia de Tecnologías apropiadas para algunos procesos, capacidad económica de algunos sectores productivos, bajos niveles de organización, baja vinculación de los sectores platanero y ganadero a las exigencias del mercado nacional e internacional. Actividades mineras dispersas e itinerantes y ubicadas en sectores con problemas de orden público. | Medio |
| Calidad de vida urbana | Inadecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos municipales que generan contaminación de los recursos naturales. | Baja cultura de separación en la fuente y baja capacidad institucional para el desarrollo de las labores de recolección, manejo y disposición final. | 19 centros urbanos de la jurisdicción | ESP prestadoras de Servicios de Aseo, Municipios de la Jurisdicción, CORPOURABA, URASOLIDOS, Empresas de Reciclaje, comunidades, centros hospitalarios y similares. | Estable | Poca capacidad económica, de administración y de gestión de ESP Prestadoras de Servicios de Aseo y municipios | Medio |
| Metas del milenio | Reducir en 2/3 partes la mortalidad de niños menores de 5 años |
|  | Detener y comenzar a reducir la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves |
| Objetivos de Desarrollo | Reducir los efectos en la salud asociados a problemas ambientales (morbimortalidad por IRA, EDA, dengue, malaria) |
| Calidad de vida urbana | Deterioro de la calidad ambiental afectando directamente la salud de la población. | Déficit de sistemas de tratamiento de aguas para consumo humano, falta de políticas adecuadas para descontaminación del aire | Subregiones Nutibara, Caribe, Urrao y Atrato | Municipios, CORPOURABA, Empresas prestadoras del servicio, comunidad, Dirección Seccional de Salud, Ministerio de Protección Social. | Aumenta | Recursos económicos y capacidad de administración y gestión de municipios y E.S.P. | Medio |
|  |  |  | Municipios de la Subregión Centro | Municipios, CORPOURABA, Dirección Seccional de Salud, Diagnosticentros, Ministerio de Ambiente, comunidad, hospitales e industrias | Aumenta | Coordinación Interinstitucional. | Alto |
| Metas del milenio |  |
| Objetivos de Desarrollo | Disminuir la población en riesgo asociado a fenómenos naturales. |
| Calidad de vida urbana | Pérdida de vidas humanas, económicas y ambientales, debido a la presencia de amenazas y riesgos, por fenómenos naturales y acciones antrópicas | Asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, conflicto por el uso del suelo, malas prácticas e inadecuado manejo de los recursos naturales. | Jurisdicción | DAPARD, los COLE, CORPOURABA, comunidad, ONG´s, Defensa Civil, Bomberos, Ministerio de Ambiente, Red de Solidaridad, DIMAR, Policía y Armada Nacional | Aumenta | Recursos Económicos y técnicos | Bajo |

# ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCIÓN

## Ponderación de programas, proyectos y actividades

A continuación se presenta la tabla 15, donde se explica y relaciona por programa, proyecto y actividad  para los años cuatro y cinco del Plan de Acción Corporativo, la ponderación correspondiente.

Tabla 15: Ponderación de los programas, proyectos y actividades para el año  6 del Plan de Acción Corporativo 2007- 30 de junio 2012

| PONDERACIÓN POR PROGRAMA |
| --- |
| Programa(s) | Año 6 (primer semestre de 2012) | Observaciones |
| Gestión en Bosques y biodiversidad | 20 | Estos dos programas representan el 50% de la inversión cada año. Por ser una Corporación de Desarrollo Sostenible el esfuerzo en mantener al base de los ecosistemas debe concentra el mayor esfuerzo. |
| Gestión e Recurso Hídrico | 25 | Además estos ecosistemas proveen los bienes y servicios para que la población urbana y los procesos productivos se mantengan |
| Calidad de Vida Urbana | 10 | Los centros urbanos de la jurisdicción son considerados pequeño urbanos, con población inferior a 100.000 habitantes, con efectos e impactos ambientales limitados |
| Procesos Productivos | 10 | El tema de procesos productivos se limita a las áreas rurales, puesto que la jurisdicción carece de industrias y sectores productivos urbanos, en este sentido la incidencia del programa se limita a determinados sectores rurales |
| Fortalecimiento Institucional | 15 | Este programa permite fortalecer los actores locales y regionales, incluida la Corporación como actor y recoge resultados de dos funciones básicas la Planeación Global del Territorio y el ejercicio de la Autoridad Ambiental. |
| Gestión del Riesgo | 20 | Tiene que ver con proyecto y acciones de gestión del riesgo y del Plan de Atención para la atención de la Emergencia y la mitigación de sus efectos PAAEME |

| PONDERACION DE PROYECTOS POR PROGRAMA |
| --- |
| PROGRAMA: GESTIÓN EN BOSQUES Y BIODIVERSIDAD Se le otorga más peso a aquellos proyectos que implican ordenamiento y manejo, además por ser los ecosistemas cuyo objetivo para CORPOURABA debe ser su protección y conservación |
| Proyecto | Año 6 (primer semestre de 2012) | Observaciones |
| Ordenamiento y Manejo de Ecosistemas Estratégicos | 30 | Monto de los recursos. Importancia de la gestión en términos de ser una CDS. Los EC estratégicos como humedales, manglares, UAC le dan a CORPOURABA una responsabilidad y un rol primordial de allí la importancia dada a este Proyecto. El área de estos ecosistemas y su relación con lo establecido en la Ley 99 de 1993 (articulo 40). |
| Ordenación, Manejo, Recuperación de Bosques y Biodiversidad | 50 | Monto de los recursos. Importancia de la gestión en términos de conservar y recuperar áreas forestales, fundamentales en la producción de bienes y servicios ambientales, además de la recuperación de especies de al biodiversidad. |
| Consolidación del sistema de áreas protegidas de la jurisdicción | 20 | De mucha importancia pero en comparación con el tema de ecosistemas estratégicos y de Bosques, es de un área más pequeña, más restringida. |
| Familias Guardabosques | 0 | Proyecto que aunque es de corte nacional es de aplicación más local que el resto de proyectos. Es un proyecto que depende de una coordinación del nivel nacional y de sus prioridades, que se aprovechan al máximo en la región. Para la vigencia 2011 el proyecto no se va a trabajar, puesto que ya se termina en el 2010. |
| PROGRAMA: GESTION EN RECURSO HIDRICO En este programa hay equilibrio entre los tres proyectos que lo componen y se les da similar peso de ponderación |
| Proyecto | Año 6 (primer semestre de 2012) | Observaciones |
| Saneamiento Ambiental | 30 | Componente de reinversión que asegura recuperación de fuentes contaminadas y abastecimiento de comunidades étnicas. |
| Ordenación de Cuencas y Aguas Subterráneas | 40 | Permite la ordenación y manejo del recurso |
| Programas de Manejo y Recursos Hídricos | 30 | Instrumento económico fundamental para desarrollar al gestión Corporativa |
| PROGRAMA: CALIDAD DE VIDA URBANA Se da énfasis a los dos componentes que hacen parte del Plan de Acción de mayor influencia en la población, como son el manejo de los residuos sólidos y la gestión del riesgo |
| Proyecto | Año 6 (primer semestre de 2012) | Observaciones |
| Manejo Integral de Residuos Sólidos | 100 | Gestión que impacta toda la población urbana. Este tema es primordial en estándares de calidad de vida. |
| Calidad del Aire | 0 | Gestión que impacta solo un sector de la población. No son aplicables a toda la jurisdicción los problemas relacionados con baja calidad del aire. Proyecto enfocado a problemas urbanos por sectores. |
| PROCESOS PRODUCTIVOS. Dirigido al sector rural, se prioriza por área de influencia, población y sectores involucrados |
| Producción Limpia | 100 | Convoca sectores productivos estratégicos para la economía local y regional. Con un área de influencia mayor. Tiene impacto directo en la economía local y regional, pues posibilita estándares de producción bajo el lema de la sostenibilidad que permite abrir nuevos mercados. |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. La ponderación se realizó por áreas: Estrategia Financiera / Autoridad Ambiental / Fortalecimiento Institucional / Empoderamiento de otros actores a través de procesos de planificación |
| Estrategia de Sostenibilidad financiera | 15 | Componente básico necesario para incrementar ingresos. |
| Administración de los Recursos Naturales y del Ambiente | 40 | Hace parte de nuestra misión institucional, por ello es la de mayor peso. |
| Sistemas de gestión de Calidad | 10 | Hace parte de Fortalecimiento Institucional. Este tema en particular se le otorga un 10% en peso, pues requiere mantener el sistema y desarrollo de procesos de mejoramiento continuo. |
| Educación Ambiental y Comunicaciones | 20 | Hace parte de Fortalecimiento Institucional. Se le otorga un 20% en peso por la importancia del tema en mantener procesos de información y participación. |
| Proyecto | Año 6 (primer semestre de 2012) | Observaciones |
| Fortalecimiento Institucional | 15 | Hace parte de Fortalecimiento Institucional, se le otorga un 10% en peso por su papel en el mejoramiento continuo y cualificación de equipo técnico. |
| Reglamentación de Zonas Suburbanas | 0 | Hace parte de procesos de empoderamiento de actores locales y regionales que junto con Reglamentación. Se le otorga un peso del 10% porque ya se tienen alrededor del 70% con reglamentación |
| GESTIÓN DEL RIESGO Se realizará en materia del PAAEME y de actividades de prevención y atención de desastres |
| Gestión del Riesgo (Amenazas y Desastres Naturales) | 0 | Gestión que impacta toda la población urbana, aunque por el riesgo esté implicada solo una parte de la población. Su atención es un asunto de máxima prioridad no solo por las posibilidades de pérdida de bienes ambientales, sino por el riesgo en pérdida de vidas humanas. |
| PAAEME | 100 | El papel de CORPOURABA tiene que ver con la asesoría técnica y la planificación, lo cual estratégico y primordial antes de cualquier intervención en obras. Este tema es primordial en estándares de calidad de Vida |
| PONDERACION DE SUBPROYECTOS POR PROYECTO |
| Ordenamiento y Manejo de Ecosistemas Estratégicos. |
| Subproyecto | Año 6 (primer semestre de 2012) | Observaciones |
| Implementar Plan de Manejo de humedales del Atrato | 0 | Gestión relacionada con Ecosistemas estratégicos. Ponderación dada por: Cobertura (mas de 300 mil has) Importancia del ecosistema, por ello tiene un mayor peso. |
| Implementación del plan de manejo del Manglar | 45 | Gestión relacionada con Áreas Costeras: Incluido en UAC Darién, se enfatiza importancia por el tipo de ecosistema y por las poblaciones asociadas a éste. |
| Formulación e implementación de estrategias de manejo ambiental de la unidad costera del Darién | 45 | Gestión relacionada con Áreas Costeras: Da lineamientos para el manejo del manglar y para el manejo Marino - costero. Es elemento de política, por ello tiene un mayor peso. |
| Subproyecto | Año 6 (primer semestre de 2012) | Observaciones |
| Delimitación de las Áreas de Especial Importancia Ambiental | 10 | Gestión relacionada con Ecosistemas estratégicos. Los ecosistemas que recoge son humedales y áreas de protección, que se convierten en referente y guía para actuar en otras partes. De menos cobertura, pero de ubicación estratégica. |
| Ordenación, Manejo, Recuperación de Bosques y Biodiversidad- Otorga igual importancia a la recuperación de ecosistemas boscosos a través de la reforestación y su mantenimiento, que al desarrollo de procesos relacionados con los bosques y la biodiversidad asociada (fauna y flora) |
| Fomento al establecimiento de hectáreas en coberturas forestales protectora- productora | 40 | Actividad estratégica en la recuperación de masas forestales, y recuperación de coberturas en áreas de protección. |
| Fomento al mantenimiento de hectáreas con coberturas forestales protectora- productora | 30 | Actividad complementaria para que el proceso de recuperación de masas forestales y recuperación de coberturas en áreas de protección se dé. |
| Fomentar el manejo de bosques con comunidades rurales con énfasis en especies promisorias a nivel forestal | 15 | Asociados a la protección, conocimiento y apoyo a la población étnica y campesina para el manejo de áreas boscosas. Fundamental en la protección de los ecosistemas para los planes de Conservación de especies amenazadas. |
| Plan de conservación de flora y fauna | 15 | Asociado a la identificación de planes de conservación de especies amenazadas, actividad dependiente de la protección de ecosistemas. |
| Consolidación del sistema de áreas protegidas de la jurisdicción. Se prioriza por tamaño del área |
| Declaración de áreas de reserva y articuladas en el marco de SIDAP | 60 | Mayor área de impacto, por tanto de población. |
| Implementación de los PM de los páramos de la jurisdicción | 40 | Un área muy importante, pero de baja extensión |
| Familias Guardabosques |
| Familias Guardabosques | 0 | No tiene meta para el 2011. |
| Saneamiento Ambiental. Ponderación dada por área de impacto, presupuesto invertido. |
| Subproyecto | Año 6 (primer semestre de 2012) | Observaciones |
| Saneamiento ambiental rural | 60 | Enfocado a comunidades rurales, de vital importancia para el mejoramiento de las condiciones ambientales y la calidad de vida de la población |
| Abastecimiento de Agua- en comunidades Étnicas | 0 | No presenta meta para el 2011 |
| Cofinanciación de PTAR | 40 | De mucha importancia por su impacto a nivel urbano y su aporte a la disminución de la contaminación. Monto de los recursos es alto |
| Ordenación de Cuencas y Aguas Subterráneas. Da igual peso a las actividades enfocadas a la planificación dependiendo de su área de influencia y a la población asociada. |
| Ordenación de Cuencas | 40 | Por el impacto de la gestión sobre el área, se convierte en determinante ambiental. |
| Reglamentación de Corrientes | 0 | No presenta meta para el 2011 |
| Plan de Ordenación del Recurso Hídrico | 30 | Proceso general de ordenación del recurso es guía de gestión a nivel de la jurisdicción |
| Implementar el plan integral de protección y manejo de aguas subterráneas | 30 | Por el impacto de la gestión sobre el área, se convierte en determinante ambiental. |
| Programas de Manejo y Recursos Hídricos |
| Aplicación de instrumentos económicos en el manejo de los recursos naturales, PSMV, objetivos de calidad, uso y ahorro eficiente del agua, tasas retributivas, calidad de aguas superficiales | 100 | Único Subproyecto |
| Manejo Integral de Residuos Sólidos. Se prioriza por área de influencia y población afectada. |
| Subproyecto | Año 6 (primer semestre de 2012) | Observaciones |
| Seguimiento y apoyo a la aplicación de PGIRS. | 60 | Área de influencia mayor, relacionada con toda la población urbana. |
| Plan de gestión RESPEL | 40 | Referido a un tipo de Residuos sólidos (los peligrosos), pero que si no son manejados adecuadamente pueden afectar la población y los recursos naturales de forma radical. |
| Calidad del Aire |
| Caracterización de la contaminación auditiva generada por establecimientos comerciales | 0 | No presenta meta para el 2011 |
| Producción Limpia. Se releva la función de seguimiento a compromisos y a pactos realizados bajo Acuerdos y en el tema de agroquímicos. El resto del peso se le otorga al apoyo para la implementación de BPA. |
| Seguimiento a los planes de acción de los convenios de producción limpia existentes (café, plátano, banano, panela) | 50 | Se releva por el impacto ambiental generado por sectores claves de la economía local y regional. |
| Promoción de buenas prácticas con productores plataneros, hortalizas, café y otros | 50 | Se integran los Subproyecto “agroquímicos” e “implementar un programa de reconocimiento regional al mejoramiento ambiental en el sector productivo”, como actividades del Subproyecto “promoción de buenas prácticas con productores plataneros, hortalizas, café y otros”. |
| Mercados Verdes. Se le da tanta importancia a las estrategias de acompañamiento de iniciativas como a un programa que motive estas y otras iniciativas que se hayan desarrollado sin el apoyo de CORPOURABA |
| Acompañamiento a empresas comunitarias en mercados verdes | 0 | No se trabajará para el 2011. |
| Implementar un Programa de reconocimiento regional al mejoramiento ambiental en el sector productivo | 0 | Pasa a ser una meta del Subproyecto “Promoción de buenas prácticas con productores plataneros, hortalizas, café y otros”. |
| Estrategia de Sostenibilidad financiera. Se pondera en forma semejante el peso de los tres Subproyecto. |
| Protocolo de Posicionamiento del laboratorio en la jurisdicción como negocio y como instrumento de la gestión | 100 | Consolida una iniciativa de sostenibilidad económica y de servicios ambientales. |
| Subproyecto | Año 6 (primer semestre de 2012) | Observaciones |
| Apoyo a la actualización catastral municipal | 0 | Estrategia estructural que permita aumentar los ingresos propios por predial, su limitante es el nivel de pobreza de los municipios. |
| Fomento al establecimiento de hectáreas con coberturas forestales productora – TSE | 0 | Consolida gestión dirigida a reinversión de recursos de la transferencia del sector eléctrico. |
| Administración de los Recursos Naturales y del Ambiente |
| Control y seguimiento a los tramites ambientales de: licencias ambientales, concesiones, permisos de vertimientos, permisos de emisiones y aprovechamiento forestal | 100 | Único Subproyecto con toda la ponderación. |
| Sistemas de gestión de Calidad |
| Fortalecimiento del Sistema de Gestión Corporativo y Implementación y seguimiento al MECI | 100 | Único Subproyecto con toda la ponderación. |
| Educación Ambiental y Comunicaciones. Se prioriza por área de influencia y cobertura |
| Formación de promotores socioambientales | 30 | Con una menor área de influencia, por tanto de menor impacto. |
| Programa de comunicación permanente y con cobertura en la jurisdicción | 70 | Obtiene le mayor peso por que cubre toda la población de la jurisdicción, a través de distintas estrategias de comunicación, lo que da mayor impacto. |
| Fortalecimiento Institucional |
| Asesorar y Apoyar a los municipios en la formulación de planes ,programas y proyectos | 50 | Se fusionó como Subproyecto de Fortalecimiento Institucional |
| Desarrollo de un programa de Bienestar social, capacitación y actualización de software y hardware | 50 | Integra bienestar social con el tema de actualización tecnológica de sistemas |
| Reglamentación de Zonas Suburbanas |
| Apoyo al proceso de reglamentación en las zonas suburbanas | 0 | Único Subproyecto con toda la ponderación. |
| Subproyecto | Año 6 (primer semestre de 2012) | Observaciones |
| Gestión del Riesgo (Amenazas y Desastres Naturales) |
| Implementar programa regional para la prevención y atención de incendios forestales | 10 | Tiene bajo peso por que solo se da a nivel del seguimiento |
| Implementar programa de prevención, atención de desastres naturales que involucre zonificación de amenazas, cofinanciación de obras de prevención, asesoría a municipios en formulación de planes de prevención de desastres y capacitación | 90 | Obtiene mayor peso por que se da en la mayor parte de la jurisdicción |
| Análisis de amenazas y riesgos en las áreas urbanas de los municipios de Abriaquí, Cañasgordas y Peque | 0 | Se realizó en el año 2010 |
| PAAEME |
| Implementación del PAAEME | 100 | Proyecto único |

## Relación con líneas estratégicas del PGAR y ponderación por proyecto

Como se puede observar en la tabla 16, dentro de la estructura de las acciones operativas del Plan de Acción se propone en el marco del PGAR, seis  programas y 18 proyectos y 49 subproyectos de carácter subregional, en este sentido se aborda la solución de los problemas priorizados, atacando las causas críticas de una manera sinérgica. Así mismo se puede observar como la Corporación atendiendo a los lineamientos y políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Tabla 16: Estructura básica de las acciones operativas del Plan de Acción  incorporadas al PGAR

| Línea Estratégica | Programa | Ponder. Programa | Proyecto (s) | CM1 2012 | Subproyectos | Indicador | Unidad de medida | Metas por Año |  | Total PAC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | 1er Semestre 2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |  |
|  |  |  | 1. PROGRAMA: Gestión en bosques y biodiversidad |
| BOSQUES Y BIODIVERSIDAD | GESTIÓN EN BOSQUES Y BIODIVERSIDAD | 20 | Ordenamiento y Manejo de Ecosistemas Estratégicos | 30 | Implementar Plan de Manejo de humedales del Atrato | Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución. | % ejecución | 10% | 15% | 15% | 5% | 2,50% | 1,00% | 48,50% |
|  |  |  |  |  | Implementación del plan de manejo del Manglar | Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución. | % ejecución | 5% | 15% | 20% | 7% | 20% | 5% | 72% |
|  |  |  |  |  | Formulación e implementación de estrategias de manejo ambiental de la unidad costera del Darién | Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución. | % ejecución | 3% | 5% | 10% | 8% | 8% | 4% | 38% |
|  |  |  |  |  | Delimitación de las Áreas de Especial Importancia Ambiental | % de caracterización | % Caracterización | 0 | 0 | 10% | 45% | 45% | 0% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Ecosistemas de Especial Importancia Ambiental | Numero | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 |
|  |  |  | Ordenación, Manejo, Recuperación de Bosques y Biodiversidad | 50 | Fomento al establecimiento de hectáreas en coberturas forestales protectora- productora | Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. | Has | 341 | 615 | 371 | 220 | 380 | 150 | 2077 |
|  |  |  |  |  | Fomento al mantenimiento de hectáreas con coberturas forestales protectora- productora | Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento | Has | 0 | 427 | 663 | 600 | 1150 | 936 | 3776 |
|  |  |  |  |  | Mantenimiento de 400 ha en coberturas forestales protectora-productora (FCA) | Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento | Has | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
|  |  |  |  |  | Consolidación de la ordenación forestal en la jurisdicción | Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado. | Has | 30% | 30% | 40% | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  |  |  | Fomentar el manejo de bosques con comunidades rurales con énfasis en especies promisorias a nivel forestal | Áreas rurales con plan de manejo forestal en ejecución apoyados por la Corporación | Has | 2,996 | 2,996 | 4740 | 1000 | 350 | 150 | 6240 |
|  |  |  |  |  | Estrategias de Conservación a los Ecosistemas de catival, ubicados en la Regional Centro de la jurisdicción | Estrategias de manejo y recuperación de la especie catival | Numero |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  | Plan de conservación de flora y fauna | Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución. | Numero | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | % ejecución | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 10% | 50% |
|  |  |  |  |  | Implementación del plan de conservación de las especies de fauna silvestre amenazadas en las subregiones Centro y Caribe de la jurisdicción | Nº de estrategias de conservación de especies amenazadas ejecutadas | Numero | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
|  |  |  | Consolidación del sistema de áreas protegidas de la jurisdicción | 20 | Declaración de áreas de reserva y articuladas en el marco de SIDAP | Has de áreas protegidas en proceso | Has | 14.500 | 27.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.100 |
|  |  |  |  |  |  | Has de áreas protegidas declaradas | Has | 0 | 0 | 42.100 | 0 | 0 | 0 | 42.100 |
|  |  |  |  |  |  | Has protegidas declaradas con plan de manejo en implementación | Has | 0 | 1.300 | 1.300 | 43.400 | 43.400 | 35.000 | 43.400 |
|  |  |  |  |  | Implementación de los PM de los páramos de la jurisdicción | Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución. | Has | 0 | 0 | 3.642 | 3.642 | 3.642 | 3.642 | 3.642 |
|  |  |  | Familias Guardabosques | 0 | Asistencia Técnica a los Programas de Familias Guardabosques | Familias asesoradas en el plan técnico ambiental | Numero | 1,193 | 5,229 | 5.400 | 5.400 | 0 | 0 | 5400 |
|  |  |  | 2. PROGRAMA: Gestión en Recursos Hídricos |
| RECURSOS HIDRICOS | GESTION EN RECURSO HIDRICO | 25 | Saneamiento Ambiental | 30 | Saneamiento ambiental rural: incluye Construcción de Unisafas y sistemas ecológicos (estufas) | Comunidades rurales con proyectos de saneamiento ambiental implementados | Numero | 13 | 56 | 20 | 15 | 10 | 10 | 124 |
|  |  |  |  |  |  | Familias con sistemas ecológicos (estufas) | Numero | 0 | 0 | 298 | 626 | 0 | 200 | 1124 |
|  |  |  |  |  | Construcción de estufas eficientes asociadas a huertos leñeros para disminuir la presión en áreas de retiro de fuentes hídricas y emisión de GEI en el área de jurisdicción de CORPOURABA (FCA) | Familias con sistemas ecológicos (estufas) | Numero | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
|  |  |  |  |  | Abastecimiento de Agua en comunidades Étnicas | Comunidades étnicas apoyadas en el diseño o construcción de sistemas de abastecimiento de agua | Numero | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
|  |  |  |  |  | Cofinanciación de PTAR | PTAR cofinanciadas | Numero | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  |  |  | Ordenación de Cuencas y Aguas Subterráneas | 40 | Ordenación de Cuencas | Cuencas en proceso ordenación | Numero | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Cuencas con POMCA formulado | Numero | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución. | Numero | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 |
|  |  |  |  |  | Implementar el plan integral de protección y manejo de aguas subterráneas | Implementación del Plan de Manejo de aguas subterráneas | % de ejecución | 17% | 35% | 48% | 100% | 100% | 50% | 100% |
|  |  |  |  |  | Protección Integral de aguas Subterránea en la zona norte del Urabá Antioqueño. Primera fase | Implementación del Plan de Manejo de aguas subterráneas | % de ejecución | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  |  |  | Plan de Ordenación del Recurso Hídrico | Plan de ordenación formulado | % de formulación | 0 | 0 | 0 | 50% | 5% | 0% | 55% |
|  |  |  |  |  | Reglamentación de Corrientes | Corrientes hídricas reglamentadas | Numero | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| RECURSOS HIDRICOS | GESTION EN RECURSO HIDRICO |  | Programas de Manejo y Recursos Hídricos | 30 | Aplicación de instrumentos económicos en el manejo de los recursos naturales, PSMV, objetivos de calidad, uso y ahorro eficiente del agua, tasas retributivas, calidad de aguas superficiales | Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua | % recaudos | 65% | 73,50% | 40% | 70% | 70% | 40% | 70% |
|  |  |  |  |  |  | Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva | % recaudos | 68% | 42% | 35% | 70% | 70% | 40% | 70% |
|  |  |  |  |  |  | Cuerpos de agua con objetivos de calidad establecidos | Numero | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST y DBO) | % de cumplimiento SST | 0 | 0 | 3% | 1% | 0% | 1% | 5% |
|  |  |  |  |  |  |  | % de cumplimiento DBO | 0 | 0 | 3% | 1% | 0% | 1% | 5% |
|  |  |  |  |  |  | Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción | % de seguimiento | 16% | 32% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Municipios con seguimiento a calidad de aguas superficiales | Numero | 11 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 3. PROGRAMA: Calidad Ambiental Urbana |
| CALIDAD AMBIENTAL URBANA | CALIDAD DE VIDA URBANA | 10 | Manejo Integral de Residuos Sólidos | 100 | Seguimiento y apoyo a la aplicación de PGIRS. | Seguimiento al cumplimiento de los PGIRS | Numero | 0 | 18 | 18 | 19 | 19 | 9 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | Municipios con seguimiento a la disposición de residuos sólidos municipales | Numero | 0 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  |  |  |  |  | Plan de gestión RESPEL | Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción | Numero | 0 | 77 | 110 | 130 | 90 | 40 | 447 |
|  |  |  | Calidad del Aire | 0 | Caracterización de la contaminación auditiva generada por establecimientos comerciales | Municipios con caracterización de contaminación auditiva | Numero | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
|  |  |  | 4. PROGRAMA: Procesos Productivos |
| PROCESOS PRODUCTIVOS- FORTALECIMIENTO DE PROCESOS ENDOGENOS | PROCESOS PRODUCTIVOS | 10 | Producción Limpia | 100 | Seguimiento a los planes de acción de los convenios de producción limpia existentes (café, plátano, banano, panela) | Seguimiento a los compromisos de los convenios de producción limpia. | Numero | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 21 |
|  |  |  |  |  |  | Sectores con seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental | Numero | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| PROCESOS PRODUCTIVOS- FORTALECIMIENTO DE PROCESOS ENDOGENOS | PROCESOS PRODUCTIVOS |  | Producción Limpia |  |  | Seguimiento de compromisos definidos en el tema de agroquímicos con almacenes y pistas de fumigación | % de seguimiento | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 40% | 80%* |
|  |  |  |  |  | Implementación del plan de monitoreo de plaguicidas en el eje bananero en la jurisdicción de CORPOURABA (FCA) | Estaciones monitoreadas en cuanto a plaguicidas | Numero | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
|  |  |  |  |  | Proyecto piloto de minería | Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación. | Numero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  |  |  |  |  | Promoción de buenas prácticas con productores plataneros, hortalizas, café y otros | Sectores con aplicación de buenas practicas | Numero | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Promoción de cultivos de agrocombustibles | Has | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 300 |
|  |  |  |  |  |  | Promoción de cultivos de agrocombustibles (mantenimiento) | Has | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 168 | 300 |
|  |  |  |  |  |  | Mypimes y empresas de base comunitaria vinculadas a mercados verdes acompañados por la Corporación | Numero | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Programa de reconocimiento regional a empresas vinculadas con mercados verdes | Numero | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |
| 5. PROGRAMA: Fortalecimiento de la Gestión Ambiental |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL SINA | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 15 | Estrategia de Sostenibilidad financiera | 15 | Protocolo de Posicionamiento del laboratorio en la jurisdicción como negocio y como instrumento de la gestión. | Incremento en el recaudo recibido por el laboratorio | % de incremento | 38 | 0 | 41 | 12 | 5 | 1 | 97 |
|  |  |  |  |  | Apoyo a la actualización catastral municipal | Municipios apoyados en la actualización catastral municipal | Numero | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
|  |  |  |  |  | Fomento al establecimiento de hectáreas con coberturas forestales productora - TSE | Has establecidas de plantaciones forestales productoras | Has | 0 | 75 | 277 | 170 | 125 | 91 | 738 |
|  |  |  | Administración de los Recursos Naturales y del Ambiente | 40 | Control y seguimiento a los tramites ambientales de: licencias ambientales, concesiones, permisos de vertimientos, permisos de emisiones y aprovechamiento forestal | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR | % de seguimiento | 30% | 50% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL SINA | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  |  |  | Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación. | Días | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|  |  |  |  |  |  | Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación. (concesiones, permiso de vertimiento, aprovechamiento forestal) | Días | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación. Permiso de emisiones | Días | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  | Sistemas de gestión de Calidad | 10 | Fortalecimiento del Sistema de Gestión Corporativo | Procesos y/o trámites normalizados y documentados | Numero | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Modelo Estándar de Control Interno implementado | Porcentaje | 75% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Modelo Estándar de Control Interno con seguimiento | % de seguimiento | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Procesos Automatizados en el marco del aplicativo CITA | Numero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|  |  |  | Educación Ambiental y Comunicaciones | 20 | Formación de promotores socioambientales | Promotores socio ambientales formados | Numero | 270 | 100 | 30 | 50 | 30 | 30 | 510 |
|  |  |  |  |  | Programa de comunicación permanente y con cobertura en la jurisdicción | Municipios con estrategia corporativa en comunicaciones | Numero | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  |  |  | Fortalecimiento Institucional | 15 | Asesorar y Apoyar a los municipios en la formulación de planes, programas y proyectos | Municipios asesorados en formulación del PDM | Numero | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | Municipios con seguimiento al cumplimiento del Art 111/ Ley 99 de 1993 | Numero | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | Municipios con sistema gestión ambiental municipal | Numero | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | Municipios apoyados en el ajuste y/o actualización del POT | Numero | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | Plan de Gestión ambiental regional ajustado | % de seguimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Plan de desarrollo administrativo formulado | Numero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  | Desarrollo de un programa de Bienestar social, capacitación y actualización de software y hardware. | Técnicos capacitados en programas de actualización relacionados con sus funciones | Numero | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL SINA | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL |  | Fortalecimiento Institucional |  |  | Implementación de la estrategia de gobierno en línea | Fases | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
|  |  |  |  |  | Acondicionamiento de la Sede Central de CORPOURABA en el Municipio de Apartadó. (FCA) | Estructuras sismorresistente construida FCA | Numero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  | Administración del Fondo de Compensación Ambiental. apoyo a la Secretaria Técnica del fondo de Compensación Ambiental | % de las actividades cumplidas en la administración del FCA | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 100% |
|  |  |  | Reglamentación de Zonas Suburbanas | 0 | Apoyo al proceso de reglamentación en las zonas suburbanas | Municipios con áreas suburbanas, rurales y de parcelación reglamentadas | Numero | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 |
|  |  |  | 6. PROGRAMA: Gestión del Riesgo |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL SINA | PAAEME | 20 | GESTION DEL RIESGO (Amenazas y Desastres Naturales) | 20 | Implementar programa regional para la prevención y atención de incendios forestales | Programa regional para la prevención y atención de incendios forestales implementado | Numero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Programa regional para la prevención y atención de incendios forestales con seguimiento | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  | Implementar programa de prevención, atención de desastres naturales que involucre zonificación de amenazas, cofinanciación de obras de prevención, asesoría a municipios en formulación de planes de prevención de desastres y capacitación | Municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales | Numero | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | Municipios apoyados en proyectos de atención y prevención de desastres | Numero | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Municipios con inclusión de riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la corporación | Numero | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 |
|  |  |  |  |  | Análisis de amenazas y riesgos en las áreas urbanas de los municipios de Abriaquí, Cañasgordas y Peque | Municipios con inclusión de riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la corporación | Numero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|  |  |  | Implementación del PAAEME | 80 | Implementación del PAAEME | % de cumplimiento PAAEME | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% |

# CRITERIOS DE MODIFICACION

Previa presentación de los informes a que haya lugar con sus respectivos soportes de orden técnico, legal y/ o financiero, se podrán modificar para eliminar, disminuir o incrementar según corresponda, las metas, proyectos y/o programas del respectivo Plan de Acción, cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

## De orden legal

- Cuando la Corporación adquiera o pierda competencia legal en la materia objeto del programa o proyecto.

- Cuando haya lugar a cambio de Director General de la Corporación, por vacancia definitiva del cargo.

- Cuando por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito definidos así por la ley y/o reglamentos, tales como conmoción interior, ocurrencia de desastres naturales o antrópicos y alteración de orden público entre otros, no sea posible la ejecución del programa, proyecto o alcance o consolidación de la meta.

- Cuando sea necesario atender directrices de orden nacional, que busque dar solución a una situación especial o evitar un mal mayor.

## De orden técnico

- Cuando por circunstancias ajenas al querer de la Corporación, se modifiquen las condiciones bajo las cuales se formuló el programa, proyecto o meta que se eliminará, modificará o incrementará.

- Cuando pese a las gestiones adelantadas por la Corporación, no sea posible contar o concretar la asistencia técnica nacional o internacional requerida para la ejecución del respectivo programa o proyecto.

- Cuando las condiciones naturales o ambientales del territorio en el que se va a desarrollar el programa o proyecto, no permitan su ejecución en el término establecido para el mismo.

## De orden financiero

- Cuando no obstante las gestiones realizadas por la Corporación, no sea posible obtener los recursos de cofinanciación del respectivo programa o proyecto.

- Cuando por circunstancias ajenas a la Corporación, cambien o se modifiquen significativamente el recaudo de las rentas de la entidad, o por mandato legal o reglamentario sea modificada la destinación de los recursos.

- Cuando el costo del programa o proyecto se modifique sustancialmente.

- Cuando los recursos de cofinanciación de un programa o proyecto sean girados o ingresados a la Corporación en términos, tiempos o circunstancias que hagan imposible físicamente su ejecución.

- Cuando las condiciones de cofinanciación de entes internacionales o multilaterales exijan el alcance de metas o resultados específicos no contemplados inicialmente en el respectivo programa o proyecto. En todo caso el programa o proyecto respectivo deberá garantizar la relación costo – beneficio en función de los objetivos y misión de la Corporación.

Además serán causales de modificación del Plan de Acción todas aquellas otras situaciones o circunstancias no previstas, que a juicio del Consejo Directivo de la Corporación justifiquen su modificación.

# PLAN FINANCIERO

# CAPÍTULO

# PLAN FINANCIERO

La ejecución  del plan de Acción Corporativo debe estar soportado en unas proyecciones de carácter financiero, que permitan  la ejecución de los programas y proyectos  y que se constituyen en el elemento fundamental  para definir el Plan Operativo Anual de inversiones.

A continuación se presenta el marco normativo que  sustenta  las fuentes de  financiación,  la metodología utilizada para las proyecciones  y un  anexo  que  presenta los resultados del ejercicio, para los años 2007- 2011.

## Marco normativo

### Ley 99 de 1993, Articulo 42. Tasas Retributivas y Compensatorias

La utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas.

También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales renovables renovables. Queda así subrogado el artículo 18 del Decreto No. 2811 de 1974.

### Decreto 3010 de 2003

Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones.

Artículo 2º. Contenido. El presente decreto contempla lo relacionado con el establecimiento de la tarifa mínima y su ajuste regional; define los sujetos pasivos de la tasa, los mecanismos de recaudo, fiscalización y control, y el procedimiento de reclamación.

Artículo 5º. Tarifa mínima de la Tasa (Tm). El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial establecerá anualmente, mediante resolución, el valor de la tarifa mínima de la tasa retributiva para los parámetros sobre los cuales se cobrará dicha tasa, basado en los costos directos de remoción de las sustancias nocivas presentes en los vertimientos de agua, los cuales forman parte de los costos de recuperación del recurso afectado.

### Decreto 3440 de 2004

Por el cual se modifica el Decreto 3100 de 2003 y se adoptan otras disposiciones.

Artículo 1. El artículo 3 del Decreto 3100 de 2003 quedará así: “Artículo 3.- Del cobro de la Tasa Retributiva. Las Autoridades Ambientales Competentes cobrarán la tasa retributiva por los vertimientos puntuales realizados a los cuerpos de agua en el área de su jurisdicción, de acuerdo a los Planes de Ordenamiento del Recurso establecidos en el Decreto 1594 de 1984 o en aquellas normas que lo modifiquen o sustituyan.

Para el primer quinquenio de cobro, en ausencia de los Planes de Ordenamiento del Recurso, las Autoridades Ambientales Competentes podrán utilizar las evaluaciones de calidad cualitativas o cuantitativas del recurso disponibles.”

Artículo 6. Modificase el artículo 26 del Decreto 3100 de 2003, el cual quedará así: “Artículo 26.- Forma de Cobro. La tasa retributiva se causará mensualmente por la carga contaminante total vertida, y la cobrará la Autoridad Ambiental Competente mediante factura, cuenta de cobro, o cualquier otro documento de conformidad con las normas tributarias y contables, con la periodicidad que ésta determine.”

Articulo 43. Tasas por Utilización de Aguas. La utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por el artículo 159 del Código Nacional de Recursos naturales renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno Nacional calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas.

### Decreto  155 del 22 de enero de 2004

Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas superficiales, las cuales incluyen las aguas estuarianas, y las aguas subterráneas, incluyendo dentro de estas los acuíferos litorales. No son objeto de cobro del presenta decreto las aguas marítimas.

### Decreto 4742 de 2005.

Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004 mediante el cual se reglamente el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas.

Articulo 1. El artículo 12 del Decreto 155 de 2004 quedara así: “Artículo 12. Cálculo del Monto a Pagar.  El valor a pagar por cada usuario estará compuesto por el producto de la tarifa mínima anual de la tasa por utilización de agua (TU) expresada en pesos/m3 y el volumen captado (V), expresado en metros cúbicos (m), corregido por el factor de costo de oportunidad.

Articulo 44. Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble. Establécese en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 317 de la Constitución Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo concejo, a iniciativa del alcalde municipal.

Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso anterior por establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial.

Los municipios y distritos podrán conservar las sobretasas actualmente vigentes, siempre y cuando éstas no excedan el 25.9% de los recaudos por concepto de impuesto predial.

Dichos recursos se ejecutarán conforme a los planes ambientales regionales y municipales, de conformidad con las reglas establecidas por la presente ley.

Artículo 45. Transferencia del Sector Eléctrico. Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por generación propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación Energética, de la manera siguiente:

1. El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y el embalse, que será destinado a la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto.

2. El 3% para los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica, distribuidos de la siguiente manera:

a. El 1.5% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que surte el embalse, distintos a los que trata el literal siguiente.

b. El 1.5% para los municipios y distritos donde se encuentra el embalse.

Cuando los municipios sean a la vez cuenca y embalse, participarán proporcionalmente en las transferencias de que hablan los literales a. y b. del numeral 2 del presente artículo.

## PROYECCIONES DE INGRESOS 2007- 2012

Las características socioeconómicas de los municipios que conforman la jurisdicción y su calidad de corporación de desarrollo sostenible ha enmarcado la gestión financiera de CORPOURABA, donde se evidencia que el presupuesto está compuesto por tres grandes fuentes, la primera corresponde a los  recursos propios, la segunda a los aportes de la nación que por ley de la república deben alcanzar el 35% de los ingresos,  y la tercera por los aportes de otras entidades, que se materializan a través de la presentación de proyectos a los diferentes entes Cofinanciadores de la geografía nacional, la celebración de convenios interadministrativos con los municipios de la jurisdicción enmarcados en el cumplimiento de la Ley en materia de protección y recuperación de los recursos naturales y del Medio Ambiente.

Para cumplir con el  Plan de Acción  Corporativo, se pretende alcanzar ingresos por valor de $80.703.179.706 siendo los recursos propios los de mayor peso con un porcentaje del 58% sobre el total del presupuesto, el restante (42%) está compuesto por los aportes de la nación.

El Fondo de Compensación Ambiental es un instrumento financiero de redistribución de recursos entre Corporaciones, con beneficio para aquellas que cuentan con menores posibilidades de generación de ingresos, incluyendo a las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, este  Fondo es creado como una cuenta adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y por tanto su manejo está sujeto al Estatuto Orgánico de Presupuesto, por lo tanto se le da el tratamiento de recursos  nación. La Corporación es una de las más beneficiadas por este Fondo a través de la buena planeación y formulación de proyectos en beneficio de su jurisdicción, recursos que están contemplados en el Plan de Acción Corporativo 2007 – a 30 de junio de 2012 corresponden a $80.703.179.706.

Los recursos propios de CORPOURABA están distribuidos de la siguiente manera: La primera fuente corresponden al porcentaje del gravamen a la propiedad inmueble, o sobretasa ambiental, los cuales por la connotación de la región y su población que se ubica en nuestra jurisdicción no presentan un crecimiento significativo, sin embargo se ha mantenido en los últimos años en el 8% del total de los ingresos, por valor de 7.201 millones del pesos para el periodo 2007 – 2012.

Otra fuente de ingresos propios de la Corporación aforados para este Plan de Acción Corporativo en 1468 millones de pesos, representados en la venta de bienes, servicios, tramites ambientales creado mediante el artículo 46 de la Ley 99 de 1993 y otros ingresos producto del recaudo de  tasas ambientales como movilización, legalización de productos forestales, arrendamiento del centro de negocios y los servicios del laboratorio aguas único en la región acreditado, que ha permitido realizar análisis como resultado de la ejecución y desarrollo de proyectos corporativos, y la firma de convenios  con entidades públicas y privadas de la región.

Una de las fuentes más importantes de los recursos propios de la Corporación corresponde a Aportes de otras entidades por valor de 11.295 millones de pesos producto de la gestión de la Dirección General en la consecución de recursos con los diferentes entes Cofinanciadores, a través de la firma convenios interadministrativos que han permitido cumplir con la Ley en la ejecución de proyectos enmarcados en la protección y recuperación del medio ambiente y los recursos naturales dada su posición geoestratégica y su biodiversidad.

Con relación a los recursos de Capital, que incluyen los rendimientos financieros, excedentes y el principal ingresos que lo compone la Recuperación Cartera, aforados para estos años en 20.228 millones de pesos.

Este ingreso se ha  fortalecido por políticas efectivas de recaudo de los diferentes conceptos facturados en años anteriores, especialmente a los entes territoriales en lo concerniente a la sobretasa ambiental, tasa retributivas y de igual manera con los  sectores productivos con las tasas retributivas, tasas por uso a través de la consolidación de la oficina de cobro coactivo mediante la firma de acuerdos de pago.

Complementan la estrategia financiera las políticas de austeridad implementadas en los últimos años, basados en el principio de programación integral,  los gastos de inversión incluyendo la nomina misional que alcanza el 91% del total de los ingresos proyectados, el resto de recursos 9% son destinados a gastos de funcionamiento, que incluyen nomina de apoyo, gastos generales y transferencias manteniendo los índices de períodos anteriores.

El análisis anterior, tiene concordancia con las tendencias económicas, sociales y ambientales pronosticadas para los años 2007- 2011, lo que permitirán cumplir con los planes y proyectos

La ejecución del Plan de Acción debe estar soportada en unas proyecciones de carácter financiero, que permitan la ejecución de los programas y proyectos y que se constituyen en el elemento fundamental para definir el Plan Operativo Anual de inversiones.

En el anexo 1 “Ingresos 2007-2012” y anexo 2 ”Gastos 2007-2011”, se presentan las Fuentes y montos de financiación del plan de acción, así como la relación de la ejecución de los recursos en el periodo 2007-2011.

# INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Para lograr los objetivos propuestos en el Plan de Acción 2007- 30 de junio de 2012, se tienen definidos los siguientes mecanismos de seguimiento y evaluación de la gestión.

## Plan Operativo Anual

A nivel interno, CORPOURABA cuenta con el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Indicativo Institucional, los cuales permiten programar la inversión en cada vigencia y hacer seguimiento periódico de tipo financiero, administrativo, técnico y físico a cada proyecto y programa. El POA como instrumento de seguimiento articula los indicadores de gestión determinados por la resolución 643 del año 2004 del Ministerio de Ambiente.

## Control social

En el marco del decreto 1200 del 2004 y 2762 del 2005 se desarrollará los siguientes mecanismos y espacios:

- Audiencia pública para presentación del plan de acción previa aprobación:

En este espacio que es dentro de los 4 meses de posesión del Director General, se presentará a la comunidad en general el proyecto del plan de acción, con el fin de recibir sugerencias, ajustes o consideraciones al mismo.

- Audiencia pública para seguimiento del plan de acción, esta se realiza en el mes de abril de cada vigencia, aquí se presenta informe de la gestión de cada anualidad.

- Publicación de los informes de interventoras de contratos y convenios: en el marco del Pacto por la Transparencia firmado con la vicepresidencia de la república, se colocará cada tres meses en la página Web de la Corporación la totalidad de informes de Interventoría de contratos y convenios que ejecuta la institución.

## Indicadores Mínimos de Gestión y propios de la Corporación.

Los indicadores mínimos de gestión determinados en el nivel nacional y los indicadores propios de la Corporación, serán el instrumento base para el seguimiento de los proyectos del Plan de Acción. Cada año el Consejo Directivo evaluará el estado de los indicadores mínimos de gestión y los indicadores propios de la institución.

## Índice de Evaluación de Desempeño

En el marco de la eficiencia, eficacia y efectividad administrativa y teniendo como insumos el informe de gestión, el cumplimiento de metas e indicadores y las evaluaciones dada por el DANE, el pacto por la transparencia, entre otros, cada año el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realiza la evaluación de desempeño.

## Informes de gestión

Cada semestre se presenta al Consejo Directivo el informe de gestión, el cual es evaluado a partir del cumplimiento de las metas e indicadores de gestión que se tengan definidos en el plan de acción. Así mismo el cualquier momento, cuando el Consejo Directivo lo determine o lo estime conveniente, se presenta puntualmente informe de proyectos o programas del Plan de Acción.

# BIBLIOGRAFIA

- CORPOURABA - INER, Plan de Desarrollo de Urabá con énfasis en lo ambiental, 1994.

- CORPOURABA, Plan de Acción Trienal 2001 – 2003.

- CORPOURABA, Plan de Acción Trienal 2004 – 2006.

- CORPOURABA, Plan de Acción Trienal 2007 – 2009

- CORPOURABA, Plan de Acción 2007- 2011 (ajustes)

- CORPOURABA, Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2002-2012

- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, DANE. Censo de Población Actualizado  de Colombia. 2003.

- GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, Plan de Desarrollo Del Departamento de Antioquia, 2004-2007.

- MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Ley 99 de 1999. Imprenta Nacional 1995.

- _____________________________ Políticas Ambientales de Colombia, Imprenta Nacional de Colombia, 1998.

- _____________________________ Política Nacional Para Humedales Interiores de Colombia, 2002

- _____________________________ Plan estratégico Nacional de Mercados Verdes, 2002

- _____________________________ Decreto 1200 “Por el cual se reglamentan los Instrumentos de Planificación Ambiental y se adoptan otras determinaciones”, 2004.

- _____________________________ Guía para la formulación de los planes de acción trienal – PAT de las Corporaciones Autónomas Regionales y  de Desarrollo Sostenible, 2004

- _____________________________ Oficina asesora de negocios internacional. Manual de Tratados internacionales en medio ambiente y desarrollo sostenible, Imprenta Nacional de Colombia, 1998. Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales.  El medio ambiente en Colombia, 1998.

- ______________________________ Guía para la formulación y el seguimiento de los planes de acción trienal – PAT – de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, 2007.

- ______________________________ Resolución 643 de 2004: por medio de la cual se establecen los indicadores mininos de gestión.

- MUNICIPIO DE ABRIAQUI, Plan de Ordenamiento Territorial, 2000.

- MUNICIPIO DE ARBOLETES, Plan de Ordenamiento Territorial, 2000.

- MUNICIPIO DE APARTADÓ, Plan de Ordenamiento Territorial, 2000.

- MUNICIPIO DE CAREPA, Plan de Ordenamiento Territorial, 2000.

- MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, Plan de Ordenamiento Territorial, 2000.

- MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, Plan de Ordenamiento Territorial, 2000.

- MUNICIPIO DE DABEIBA, Plan de Ordenamiento Territorial, 2000.

- MUNICIPIO DE FRONTINO, Plan de Ordenamiento Territorial, 2000.

- MUNICIPIO DE GIRALDO, Plan de Ordenamiento Territorial, 2000.

- MUNICIPIO DE MURINDÓ, Esquema de Ordenamiento Territorial, 2003.

- MUNICIPIO DE MUTATÁ, Plan de Ordenamiento Territorial, 2000.

- MUNICIPIO DE NECOCLÍ, Plan de Ordenamiento Territorial, 2000.

- MUNICIPIO DE PEQUE, Plan de Ordenamiento Territorial, 2000.

- MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, Plan de Ordenamiento Territorial, 2000.

- MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, Plan de Ordenamiento Territorial, 2000.

- MUNICIPIO DE TURBO, Plan de Ordenamiento Territorial, 2000.

- MUNICIPIO DE URAMITA, Plan de Ordenamiento Territorial, 2000.

- MUNICIPIO DE URRAO, Plan de Ordenamiento Territorial, 2000.

- MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE, Esquema de Ordenamiento Territorial, 2000.

- ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE ANTIOQUIA OIA, Planes de vida de las comunidades indígenas, 2002.

- PLAN ESTRATÉGICO PARA ANTIOQUIA PLANEA, Hacia un nuevo modelo de desarrollo para Antioquia, Imprenta Departamental, 2001.

# GLOSARIO

Acuífero: Toda formación geológica que dispone de material permeable saturado capaz de recoger cantidades notables de agua y que, en consecuencia, permite que sea tomado de forma natural de las fuentes o artificialmente mediante drenajes.

Agua residual: Agua que se produce como resultado de actividades industriales, agrícolas, forestales, mineras, pecuarias, de comercio, servicios y procesos de urbanización, entre otras.  Esta agua porta sustancias o materiales indeseables de muy distinta naturaleza, dependiendo del tipo de proceso el agua puede contener compuestos orgánicos, microorganismos y trazas de algunos metales que le dan una composición diferente a la de su estado natural.

Agua subterránea: Agua contenida en el subsuelo, procedente de la infiltración (precipitaciones y escorrentía) y en ocasiones de aguas juveniles magmáticas.  El agua infiltrada circula por el subsuelo hasta llegar a una zona de acumulación limitada por capas impermeables, formando un manto cautivo o capa freática

Amenaza natural: Probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad en un sitio específico y en un periodo de tiempo determinado; lo que indica que es un factor de riesgo externo que representa un peligro latente asociado a un fenómeno físico de origen natural o antrópico, el cual puede producir efectos adversos en la comunidad, los bienes o el medio ambiente. La evaluación de la amenaza es el proceso mediante el cual se analiza la ocurrencia y severidad de un fenómeno potencialmente desastroso en un tiempo específico y en un área determinada.

Antrópico: Todo proceso a actividad que tiene como origen al ser humano.

Área de interés ambiental: Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se considera área de interés ambiental a una porción de terreno y/o océano especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica y los recursos naturales y culturales asociados.

Área protegida: Zona declarada bajo un régimen legal para la administración, manejo y protección de los -recursos naturales y el medio ambiente.

Biodiversidad: Multiplicidad de formas como se expresa la vida sobre el planeta.  Ello implica no sólo las diversas especies de flora y fauna (sobre las cuales recae gran parte de la atención de los medios), sino de otros niveles de organización de la vida (diversidad de genes, de poblaciones, ecosistemas, regiones geográficas, y la biosfera misma).

Biogeográfico: Relativo a la influencia de las condiciones geográficas sobre la fauna y la flora, confiriendo características particulares a la biodiversidad, que se encuentra limitada por barreras naturales.

Cauce: Canal natural o artificial con capacidad necesaria para llevar las aguas de una creciente máxima ordinaria de una corriente.

Caudal: Volumen de agua que pasa por unidad de tiempo a través de una sección dada de una corriente o conducción.

Conflicto armado: Confrontación entre los actores armados y que puede obstaculizar el buen desarrollo de las distintas actividades productivas y vitales de la sociedad.

Contaminación atmosférica: Se define como la presencia en el aire de materiales o formas de energía que alteren su composición normal y que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas, la fauna, la flora o bienes de cualquier naturaleza

Cuenca hidrográfica: Área geográfica limitada en la parte superior por las divisorias de agua y en la inferior por el cauce receptor, sobre la cual las fuentes hídricas y el agua lluvia que cae se dirigen o convergen en busca de un río o lago central que actúa como colector principal.

Deforestación: Destrucción y/o eliminación de la vegetación existente en un área geográfica cualquiera.

Desarrollo sostenible: Se define como el crecimiento económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad sin agotar los recursos naturales que sirven de sustento a la actividad económica

Ecología: Ciencia que estudia las relaciones e interacciones existentes entre los seres vivos y el ambiente, y que determina la distribución y abundancia de los mismos.

Ecosistema: Conjunto de seres vivos y sustancias inertes que actúan recíprocamente intercambiando materiales; funciona como un sistema cerrado por lo que respecta a la materia y como un sistema abierto para la energía que proviene del sol.  En un ecosistema se distinguen elementos bióticos productores (vegetales y bacterias químico-sintéticas), bióticos consumidores primarios y secundarios (herbívoros y carnívoros respectivamente) y factores asiáticos (agua, oxigeno, sustancias inorgánicas, etc.).

Ecosistema estratégico: Lugar natural que tiene un valor particular por los elementos que encierra, generalmente se asocia a la riqueza en biodiversidad o a las fuentes de agua, como los humedales, ríos y quebradas, etc.

Ecoturismo: Turismo desarrollado en áreas con una riqueza ambiental representativa, practicado bajo una perspectiva ecológica.

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

Educación ambiental: Proceso formativo mediante el cual se busca que el individuo y la colectividad conozcan y comprendan las formas de interacción entre la sociedad y la naturaleza, causas y consecuencias de esta interacción, para que actúen en forma integrada y racional con su medio.

Emisiones: Liberación de contaminantes (partículas sólidas, líquidas, gases, o en alguna combinación de estos) a la atmósfera, procedentes de una fuente fija o móvil.  El nivel de emisión se mide en cantidades másicas emitidas por unidad de tiempo.  En el caso de las emisiones acústicas, se miden características del ruido como la intensidad.

Erosión: Destrucción de los materiales de la superficie terrestre (rocas y suelo) por separación física de partículas de cualquier tamaño, debido a la acción de los agentes externos (viento, agua, hielo).

Escorrentía: Movimiento superficial de aguas continentales no encauzadas a favor de la pendiente; la forma de movimiento del agua puede ser laminar, turbulenta o de arrollada.

Especie: Grupo de organismos formado por poblaciones de individuos que ocupan un hábitat y que se reproducen libremente entre sí.  Este concepto de especie, que es el biológico (bioespecie), resulta inservible en aquellos organismos cuya reproducción es totalmente asexual, en cuyo caso depende únicamente de criterios morfológicos (morfoespecie).

Establecimiento de bosques: Es el cultivo de especies forestales y manejo de bosques naturales (flora y fauna) con el fin de obtener diversos productos, maderables y no maderables.

Etnoturismo: Turismo desarrollado en áreas de territorios étnicos

Explotación forestal: Es la extracción de maderas y otros productos del bosque (flora y fauna) de los bosques naturales y plantados con el fin de obtener diversos productos, maderables y no maderables,  para satisfacer necesidades culturales o abastecer industrias y mercados locales, nacionales o mundiales.

Incendio Forestal: Siniestro que ha supuesto la quema de una superficie superior a una hectárea

IRA: Infección Respiratoria Aguada

Fauna: Conjunto de animales que pueblan o viven en una determinada zona o región.

Fauna silvestre: Se denomina al conjunto de organismos vivos de especies animales terrestres y acuáticas, que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría regular o que han regresado a su estado salvaje.

Ganadería: Es la actividad económica que implica cría de animales vacuno y caballar.

Medio ambiente: Sistema compuesto por los elementos naturales, sociales y culturales que existen en la tierra, sus permanentes interacciones y los resultados que de ellas se derivan.

MECI: Modelo Estándar de Control Interno

Mercado Verdes: Venta de bienes y servicios ambientales Provenientes del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.

Morbimortalidad: Numero proporcional de personas que enferman y mueren en una población y tiempo determinado.

Piedemonte: Zona con pendiente generalizada suave que forma una acumulación de sedimentos al pie de una cadena montañosa o de un macizo.

PDD: Plan de Ordenamiento Territorial

PDM: Plan de Desarrollo Municipal

PGAR: Plan de Gestión Ambiental Regional

PND: Plan Nacional de Desarrollo

PMF: Plan de Manejo Forestal

PM10: Material particulado en suspensión con un diámetro de tamaño de hasta 10 micras.

POF: Plan de Ordenamiento Forestal

POT: Plan de Ordenamiento Territorial

Potabilización: Tratamiento previo del agua a fin de hacerla apta para el uso y consumo humano.

RESPEL: Residuos o desechos peligrosos

Riesgo: Probabilidad de exceder un valor especifico de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado; se obtiene de relacionar la amenaza o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con una intensidad específica, con la vulnerabilidad de los elementos expuestos.  El riesgo puede ser de origen natural, geológico, hidrológico, atmosférico o antrópico.

Ruido: Mezcla compleja de sonidos con frecuencias fundamentales diferentes.  En sentido amplio, puede considerarse ruido cualquier sonido que interfiere en alguna actividad humana.

SAO: Sustancias Agotadoras de la capa de Ozono

Sedimento: Material particulado o granular que se deposita en el fondo de un cuerpo de agua, sistema de drenaje y alcantarillado urbano municipal.

SIDAP: Sistema Departamental de Áreas Protegidas

SIGAM: Sistema de Gestión Ambiental Municipal

SIRAP: Sistema Regional de Áreas Protegidas

Sobreexplotación: Extracción de un recurso natural a una tasa superior a la de regeneración, lo que puede conducir al agotamiento del recurso.

Suelo: Capa superficial de espesor variable, no compactada, originada por la acción de la atmósfera (meteorización) y de los seres vivos sobre la roca madre.  En la composición del suelo se distingue un componente vivo (microorganismos, animales y vegetales) y uno no vivo con una fracción orgánica (humus) y una inorgánica o mineral (agua, sales, silicatos, etc.). En un corte vertical o perfil del suelo se distinguen, ordenadas en profundidad, capas u horizontes del suelo (A, B, C, etc.) caracterizados por su composición y por los procesos que tienen lugar en ellos.

Turismo: Actividad desarrollada por empresarios y negociantes que ofrecen infraestructura y servicios para el aprovechamiento y disfrute de los recursos paisajísticos en el desarrollo de actividades recreativas y turísticas.

Vertimiento: En su afección ambiental se utiliza para designar la corriente de desperdicios, ya sean líquidos, sólidos o gaseosos, que se introduce en el medio ambiente.

Vulnerabilidad: Constituye el factor de riesgo interno de un sujeto o un sistema expuesto a una amenaza.  Se conoce como el proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una amenaza específica, contribuye al conocimiento del riesgo a través de interacciones de dichos elementos con el ambiente peligroso (sin daño = 0, pérdida total = l).

Zoocria: Se refiere al mantenimiento, fomento, cría y aprovechamiento de especies de la fauna terrestre o acuática en un área claramente determinada, con fines científicos, comerciales, industriales, de repoblación o de subsistencia, podrán ser de ciclo abierto, cerrado y mixto.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2007-2012

Anexo No. 1.  Ingresos 2007-2012

Cifra en $

Anexo No. 2  Presupuesto de Gastos 2007-2011. Cifra en $

Anexo 3:	Matriz de seguimiento a las metas físicas y financieras

Contiene el cumplimiento de las metas físicas y financieras del Plan de Acción 2007-2011 a 31 de diciembre de 2011

| PROYECTO | SUBPROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL | AVANCE DE LA META FISICA ANUAL | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ANUAL | PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA | META FISICA DEL PLAN DE ACCIÓN | ACUMULADO DE LA META FISICA PLAN DE ACCIÓN | % AVANCE FISICO ACUMULADO PLAN DE ACCIÓN | META FINANCIERA ANUAL ($) | AVANCE DE LA META | PORCENTAJE DEL FINANCIERO %AVANCE | META FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN ($) | ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PROGRAMA No. 1. Gestión en bosques y biodiversidad | 100,0% |  |  |  | 99,86% | 3.324.460 | 2.553.971 | 76,82% | 18.694.856 | 16.227.568 | 86,80% |
| Proyecto No 1.1 Ordenamiento y manejo de ecosistemas estratégicos | Implementar Plan de Manejo de humedales del Atrato | % de ejecución del plan de manejo en ecosistemas estratégicos | 2,50% | 2,5% | 100,0% | 70% | 47,5% | 46,3% | 97,5% | 813.624 | 423.408 | 52,04% | 2.968.048 | 2.012.820 | 67,82% |
|  | Implementación del plan de manejo del Manglar |  | 20% | 20,0% | 100,0% | NA | 67% | 67,0% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Formulación e implementación de estrategias de manejo ambiental de la unidad costera del Darién |  | 8% | 8% | 100,0% | NA | 34% | 34,0% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Delimitación de las Áreas de Especial Importancia | % de caracterización | 45% | 45% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ecosistemas Estratégicos con delimitación para: humedales, ríos, ciénagas, paramos, etc | 4 | 4 | 100% | 70% | 4 | 4 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto No 1.2 Ordenación, manejo, recuperación de bosques y biodiversidad | Fomento al establecimiento de hectáreas en coberturas forestales protectora- productora | Ha reforestadas con cobertura protectora | 380 | 568 | 100% | 50% | 1927 | 2118 | 100% | 1.075.918 | 955.107 | 88,77% | 7.248.430 | 6.659.261 | 91,87% |
|  | Fomento al mantenimiento de hectáreas con coberturas forestales protectora- productora | Ha con mantenimiento en cobertura forestal protectora | 1150 | 1150 | 100% | NA | 3240 | 3240 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento de 400 ha en coberturas forestales protectora-productora | Ha con mantenimiento en cobertura forestal protectora FCA |  |  | NA | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consolidación de la ordenación forestal en la jurisdicción | % PGOF formulado | 0 | NA | NA | NA | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Fomentar el manejo de bosques con comunidades rurales con énfasis en especies promisorias a nivel forestal | No de Has con PMF | 350 | 379 | 100% | NA | 6.090 | 6.122 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Estrategias de Conservación a los Ecosistemas de catival, ubicados en la Regional Centro de la jurisdicción de CORPOURABA | Nº de estrategias de manejo y recuperación de la especie catival FCA | 0 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Plan de conservación de flora y fauna | Nº de especies amenazadas con plan | 0 | NA | NA | NA | 7 | 7 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % de ejecución del plan de manejo | 20% | 20% | 100,0% | NA | 40% | 40% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementación del plan de conservación de las especies de fauna silvestre amenazadas en las subregiones Centro y Caribe de la jurisdicción de CORPOURABA | Nº de estrategias de conservación de especies amenazadas ejecutadas FCA | 0 | NA | NA | NA | 7 | 7 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto No 1.3 Consolidación del sistema de áreas protegidas de la jurisdicción | Declaración de áreas de reserva y articuladas en el marco de SIDAP | Has de áreas protegidas en proceso | 0 | NA | NA | NA | 42100 | 42.100 | 100% | 359.000 | 220.349 | 61,38% | 1.229.948 | 896.226 | 72,87% |
|  |  | Ha de áreas protegidas declaradas | 0 | NA | NA | NA | 42100 | 42.100 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | áreas protegidas declaradas con plan de manejo | 43400 | 43400 | 100% | NA | 43.400 | 43.400 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementación de los PM de los páramos de la jurisdicción | Implementación de los PM de los páramos de la jurisdicción | 3642 | 3642 | 100% | 100% | 3.642 | 3.642 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto No 1.4 Familias Guardabosques | Asistencia Técnica a los Programas de Familias Guardabosques | Familias asesoradas ambientalmente | 0 | NA | NA | NA | 5.400 | 5.400 | 100% | 0 | 0 |  | 3.908.041 | 3.650.962 | 93,42% |
| 2. PROGRAMA No. 2 Gestión en recursos hídricos | 98,69% |  |  |  | 98,04% | 2.656.382 | 1.255.566 | 47,27% | 11.605.784 | 7.070.527 | 60,92% |
| Proyecto No 2.1 Proyectos de saneamiento ambiental | Saneamiento ambiental rural: incluye Construcción de Unisafas y sistemas ecológicos (estufas | No. de comunidades rurales | 10 | 13 | 100% | 80% | 114 | 177 | 100% | 1.782.511 | 641.919 | 36,01% | 7.541.401 | 3.471.108 | 46,03% |
|  |  | No de familias con sistemas ecológicos | 0 | 95 | 100% | NA | 924 | 1435 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Construcción de estufas eficientes asociadas a huertos leñeros para disminuir la presión en áreas de retiro de fuentes hídricas y emisión de GEI en el área de jurisdicción de CORPOURABA | Nº de familias con estufas eficientes FCA | 0 | 0 | NA | NA | 400 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Abastecimiento de agua en comunidades etnicas | Comunidades etnicas apoyadas en el diseño o construcción de sistemas de abastecimiento de agua | 0 | 1 | 1OO% | NA | 4 | 8 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Cofinanciación de PTAR | No de Municipios con PTAR cofinanciadas | 1 | 4 | 100% | 70% | 6 | 8 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto No 2.2 Ordenación de cuencas y aguas subterráneas | Ordenación de Cuencas | No cuencas con POMCA formulado | 0 | NA | NA | NA | 8 | 8 | 100% | 673.871 | 452.025 | 34,52% | 2.805.780 | 2.419.102 | 86,22% |
|  |  | No cuencas con POMCA en ejecución | 4 | 4 | 100% | NA | 8 | 8 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | No de cuencas en proceso de ordenación | 0 | NA | NA | NA | 8 | 8 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar el plan integral de protección y manejo de aguas subterráneas | % Implementación del Plan de Manejo de aguas subterráneas | 100 | 100% | 100% | NA | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Protección Integral de aguas Subterránea en la zona norte del Urabá Antioqueño. Primera fase | % Implementación del Plan de Manejo de aguas subterráneas FCA | 0% | 0% | NA | NA | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Plan de Ordenación del Recurso Hídrico | Porcentaje del plan de ordenación formulado | 5% | 5% | 100% | 80% | 100% | 55% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Reglamentación de Corrientes | Corrientes reglamentadas | 0 | 0 | NA | NA | 3 | 3 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto No 2.3 Programa de manejo de recurso hídrico | Aplicación de instrumentos económicos en el manejo de los recursos naturales, PSMV, objetivos de calidad, uso y ahorro eficiente del agua, tasas retributivas, calidad de aguas superficiales | % de recaudos por Tasas de uso | 70% | 65% | 93% | NA | 70% | 54,0% | 77% | 200.000 | 161.622 | 80,81% | 1.258.603 | 1.180.317 | 93,78% |
|  |  | % de recaudos por tasas retributivas | 70% | 63% | 90% | NA | 70% | 61,4% | 88% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | No de cuerpos de agua con objetivos de calidad | 0 | NA | NA | NA | 12 | 12 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cumplimiento promedio de la meta de reducción de carga de contaminante (SST-DBO) | 0% | 3,40% | 100% | NA | 4% | 4,8% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0% | 3,50% | 100% | NA |  | 5,05% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento | 100% | 100% | 100% | NA | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nº municipios con seguimiento a calidad de aguas superficiales | 19 | 19 | 100% | NA | 19 | 19 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3. PROGRAMA No. 3 Calidad Ambiental urbana |  |  | 89,26% |  |  |  | 100,00% | 130.000 | 56.625 | 43,56% | 1.819.760 | 1.421.097 | 78,09% |
| Proyecto No 3.1 Manejo Integral de Residuos Sólidos | Seguimiento y apoyo a la aplicación de PGIRS. | Numero de PGIRS con seguimiento | 19 | 19 | 100% | NA | 19 | 10 | 100% | 130.000 | 56.625 | 43,56% | 1.819.760 | 1.421.097 | 78,09% |
|  |  | Numero de municipios con seguimiento a la disposición de residuos solidos municipales | 19 | 19 | 100% | NA | 19 | 19 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Plan de gestión RESPEL | No de registros dentro del plan de gestión RESPEL formulado | 90 | 61 | 68% | NA | 407 | 450 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto No 3.2 Calidad del aire | Caracterización de la contaminación auditiva generada por establecimientos comerciales | Municipios con caracterización de contaminación auditiva | 0 | NA | NA | NA | 6 | 6 | 100% |  |  |  | 165.000 | 116.195 | 70,42% |
| 4. Programa No. 4. Procesos productivos | 91,20% |  |  |  | 93,36% | 254.170 | 246.063 | 96,81% | 3.677.209 | 3.147.407 | 85,59% |
| Proyecto 4.1 Producción limpia | Seguimiento a los planes de acción de los convenios de producción limpia existentes (café, plátano, banano, panela) | Seguimiento a los compromisos de los convenios de producción limpia | 4 | 4 | 100% | NA | 20 | 20 | 100% | 254.170 | 246.063 | 96,81% | 3.677.209 | 3.147.407 | 85,59% |
|  |  | No. de sectores con seguimiento alcumplimiento de la normatividad ambiental | 3 | 3 | 100% | NA | 3 | 3 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sectores con implementación de MSF | NA | NA | NA | NA | 7 | 5 | 71% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Porcentaje de seguimientos compromisos definidos en el tema de agroquimicos con almacenes y pistas de fumigación | 80% | 80% | 100% | NA | 80% | 80% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementación del plan de monitoreo de plaguicidas en el eje bananero en la jurisdicción de CORPOURABA | Nº de estaciones monitoreadas en cuanto a plaguicidas FCA | 0% | NA | NA | NA | 42 | 42% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Proyecto piloto de mineria | Proyecto piloto de producción mas limpia con sectores productivos a compañados por la corporación | NA | NA | NA | NA | 2 | 2 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Promoción de buenas practicas con productores plataneros, hortalizas, café y otros | Nº de sectores productivos con buenas prácticas | 0 | NA | NA | NA | 3 | 5 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Promoción de cultivos de agrocombustibles (has) | 0 | NA | NA | NA | 300 | 300 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 300 has (mantenimiento) | 168 | 56% | NA |  | 168 | 56% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | My pimes y empresas de base comunitaria vinculadas a mercados verdes acompañados por la corporación | 0 | NA | NA | NA | 7 | 7 | 100% |  |  |  | 700.779 | 677.659 | 96,70% |
|  |  | Programa de reconocimiento regional a empresas vinculadas con mercados verdes | 1 | 2 | 100% | 60% | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 5. Programa No. 5. Fortalecimiento de la Gestión Ambiental | 88,33% |  |  |  | 99,33% | 1.756.113 | 1.608.913 | 91,62% | 9.483.973 | 8.429.431 | 88,88% |
| Proyecto 5.1 Estrategia de sosteniblidad financiera | Protocolo de Posicionamiento del laboratorio en la jurisdicción como negocio y como instrumento de la gestión. | Incremento en el recaudo recibido por el laboratorio con relación al año anterior | 12% | 3% | 25% | NA | 84% | 94% | 100% | 568.541 | 556.285 | 97,84% | 2.547.834 | 2.231.568 | 87,59% |
|  | Apoyo a la actualización catastral municipal | Municipios apoyados en la actualización catastral municipal | 0 | NA | NA | NA | 6 | 5 | 83% |  |  |  |  |  |  |
|  | Fomento al establecimiento de hectáreas con coberturas forestales productora - TSE | Has establecidas de plantaciones forestales productoras | 125 | 125 | 100% | 70% | 647 | 647 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto 5.2 Administración de los recursos naturales y del ambiente | Control y seguimiento a los tramites ambientales de: licencias ambientales, concesiones, permisos de vertimientos, permisos de emisiones y aprovechamiento forestal | Cantidad de proyectos con seguimiento (Licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) | 70% | 70% | 100% | NA | 70% | 70% | 100% | 358.000 | 351.916 | 98,30% | 1.042.000 | 1.007.580 | 96,70% |
|  |  | Tiempo de atención a Licencias ambientales | 120 | 120 | 100% | NA | 120 | 120 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tiempo de atención a Concesiones | 50 | 50 | 100% | NA | 50 | 50 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tiempo de atención a Permisos de vertimientos | 50 | 50 | 100% | NA | 50 | 50 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tiempo de atención a Permiso de emisiones | 80 | NA | NA | NA | 80 | 80 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tiempo de atención a Aprovechamiento forestal | 50 | 50 | 100% | NA | 50 | 50 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto 5.3 Sistema de Gestión de calidad | Fortalecimiento del Sistema de Gestión Corporativo | Procesos y/o trámites normalizados y documentados | NA | NA | NA | NA | 9 | 9 | 100% | 20.000 | 19.706 | 98,53% | 236.000 | 233.824 | 99,08% |
|  |  | Modelo Estándar de Control Interno implementado | Seguimiento | 100% | 100% | NA | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Procesos Automatizados en el marco del aplicativo CITA FCA | 0 | NA | NA | NA | 3 | 3 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto 5.4 Educación ambiental y comunicaciones | Formación de promotores socioambientales | Promotores socio ambientales formados | 30 | 35 | 100% | NA | 480 | 504 | 100% | 63.738 | 52.554 | 82,45% | 951.938 | 911.896 | 95,79% |
|  | Programa de comunicación permanente y con cobertura en la jurisdicción | Municipios con estrategia corporativa en comunicaciones | 19 | 19 | 100% | NA | 19 | 19 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto 5.5 Formulación de planes, programas y proyectos de carácter local y regional | Asesorar y Apoyar a los municipios en la formulación de planes ,programas y proyectos | No de mpios asesorados en formulación de PDM | NA | NA | NA | NA | 19 | 19 | 100% | 123.074 | 116.074 | 94,31% | 1.873.758 | 1.469.566 | 78,43% |
|  |  | No Mpios con seguimiento al art 111 de la ley 99 de 1993 | 19 | 19 | 100% | NA | 19 | 19 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | No Mpios con sistema de gestión municipal | 0 | NA | NA | NA | 17 | 17 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | No mpios apoyados ambientalmente en el ajuste y actualización a los POT | 0 | 0 | NA | NA | 19 | 19 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plan de Gestión ambiental regional ajustado | Seguimiento | NA | NA | NA | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plan sectorial de desarrollo Administrativo formulado | Seguimiento | 100% | 100% | NA | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto 5.6 Fortalecimiento institucional | Desarrollo de un programa de Bienestar social, capacitación y actualización de software y hardware. | Técnicos capacitados en programas de actualización relacionados con sus funciones | 70 | 70 | 100% | NA | 70 | 70 | 100% | 622.760 | 512.378 | 82,28% | 2.632.443 | 2.375.281 | 90,23% |
|  |  | Fases de Implementación de la estrategia de gobierno en línea | 5 | 5 | 100% | NA | 5 | 5 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nº de estructuras sismorresistente construida FCA | 0 | NA | NA | NA | 1 | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % de las actividades cumplidas en la administración del FCA | 0% | NA | NA | NA | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto 5.7 Reglamentación de zonas suburbanas | Apoyo al proceso de reglamentación en las zonas suburbanas | Municipios con áreas suburbanas, rurales y de parcelación reglamentadas | 0 | NA | NA | NA | 13 | 13 | 100% |  |  |  | 200.000 | 199.716 | 99,86% |
| 6. Programa No. 6. Gestión del Riesgo | 76,56% |  |  |  | 82,96% | 6.028.762 | 2.343.118 | 38,87% | 9.923.462 | 2.519.947 | 25,39% |
| Proyecto No 3.3 Gestión del riesgo Amenazas y desastres naturales) | Implementar programa regional para la prevención y atención de incendios forestales | Programa regional para la prevención y atención de incendios forestales | Seguimiento | 100% | 100% | NA | 1 | 100% | 100% | 7.421 | 7.421 | 100,00% | 6.021.341 | 2.335.697 | 38,79% |
|  | Implementar programa de prevención, atención de desastres naturales que involucre zonificación de amenazas, cofinanciación de obras de prevención, asesoría a municipios en formulación de planes de prevención de desastres y capacitación | Municipios asesorados por la corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales | 16 | 1 | 6% | NA | 19 | 4 | 21% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Municipios apoyados en proyectos de atención y prevención de desastres | 7 | 9 | 100% | 80% | 12 | 12 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Municipios con inclusión de riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la corporación | 5 | 5 | NA | 50% | 16 | 15 | 94% |  |  |  |  |  |  |
|  | Análisis de amenazas y riesgos en las áreas urbanas de los municipios de Abriaquí, Cañasgordas y Peque | Municipios con inclusión de riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la corporación FCA |  |  | NA | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAAEME | Implementación del PAAEME | Plan | 1 | 100% | 100% | NA | 1 | 100% | 100% | 6.021.341 | 2.335.697 | 38,79% | 3.902.121 | 184.250 | 5% |
| (18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* |  |  | 90,67% |  |  |  | 95,59% | 14.149.887 | 8.064.256 | 56,99% | 55.205.044 | 38.815.977 | 70,31% |

Anexo 4:	Matriz reporte de avance de indicadores mínimos de gestión

Con corte a 31 de diciembre de 2011.

| Numero | INDICADORES MINIMOS DE GESTION | PROGRAMA O PROYECTO DEL PAC 2007-2011 ASOCIADO | META FISICA PROGRAMADA PAC | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 5 | ACUMULADO (AÑOS 1,2 Y 3) (5+6+7) | INDICADOR EXCLUIDO DE | ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMA: AREAS PROTEGIDAS |
| 1 | Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación. | Consolidación del sistema de áreas protegidas de la jurisdicción | 42.100 has | No. Has declaradas | 0 | 0 | 42100 | NA | NA | 42100 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008 La meta se cumplió en el año 3 |
| 2 | Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución. |  | 43.400 has | No. Has con PM en ejecución | 0 | 1300 | 1300 | 42100 | 42100 | 43400 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-0202-01-009-09. Las 1300 ha de los años 2 y 3 son las mismas |
| 3 | Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución |  | Formulación e Implementación del plan de manejo de los paramos de la jurisdicción 3642 has | 100% | NA | NA | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Indicador establecido por acuerdo N° 100-02-02-01-009-09 Oct. De 2009 |
|  |  |  |  | Ha | NA | NA | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 |  |  |  |
| TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES |
| 4 | Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado. | Ordenación, manejo, recuperación de bosques y biodiversidad | 100% de PGOF formulado | % de PGOF | 30% | 30% | 40% | NA | NA | 100% |  |  | La meta se cumplió en el año 2009 |
| 5 | Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución. | Ordenamiento y manejo de ecosistemas estratégicos | Implementar el 47,5% del Plan de Manejo de humedales del Atrato | % de ejecución del plan de manejo en Ecosistemas estratégicos | 10% | 15% | 15% | 3.80% | 2.50% | 46.30% |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008 |
|  |  |  | Implementación del 67% Plan de Manejo del Manglar |  | 5% | 15% | 20% | 7% | 20% | 67% |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-0202-01-009-09 |
|  |  |  | 34% de ejecución de las estrategias de manejo ambiental de la unidad costera del Darién |  | 3% | 5% | 10% | 8% | 8% | 34% |  |  | Meta ajustada por el acuerdo No. 100-0202-01-009-09 |
| TEMA: ESPECIES AMENAZADAS |
| 6 | Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución. | Ordenación, manejo, recuperación de bosques y biodiversidad | 7 Especie de flora o fauna amenazada, con planes de conservación en ejecución y 40% de ejecución de los planes | No. de especies amenazadas con plan | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-0202-01-009-09 Las 7 especies son las mismas para los dos años |
|  |  |  |  | % de ejecución | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 40% |  |  |  |
| TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS |
| 7 | Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados. | Ordenación de cuencas y aguas subterráneas | 8 Cuencas con plan de ordenación y manejo –POMCA-formulados | Nº de cuencas con POMCA formulado | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-0202-01-008-09 |
| 8 | Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución. | Ordenación de cuencas y aguas subterráneas | 8 Cuencas con plan de ordenación y manejo –POMCA- en ejecución | Nº de cuencas con POMCA en ejecución | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-0202-01-009-09. Algunas cuencas se repiten año por año |
| 9 | Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. | Ordenación, manejo, recuperación de bosques y biodiversidad | Establecimiento de 1,927 hectáreas en cobertura forestal protectora | Has establecidas | 341 | 615 | 371 | 223.4 | 568 | 2,118,4 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-0202-01-009-09 |
| 10 | Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento |  | Mantenimiento de 3.240 hectáreas en cobertura forestal protectora | Has con mantenimiento | 0 | 427 | 663 | 1043 | 1194 | 3,327 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-0202-01-009-09 |
| 11 | Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. | Programa manejo del recurso hídrico | 100% de PSMV con seguimiento con respecto al número de municipio | % de PSMV con seguimiento respecto al número de municipios | 16% | 32% | 52% | 100% | NA | 100% |  |  |  |
| 12 | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO). | Programa manejo del recurso hídrico | 5% SST –DBO promedio de meta de reducción de carga contaminante | % promedio de meta de reducción de carga contaminante | 0 | 0 | DBO -1.63% y SST -1,45% | DBO 5 y SST 4,8 | DBO 5,4 u SST 6,4 | DBO 5,4 u SST 6,4 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-0202-01-009-09 Nota: datos primer semestre 2011 |
| TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA |
| 13 | Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva. | Programa manejo del recurso hídrico | 25% de recaudo respecto a lo facturado en los tres años | % de recaudos por tasas retributivas | 68% | 42% | 35% | 60.50% | 63.0% | 53,7% |  |  | El indicador se mide cada año |
| 14 | Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua. | Programa manejo del recurso hídrico | 30% de recaudo respecto a lo facturado en los tres años | % de recaudos por tasas de uso | 66% | 74% | 40% | 63.8% | 65% | 61,76% |  |  | El indicador se mide cada año y no se acumula Meta indicador ajustado por acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008 |
| TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION |
| 15 | Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación. |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO 020201004-07 del 18 de julio de 2008 |  |
| 16 | Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción. | Manejo Integral de residuos sólidos | El 89% de los municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la CAR | % municipios con disposición adecuada | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008 |  |
| 17 | Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción. | Manejo Integral de residuos sólidos | 60% de cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción | % de cumplimiento | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008 |  |
| TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO |
| 18 | Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación. | Mercados verdes | 7 Mypimes y empresas de base comunitaria vinculadas a mercados verdes acompañados por la corporación | Número de proyectos de Mercados Verdes acompañados en Mipymes | 7 | 7 | 7 | 6 | NA | 7 |  |  | Ajustado el proyecto mediante acuerdo Se mide en cada año, ajustado por acuerdo No.100-02-02-01-0003-2010 |
| 19 | Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación. | Producción limpia | 2 Proyecto piloto de producción limpia de sectores productivos acompañados por la corporación | Nº de proyectos piloto | 2 | 0 | 0 | 0 | NA | 2 |  |  |  |
| 20 | Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos. | Producción limpia | 100% de Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la corporación con sectores productivos | % de cumplimiento de los convenios | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008 |  |
| TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES |
| 21 | Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación. | Amenazas y desastres naturales | 11 Municipios con inclusión de riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la corporación | Nº de municipios | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 |  |  |  |
| 22 | Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales. | Amenazas y desastres naturales | 19 Municipios asesorados por la corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales | Nº de municipios |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |
| TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES |
| 23 | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR. | Administración de los recursos naturales y del ambiente | 70% de los proyectos con seguimiento (Licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR | % de tramites con seguimiento | 30% | 50% | 70% | 70% | 70% | 55% |  |  | El indicador se mide cada año y no se acumula |
| 24 | Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación. | Administración de los recursos naturales y del ambiente | 120 días Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales otorgadas por la corporación | Tiempo promedio (días) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |
|  |  |  | 50 días Tiempo promedio de trámite para la evaluación de concesiones, permisos de vertimiento y aprovechamiento forestal otorgadas por la corporación | Tiempo promedio (días) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 80 días Tiempo promedio de trámite para la evaluación de permisos de emisiones otorgadas por la corporación | Tiempo promedio (días) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  | Se mide en cada año y no es acumulable |
|  | INDICADORES PROPIOS DE LA CORPORACIÓN |
| 1 | Clarificación, deslinde y restitución de playones, madre viejas desecado de los ríos, lagos y ciénagas de propiedad de la nación | Ordenamiento y manejo de ecosistemas estratégicos | 100% de caracterización | % de caracterización | NA | NA | 10% | 45% | 45% | 100% |  |  | Nuevo indicador acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008 |
|  |  |  | 4 áreas delimitadas | No. de procesos | NA | NA | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |
| 2 | Áreas rurales con plan de manejo forestal en ejecución apoyados por la Corporación | Ordenación, manejo, recuperación de bosques y biodiversidad | 6.090 has con plan de manejo forestal en ejecución | No de Has con PMF | 2.996 | 2996 | 4740 | 5746 | 379 | 6122 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-0202-01-009-09 Y 2010 Se mide en cada año y no es acumulable |
| 3 | Estrategia de manejo y recuperación de la especie catival | Ordenación, manejo, recuperación de bosques y biodiversidad | 1 estrategias | Numero de estrategias | NA | NA | NA | 1 | NA | 1 | ojo verificar si fue en el 2010 o 2011 |  | Incorporado por el acuerdo No.. 100-02-02-01-0003-2010 |
| 4 | No. de estrategias de conservación de especies amenazadas ejecutadas | Ordenación, manejo, recuperación de bosques y biodiversidad | 7 estrategias | Numero de estrategias | NA | NA | NA | 7 | NA | 7 |  |  | Incorporado por el acuerdo No.. 100-02-02-01-0003-2010 |
| 5 | Áreas protegidas en proceso de declaración en la jurisdicción de la corporación | Consolidación del sistema de áreas protegidas de la jurisdicción | 42.100 has de protegidas en proceso de declaración en la jurisdicción de la corporación | Has de áreas protegidas en proceso | 14,500.0 | 27,600.0 | 0 | 0 | NA | 42,100.0 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008 |
| 6 | Familias asesoradas en el plan técnico ambiental | Familias Guardabosques | 5400 familias asesoradas en el plan técnico ambiental | Familias asesoradas ambientalmente | 1.193 | 5229 | 5400 | 5400 | NA | 5400 |  |  | Se mide en cada año, ajustado por acuerdo No.100-02-02-01-0003-2010 |
| 7 | Comunidades rurales con proyectos de saneamiento ambiental implementados | Saneamiento ambiental | 114 comunidades rurales con proyectos de saneamiento ambiental implementados | No. de comunidades rurales | 13 | 56 | 20 | 75 | 13 | 177 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008 |
| 8 | Familias con sistemas ecológicos | Saneamiento ambiental | 1324 familias | familias | NA | NA | 298 | 1042 | 95 | 1435 |  |  | Implementado por acuerdo No.100-02-02-01-009-09 |
| 9 | No. de comunidades étnicas apoyadas en el diseño o construcción de sistemas de abastecimiento de agua | Saneamiento ambiental | 4 Comunidades | Comunidades | NA | NA | 5 | 2 | 1 | 8 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008 |
| 10 | Municipios cofinanciados para la construcción de PTAR | Proyectos de saneamiento ambiental | 6 municipios cofinanciados para la construcción de PTAR | No de Municipios | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-0202-01-009-09 |
| 11 | Cuencas en proceso de ordenación | Ordenación de cuencas y aguas subterráneas | 8 cuencas en proceso de ordenación | No de cuencas en proceso | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-0202-01-009-09 |
| 12 | Corrientes hídricas reglamentadas por la corporación en relación a las cuencas priorizadas | Ordenación de cuencas y aguas subterráneas | 4 corrientes reglamentadas | Corrientes reglamentadas | NA | NA | 2 | 1 | 0 | 3 |  |  | Meta indicador determinada por acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008 |
| 13 | Plan de manejo integral de protección de aguas subterráneas formulado | Ordenación de cuencas y aguas subterráneas | 100% Plan de manejo integral de protección de aguas subterráneas formulado | Documento de Plan de Manejo de aguas subterráneas | 17% | 35% | 48% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-0202-01-009-09 |
| 14 | Plan de ordenación del recurso hídrico | Porcentaje del plan de ordenación formulado | 55% Plan de manejo formulado | % de formulación | NA | NA | NA | 50% | 5% | 50% |  |  | Meta indicador establecida por acuerdo 100-0202-01-009-09 |
| 15 | Cuerpos de agua con objetivos de calidad establecidos | Programa de manejo de recurso hídrico | 11 cuerpos de agua con objetivos de calidad establecidos | No de cuerpos de agua | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008 |
| 16 | Número de municipios con seguimiento a calidad de aguas superficiales | Programa de manejo de recurso hídrico | 19 municipios con seguimiento a calidad de aguas superficiales | No. de municipios con seguimiento a calidad de aguas superficiales | 11 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |  | Se mide cada año |
| 17 | Seguimiento al cumplimiento de los PGIRS | Manejo Integral de residuos sólidos | 19 Municipios | Municipios | 0 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |  |  | ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008 |
| 18 | Seguimiento a la disposición adecuada de los residuos sólidos municipales | Manejo Integral de residuos sólidos | 19 Municipios | Municipios | 0 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 |  |  | ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008 |
| 19 | Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. | Manejo Integral de residuos sólidos | 407 registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción | Nº de registros | NA | 74 | 161 | 154 | 61 | 450 |  |  | Meta ajustada por acuerdo No.100-02-02-01-0003-2010 (Octubre 20 de 2010) |
| 20 | Municipios con caracterización de contaminación auditiva | Calidad del aire | 6 municipios con caracterización de contaminación auditiva | Municipios | NA | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  |  |
| 21 | Programa regional para la prevención y atención de incendios forestales | Gestión del riesgo (Amenazas y desastres naturales) | Programa formulado e implementado | Programa formulado e implementado | 0% | 1 programa formulado | Implementado | Seguimiento | Seguimiento | 1 |  |  |  |
| 22 | Municipios apoyados en proyectos de atención y prevención de desastres en cuencas hidrográficas | Gestión del riesgo (Amenazas y desastres naturales) | 12 municipios apoyados en proyectos de atención y prevención de desastres en cuencas hidrográficas | No Municipios Apoyados | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-0202-01-009-09 Para el año 2011 se apoyaron 7, de los cuales 5 eran mpios que igualmente se habian apoyado otros años |
| 23 | Seguimiento a los compromisos de los convenios de producción limpia | Producción Limpia | 20 seguimientos a los convenios de producción limpia | Numero de seguimiento a los convenios de producción limpia | 0 | 4 | 7 | 5 | 4 | 20 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-0202-01-009-09 |
| 24 | Sectores con implementación de MSF | Producción Limpia | 7 sectores con MSF implementado | Nº sectores con MSF implementado | 0 | 5 | 5 | 5 | NA | 5 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-0202-01-009-09. Dentro del acuerdo No. 02 DE 2011 se saco la meta |
| 25 | Seguimiento de compromisos definidos en el tema de agroquímicos con almacenes y pistas de fumigación | Producción Limpia | 80% de Seguimiento de compromisos definidos en el tema de agroquímicos con almacenes y pistas de fumigación | Porcentaje de seguimiento | NA | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |  |  | Nuevo indicador acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008, no es acumulable |
| 26 | No. de estaciones monitoreadas con plaguicidas | Producción Limpia | 42 Estaciones | No. de estaciones | NA | NA | NA | 0 | 42 | 42 |  |  | Meta indicador establecida por acuerdo No.100-02-02-01-0003-2010 |
| 27 | Sectores productivos con aplicación de buenas prácticas | Producción limpia | 5 sectores productivos con promoción de buenas practicas | No. Sectores | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-0202-01-009-09 |
| 28 | Promoción de cultivos de agrocpmbustibles | Producción limpia | 300 has establecidas y con mantenimiento | Has | NA | NA | 200 | 100 |  | 300 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-0202-01-009-09. No es acumulable |
| 29 | Programa de reconocimiento regional a empresas vinculadas con mercados verdes | Producción Limpia | 1 programa | No. de programas | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 |  |  | Ajustado el proyecto mediante acuerdo Se mide en cada año, ajustado por acuerdo No.100-02-02-01-0003-2010 |
| 30 | Incremento en el recaudo recibido por el laboratorio | Estrategia de sostenibilidad financiera | 84% Incremento en el recaudo recibido por el laboratorio | % de incremento | 38% | 0 | 41% | 12% | 5% | 96% |  |  | Meta indicador ajustado por los acuerdos 100-0202-01-009-09 y el No.100-02-02-01-0003-2010 |
| 31 | Municipios apoyados en la actualización catastral municipal | Estrategia de sostenibilidad financiera | 6 municipios apoyados en la actualización catastral municipal | No mpios apoyados en la actualización catastral | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-0202-01-009-09 |
| 32 | Has establecidas de plantaciones forestales productoras | Estrategia de sosteniblidad financiera | 647 Has establecidas de plantaciones forestales productoras | Ha de plantaciones forestales productoras establecidas | 0 | 75 | 282 | 165 | 125 | 647 |  |  | Meta indicador ajustado por los acuerdos 100-0202-01-009-09 y No.100-02-02-01-0003-2010 |
| 33 | Procesos y/o trámites normalizados y documentados | Sistema de Gestión de calidad | Normalizar y documentar 9 procesos y/o trámites de la gestión corporativa | Numero De Procesos y/o trámites normalizados | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-0202-01-009-09 |
| 34 | Procesos Automatizados en el marco del aplicativo CITA FCA | Sistema de Gestión de Calidad | Procesos automatizados | Numero de Procesos automatizados | NA | NA | NA | 3 | 0 | 3 |  |  |  |
| 35 | Modelo Estándar de Control Interno implementado | Sistema de Gestión de calidad | 100% de implementación y seguimiento al MECI | Mecanismo implementado | 75% | 25% | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento | 100% |  |  |  |
| 36 | Promotores socio ambientales formados | Educación ambiental y comunicaciones | Formación de 470 promotores socio ambientales | Numero de Promotores | 270 | 100 | 30 | 70 | 35 | 505 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-0202-01-009-09 y No.100-02-02-01-0003-2010 |
| 37 | Municipios con estrategia corporativa en comunicaciones | Educación ambiental y comunicaciones | 19 municipios con estrategia corporativa en comunicaciones | Número de Municipios | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |  | Se mide en cada año y no es acumulable |
| 38 | Municipios asesorados en la formulación de los PDM, con seguimiento al art. 111 de la Ley 99 de 1993, con sistema de gestión ambiental municipal y apoyados en el ajuste y actualización del POT | Fortalecimiento institucional | 19 municipios asesorados en formulación de PDM | Municipios apoyados PDM | NA | 19 | NA | NA | NA | 19 |  |  | Meta cumplida en el año 2 |
|  |  |  | 19 municipios con seguimiento al art 111 de la ley 99 de 1993 | Municipios con seg art 111/ley99 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |  | Se mide en cada año y no es acumulable |
|  |  |  | 17 municipios con sistema de gestión ambiental municipal | Municipios con SIGAM | 2 | 4 | 4 | 7 | O | 17 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdos 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008 y No.100-02-02-01-0003-2010 |
|  |  |  | 19 municipios apoyados ambientalmente en el ajuste y actualización a los POT | Municipios apoyados POTs | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |  |  | No es acumulable |
| 39 | Formulación de programas y proyectos regionales y plan sectorial de desarrollo administrativo formulado |  | 1 programas o proyecto regionales formulados | Programa regional | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Plan sectorial de desarrollo administrativo formulado | Plan de desarrollo administrativo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | Se cumplió la meta en el año 1 |
| 40 | Técnicos capacitados en relacionados con sus funciones | Fortalecimiento institucional | 70 Técnicos capacitados | Numero de Técnicos capacitados | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008 Se mide en cada año y no es acumulable |
| 41 |  | Fortalecimiento institucional | 5 Fases | Numero de fases | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |  |  | Meta indicador establecida por acuerdo No.100-02-02-01-0003-2010 |
|  | Implementación de la estrategia de gobierno en línea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Nº de estructuras sismorresistente construida en la sede central de CORPOURABA | Fortalecimiento institucional | 1 | No. de estructuras | NA | NA | NA | 1 | 0 | 1 |  |  | Meta indicador establecida por acuerdo No.100-02-02-01-0003-2010 |
| 43 | % de actividades cumplidas (administración del FCA) | Fortalecimiento institucional | Porcentaje de actividades cumplidas | Porcentaje | NA | NA | NA | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta indicador establecida por acuerdo No.100-02-02-01-0003-2010 |
| 44 | Municipios con áreas suburbanas, rurales y de parcelación reglamentadas | Reglamentación de zonas suburbanas | 15 Municipios con áreas suburbanas, rurales y de parcelación reglamentadas | Número de Municipios | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 13 |  |  | Meta indicador ajustado por acuerdo 100-0202-01-009-09 |
| 45 | Implementación del PAAEME | Gestión del riesgo (Amenazas y desastres naturales) | 100% de Implementación del PAAEME | Porcentaje de implementación | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |  |  | Incluido mediante acuerdo 02 de 2011 |

# Footnotes

DANE, 2006

DANE, 2006

# Text boxes

Ilustración 5. Localización de los municipios de la Subregión Atrato

Ilustración 2. Localización de los municipios de la Subregión Centro

Ilustración 1. Localización de los municipios de la Subregión Caribe

Ilustración 3. Localización Municipios Subregión Nutibara. Fuente: CORPOURABA, 2008

Ilustración 4. Localización municipios Subregión Urrao. Fuente: CORPOURABA 2008.